## Лист1
Ежеквартально, до 20 числа месяца, следующего за отчетным кварталом
по эл. адресу: monitor@economy.krasnodar.ru
ОТЧЕТ
о выполнении плана реализации государственной программы Краснодарского края
"Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия"
подпрограммы "Обеспечение эпизоотического, ветеринарно-санитарного благополучия в Краснодарском крае и развитие государственной ветеринарной службы Краснодарского края" за I квартал 2016 года
Номер основного мероприятия, контрольного события, мероприятия1) | Наименование подпрограммы, отдельного мероприятия, ведомственной целевой программы, контрольного события2) | Статус | Ответственный за реализацию мероприятия, выполнение контрольного события3) | Плановый срок начала реализации мероприятия (дд.мм.гггг) | Плановый срок окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события (дд.мм.гггг) | Фактический срок начала реализации мероприятия (дд.мм.гггг) | Фактический срок окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события (дд.мм.гггг) | Поквартальное распределение прогноза кассовых выплат из краевого бюджета, тыс. рублей | [7 empty] | Причины несоблюдения планового срока реализации, неисполнения финансирования и меры по исполнению мероприятия или контрольного события
[8 empty] | I |  | II |  | III |  | IV
[8 empty] | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
| Государственная программа | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
| Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
| Подпрограмма | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
| Обеспечение эпизоотического, ветеринарно-санитарного благополучия в Краснодарском крае и развитие государственной ветеринарной службы Краснодарского края | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
1.1.1 | Предоставление субсидий государственным бюджетным учреждениям ветеринарии Краснодарского края, функции и полномочия учредителя в отношении которых осуществляет государственное управление ветеринарии Краснодарского края, на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) |  | Начальник отдела правовых и имущественных отношений Ю.В. Лопатин, начальник отдела организации противэпизоотических мероприятий и лечебно-профилактической работы Н.А. Рудь, начальник отдела организации лабораторно-диагностической деятельности и ветеринарно-санитарной экспертизы Н.П. Радуль, начальник отдела финансирования, бухгалтерского учета, отчетности и контроля Т.Г. Тимченко |  | 2016-12-29 |  | - | 175605.18 | 82477.76 | 175605.18 | 0 | 175605.18 | 0 | 175605.18 | 0 | Планируется выполнение мероприятия по итогам 2016 года
| Контрольное событие: обеспечение выполнения государственного задания – 100 % |  | первый заместитель руководителя государственного управления ветеринарии Краснодарского края А.В. Скориков, заместитель руководителя государственного управления ветеринарии Краснодарского края В.А. Гринь, заместитель руководителя государственного управления ветеринарии Краснодарского края Р.А. Кривонос |  | 2016-12-29 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Планируется выполнение контрольного события по итогам 2016 года
1.1.2. | Предоставление субсидий государственным бюджетным учреждениям ветеринарии Краснодарского края на проведение мониторинга эпизоотической ситуации по африканской чуме свиней и обеспечение безопасности лабораторных исследований |  | начальник отдела организации лабораторно - диагностической деятельности и ветеринарно - санитарной экспертизы Н.П. Радуль, начальник отдела правовых и имущественных отношений Ю.В. Лопатин; начальник отдела финансирования, бухгалтерского учета, отчетности и контроля Т.Г. Тимченко |  | 2016-12-29 |  | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | Планируется выполнение мероприятия по итогам 2016 года
| Контрольное событие: проведение 20 тысяч лабораторных исследований |  | заместитель руководителя государственного управления ветеринарии Краснодарского края В.А. Гринь |  | 2016-12-29 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Планируется выполнение контрольного события по итогам 2016 года
1.1.3 | Обеспечение выполнения функций казенных учреждений, подведом-ственных государственному управлению ветеринарии Красно-дарского края |  | заместитель руководителя госвету-правления Краснодарского края Р.А. Кривонос; начальник отдела финансирования, бухгалтерского учета, отчетности и контроля Т.Г. Тимченко |  | 2016-12-29 |  | - | 7431.1 | 6176.33 | 7431.1 | 0 | 7431.1 | 0 | 7431.1 | 0 | Планируется выполнение мероприятия по итогам 2016 года
| Контрольное событие: выполнение функций и задач в соответствии с уставами в том числе участие в проведении 20 мероприятий |  | первый заместитель руководителя государственного управления вете-ринарии Краснодарского края А.В. Скориков, заместитель руководителя государственного управления вете-ринарии Краснодарского края В.А. Гринь, заместитель руководителя госу-дарственно управления ветеринарии Краснодарского края Р.А. Кривонос |  | 2016-12-29 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Планируется выполнение контрольного события по итогам 2016 года
1.1.4 | Организация профессионального образования и дополнительного профессионального образования работников государственных учре-ждений ветеринарии Краснодарского края |  | начальник отдела правовых и иму-щественных отношений Ю.В. Лопатин, начальник отдела организации противо-эпизоотических мероприятий и лечебно - профилактической работы Н.А. Рудь; начальник отдела финансирования, бухгалтерского учета, отчетности и контроля Т.Г. Тимченко |  | 2016-12-29 |  | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | Планируется выполнение мероприятия по итогам 2016 года
| Контрольное событие: обучение 40 ветеринарных специалистов |  | первый заместитель руководителя государственного управления вете-ринарии Краснодарского края А.В. Скориков, заместитель руководителя государственного управления вете-ринарии Краснодарского края В.А. Гринь, заместитель руководителя государственно го управления ветеринарии Краснодарского края Р.А. Кривонос |  | 2016-12-29 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Планируется выполнение контрольного события по итогам 2016 года
1.1.5 | Обеспечение деятельности органа исполнительной власти Крас-нодарского края в области ветеринарии |  | руководитель госветуправления Краснодарского края Г.А. Джаилиди, начальник отдела финансирования, бухгалтерского учета, отчетности и контроля Т.Г. Тимченко |  | 2016-12-29 |  | - | 33543.88 | 26634.97 | 33543.88 | 0 | 33543.88 | 0 | 33543.88 | 0 | Планируется выполнение мероприятия по итогам 2016 года
1.1.6 | Предоставление субсидий юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям в целях возмещения ущерба, понесенного в результате отчуждения животных и (или) изъя-тия продуктов животноводства при ликвидации очагов особо опасных болезней животных |  | начальник отдела правовых и иму-щественных отношений Ю.В. Лопатин; начальник отдела оперативного реагирования при возникновении заразных и иных болезней животных Д.В. Коломиец, начальник отдела финансирования, бухгалтерского учета, отчетности и контроля Т.Г. Тимченко |  | 2016-12-29 |  | - | 80000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Финансирование не предусморено в 2016 году
| Контрольное событие: выплаты субсидий - 100% |  | первый заместитель руководителя государственного управления вете-ринарии Краснодарского края А.В. Скориков, заместитель руководителя государственного управления ветеринарии Краснодарского края В.А. Гринь, заместитель руководителя госу-дарственно управления ветеринарии Краснодарского края Р.А. Кривонос |  | 2016-12-31 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Финансирование не предусморено в 2016 году
1.1.7 | Предоставление субвенций бюджетам муниципальных районов (городских округов) на осуществление отдельных государственных полномочий по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, защите населения от болезней, общих для человека и животных, в части регулирования численности безнадзорных животных на террито-рии муниципальных образований Краснодарского края |  | начальник отдела правовых и иму-щественных отношений Ю.В. Лопатин, начальник отдела оперативного реагирования при возникновении заразных и иных болезней животных Д.В. Коломиец, начальник отдела финансирования, бухгалтерского учета, отчетности и контроля Т.Г. Тимченко |  | 2016-12-29 |  | - | 0 | 0 | 6608.65 | 0 | 6608.65 | 0 | 0 | 0 | Планируется выполнение мероприятия по итогам 2016 года
| Контрольное событие: отлов и подбор 25028 безнадзорных животных |  | первый заместитель руководителя государственного управления вете-ринарии Краснодарского края А.В. Скориков, заместитель руководителя государственного управления ветеринарии Краснодарского края В.А. Гринь, заместитель руководителя госу-дарственно управления ветеринарии Краснодарского края Р.А. Кривонос |  | 2016-12-29 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Планируется выполнение контрольного события по итогам 2016 года
1.1.8 | Приобретение товаров, работ, услуг для проведения противоэпизоо-тических мероприятий, в том числе диагностических исследований |  | начальник отдела организации про-тивоэпизоотических мероприятий и лечебно-профилактической работы Н.А. Рудь; начальник отдела правовых и имущественных отношений Ю.В. Лопатин; начальник отдела организации лабораторно - диа-гностической деятельности и вете-ринарно-санитарной экспертизы Н.П. Радуль |  | 2016-12-29 |  | - | 0 | 0 | 2000 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | Планируется выполнение мероприятия по итогам 2016 года
| Контрольное событие: приобретение 20 тонн товаров |  | первый заместитель руководителя государственного управления вете-ринарии Краснодарского края А.В. Скориков, заместитель руководителя государственного управления ветеринарии Краснодарского края В.А. Гринь, заместитель руководителя госу-дарственно управления ветеринарии Краснодарского края Р.А. Кривонос |  | 2016-12-29 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Планируется выполнение контрольного события по итогам 2016 года
1.2.1 | Предоставление субсидий государственным бюджетным учреждениям ветеринарии Краснодарского края на приобретение движимого имущества с целью обеспечения эпизоотического и ветеринарно-санитарного благополучия |  | начальник отдела организации про-тивоэпизоотических мероприятий и лечебно-профилактической работы Н.А. Рудь, начальник отдела правовых и имущественных отношений Ю.В. Лопатин, начальник отдела финансирования, бухгалтерского учета, отчетности и контроля Т.Г. Тимченко |  | 2016-12-29 |  | - | 0 | 0 | 10000 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | Финансирование не предусморено в 2016 году
| Контрольное событие: приобретение 13 штук движимого имущества |  | первый заместитель руководителя государственного управления вете-ринарии Краснодарского края А.В. Скориков, заместитель руководителя государственного управления ветеринарии Краснодарского края В.А. Гринь, заместитель руководителя государственно управления ветеринарии Краснодарского края Р.А. Кривонос |  | 2016-12-29 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Финансирование не предусморено в 2016 году
1.2.2 | Предоставление субсидий государственным бюджетным учреждениям ветеринарии Красно-дарского края для проведения капитального ремонта зданий и со-оружений, переданных им в установленном порядке в оперативное управление |  | начальник отдела организации ла-бораторно - диагностической дея-тельности и ветеринарно-санитарной экспертизы Н.П. Радуль, начальник отдела правовых и имущественных отношений Ю.В. Лопатин; начальник отдела финансирования, бухгалтерского учета, отчетности и контроля Т.Г. Тимченко |  | 2016-12-29 |  | - | 0 | 0 | 25714.6 | 0 | 25714.6 | 0 | 0 | 0 | Планируется выполнение мероприятия по итогам 2016 года
| Контрольное событие: проведение ремонта 20 объектов |  | первый заместитель руководителя государственного управления вете-ринарии Краснодарского края А.В. Скориков, заместитель руководителя государственного управления ветерина-рии Краснодарского края В.А. Гринь, заместитель руководителя государственно управления ветеринарии Краснодарского края Р.А. Кривонос |  | 2016-12-29 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Планируется выполнение контрольного события по итогам 2016 года
Итого по государственной программе | [7 empty] | 296580.16 | 115289.06 | 260903.41 | 0 | 261103.41 | 0 | 217580.16 | 0 | х
Исполняющий обязанности руководителя управления | [15 empty] | А.В. Скориков
Исполнители:
Н.А. Рудь, тел. 262-51-09,
Н.П. Радуль, тел. 268-31-57,
Д.В. Коломиец, тел. 268-33-09,
Т.Г. Тимченко, тел. 262-63-23