## Лист1
Ежеквартально, до 20 числа месяца, следующего за отчетным кварталом
по эл. адресу: monitor@economy.krasnodar.ru
ОТЧЕТ
о выполнении плана реализации государственной программы Краснодарского края
"Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия"
подпрограммы "Обеспечение эпизоотического, ветеринарно-санитарного благополучия в Краснодарском крае и развитие государственной ветеринарной службы Краснодарского края" за первое полугодие 2016 года
Номер основного мероприятия, контрольного события, мероприятия1) | Наименование подпрограммы, отдельного мероприятия, ведомственной целевой программы, контрольного события2) | Статус | Ответственный за реализацию мероприятия, выполнение контрольного события3) | Плановый срок начала реализации мероприятия (дд.мм.гггг) | Плановый срок окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события (дд.мм.гггг) | Фактический срок начала реализации мероприятия (дд.мм.гггг) | Фактический срок окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события (дд.мм.гггг) | Поквартальное распределение прогноза кассовых выплат из краевого бюджета, тыс. рублей | [7 empty] | Причины несоблюдения планового срока реализации, неисполнения финансирования и меры по исполнению мероприятия или контрольного события
[8 empty] | I |  | II |  | III |  | IV
[8 empty] | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
| Государственная программа | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
| Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
| Подпрограмма | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
| Обеспечение эпизоотического, ветеринарно-санитарного благополучия в Краснодарском крае и развитие государственной ветеринарной службы Краснодарского края | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
1.1.1 | Предоставление субсидий государственным бюджетным учреждениям ветеринарии Краснодарского края, функции и полномочия учредителя в отношении которых осуществляет государственное управление ветеринарии Краснодарского края, на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) |  | Начальник отдела правовых и имущественных отношений Ю.В. Лопатин, начальник отдела организации противэпизоотических мероприятий и лечебно-профилактической работы Н.А. Рудь, начальник отдела организации лабораторно-диагностической деятельности и ветеринарно-санитарной экспертизы Н.П. Радуль, начальник отдела финансирования, бухгалтерского учета, отчетности и контроля Т.Г. Тимченко | 2016-01-11 | 2016-12-29 | 2016-01-11 | - | 82477.8 | 82477.8 | 165525 | 134876.26 | 165524.9 | 0 | 165528 | 0 | Планируется выполнение мероприятия по итогам 2016 года
| Контрольное событие: обеспечение выполнения государственного задания – 100 % |  | первый заместитель руководителя государственного управления ветеринарии Краснодарского края А.В. Скориков, заместитель руководителя государственного управления ветеринарии Краснодарского края В.А. Гринь, заместитель руководителя государственного управления ветеринарии Краснодарского края Р.А. Кривонос | 2016-01-11 | 2016-12-29 | 2016-01-11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Планируется выполнение контрольного события по итогам 2016 года
1.1.2. | Предоставление субсидий государственным бюджетным учреждениям ветеринарии Краснодарского края на проведение мониторинга эпизоотической ситуации по африканской чуме свиней и обеспечение безопасности лабораторных исследований |  | начальник отдела организации лабораторно - диагностической деятельности и ветеринарно - санитарной экспертизы Н.П. Радуль, начальник отдела правовых и имущественных отношений Ю.В. Лопатин; начальник отдела финансирования, бухгалтерского учета, отчетности и контроля Т.Г. Тимченко | 2016-01-11 | 2016-12-29 | 2016-01-11 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 900 | 0 | Планируется выполнение мероприятия по итогам 2016 года
| Контрольное событие: проведение 20 тысяч лабораторных исследований |  | заместитель руководителя государственного управления ветеринарии Краснодарского края В.А. Гринь | 2016-01-11 | 2016-12-29 | 2016-01-11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Планируется выполнение контрольного события по итогам 2016 года
1.1.3 | Обеспечение выполнения функций казенных учреждений, подведом-ственных государственному управлению ветеринарии Красно-дарского края |  | заместитель руководителя госвету-правления Краснодарского края Р.А. Кривонос; начальник отдела финансирования, бухгалтерского учета, отчетности и контроля Т.Г. Тимченко | 2016-01-11 | 2016-12-29 | 2016-01-11 | - | 3367,8 2808,5 | 3367,8 2808,5 | 6796,2 0,00 | 6003,23 0,00 | 7849.4 | 0 | 7849.3 | 0 | Планируется выполнение мероприятия по итогам 2016 года
| Контрольное событие: выполнение функций и задач в соответствии с уставами в том числе участие в проведении 20 мероприятий |  | первый заместитель руководителя государственного управления вете-ринарии Краснодарского края А.В. Скориков, заместитель руководителя государственного управления ветеринарии Краснодарского края В.А. Гринь, заместитель руководителя государственно управления ветеринарии Краснодарского края Р.А. Кривонос | 2016-01-11 | 2016-12-29 | 2016-01-11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Планируется выполнение контрольного события по итогам 2016 года
1.1.4 | Организация профессионального образования и дополнительного профессионального образования работников государственных учре-ждений ветеринарии Краснодарского края |  | начальник отдела правовых и иму-щественных отношений Ю.В. Лопатин, начальник отдела организации противо-эпизоотических мероприятий и лечебно - профилактической работы Н.А. Рудь; начальник отдела финансирования, бухгалтерского учета, отчетности и контроля Т.Г. Тимченко | 2016-07-01 | 2016-12-29 | 2016-07-01 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | Планируется выполнение мероприятия по итогам 2016 года
| Контрольное событие: обучение 40 ветеринарных специалистов |  | первый заместитель руководителя государственного управления вете-ринарии Краснодарского края А.В. Скориков, заместитель руководителя государственного управления вете-ринарии Краснодарского края В.А. Гринь, заместитель руководителя государственно го управления ветеринарии Краснодарского края Р.А. Кривонос | 2016-07-01 | 2016-12-29 | 2016-07-01 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Планируется выполнение контрольного события по итогам 2016 года
1.1.5 | Обеспечение деятельности органа исполнительной власти Крас-нодарского края в области ветеринарии |  | руководитель госветуправления Краснодарского края Г.А. Джаилиди, начальник отдела финансирования, бухгалтерского учета, отчетности и контроля Т.Г. Тимченко | 2016-01-11 | 2016-12-29 | 2016-01-11 | - | 24616,6 2018,4 | 24616,6 2018,4 | 32189.2 | 29106.54 | 34091.8 | 0 | 32189.1 | 0 | Планируется выполнение мероприятия по итогам 2016 года
1.1.7 | Предоставление субвенций бюджетам муниципальных районов (городских округов) на осуществление отдельных государственных полномочий по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, защите населения от болезней, общих для человека и животных, в части регулирования численности безнадзорных животных на террито-рии муниципальных образований Краснодарского края |  | начальник отдела правовых и иму-щественных отношений Ю.В. Лопатин, начальник отдела оперативного реагирования при возникновении заразных и иных болезней животных Д.В. Коломиец, начальник отдела финансирования, бухгалтерского учета, отчетности и контроля Т.Г. Тимченко | 2016-01-11 | 2016-12-29 | 2016-01-11 | - | 0 | 0 | 6608.6 | 337.9 | 3304.3 | 0 | 3304.3 | 0 | Планируется выполнение мероприятия по итогам 2016 года
| Контрольное событие: отлов и подбор 25028 безнадзорных животных |  | первый заместитель руководителя государственного управления вете-ринарии Краснодарского края А.В. Скориков, заместитель руководителя государственного управления ветеринарии Краснодарского края В.А. Гринь, заместитель руководителя госу-дарственно управления ветеринарии Краснодарского края Р.А. Кривонос | 2016-01-11 | 2016-12-29 | 2016-01-11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Планируется выполнение контрольного события по итогам 2016 года
1.1.8 | Приобретение товаров, работ, услуг для проведения противоэпизоо-тических мероприятий, в том числе диагностических исследований |  | начальник отдела организации про-тивоэпизоотических мероприятий и лечебно-профилактической работы Н.А. Рудь; начальник отдела правовых и имущественных отношений Ю.В. Лопатин; начальник отдела организации лабораторно - диа-гностической деятельности и вете-ринарно-санитарной экспертизы Н.П. Радуль | 2016-04-01 | 2016-12-29 | 2016-04-01 | - | 0 | 0 | 4501 | 0 | 4501 | 0 | 4501 | 0 | Планируется выполнение мероприятия по итогам 2016 года
| Контрольное событие: приобретение 120 тонн товаров |  | первый заместитель руководителя государственного управления вете-ринарии Краснодарского края А.В. Скориков, заместитель руководителя государственного управления ветеринарии Краснодарского края В.А. Гринь, заместитель руководителя государственно управления ветеринарии Краснодарского края Р.А. Кривонос | 2016-04-01 | 2016-12-29 | 2016-04-01 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Планируется выполнение контрольного события по итогам 2016 года
1.1.9 | Предоставление субвенций бюджетам муниципальных районов (городских округов) на осуществление отдельных государственных полномочий по организации проведения в Краснодарском крае мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, защите населения от болезней, общих для человека и животных, в части обустройства в поселениях мест захоронения биологических отходов (скотомогильников, биотермических ям) либо уничтожения биологических отходов в специальных печах (крематорах) |  | первый заместитель руководителя государственного управления вете-ринарии Краснодарского края А.В. Скориков, заместитель руководителя государственного управления ветеринарии Краснодарского края В.А. Гринь, заместитель руководителя государственно управления ветеринарии Краснодарского края Р.А. Кривонос | 2016-04-29 | 2016-12-29 | 2016-04-29 | - | 0 | 0 | 4576.3 | 1118.98 | 4576.3 | 0 | 4576.4 | 0 | Планируется выполнение мероприятия по итогам 2016 года
1.2.1 | Предоставление субсидий государственным бюджетным учреждениям ветеринарии Красно-дарского края для проведения капитального ремонта зданий и со-оружений, переданных им в установленном порядке в оперативное управление |  | начальник отдела организации ла-бораторно - диагностической дея-тельности и ветеринарно-санитарной экспертизы Н.П. Радуль, начальник отдела правовых и имущественных отношений Ю.В. Лопатин; начальник отдела финансирования, бухгалтерского учета, отчетности и контроля Т.Г. Тимченко | 2016-01-11 | 2016-12-29 | 2016-01-11 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Финансирование не предусмотрено в 2016 году
Руководитель управления | [15 empty] | Г.А. Джаилиди
Исполнители:
Н.А. Рудь, тел. 262-51-09,
Б.Ш. Кузнецова, тел. 268-31-57,
Д.В. Коломиец, тел. 268-33-09,
Т.Г. Тимченко, тел. 262-63-23