ДОКЛАД

о ходе реализации государственной программы

Краснодарского края «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия»

по мероприятиям в части подпрограммы «Обеспечение эпизоотического, ветеринарно-санитарного благополучия в Краснодарском крае и развитие государственной ветеринарной службы Краснодарского края»

за 9 месяцев2017 года, исполнителем которой является

государственное управление ветеринарии Краснодарского края

В соответствии с Законом Краснодарского края «О краевом бюджете на 2017 год» государственному управлению ветеринарии Краснодарского края (далее – управление) предусмотрено финансирование мероприятий по государственной программе Краснодарского края «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» (далее – государственная программа) в размере                                  748 452,2 тыс. рублей.

Освоение бюджетных средств в отчетном периоде составило                              505 028,89 тыс. рублей, что составляет 67,48 процента от утвержденных бюджетных назначений.

Основными мероприятиями государственной программы в 2017 году явились:

1. Предоставление субсидий государственным бюджетным учреждениям ветеринарии Краснодарского края, функции и полномочия учредителя в отношении которых осуществляет государственное управление ветеринарии Краснодарского края, на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ). Кассовое исполнение за 9 месяцев 2017 года составило 411 129,5 тыс. рублей;

2. Предоставление субсидий государственным бюджетным учреждениям ветеринарии Краснодарского края на проведение мониторинга эпизоотической ситуации по африканской чуме свиней и обеспечение безопасности лабораторных исследований. Кассовое исполнение за 9 месяцев 2017 года составило 999,99 тыс. рублей;

3. Обеспечение выполнения функций казенных учреждений, подведомственных государственному управлению ветеринарии Краснодарского края. Кассовое исполнение за 9 месяцев 2017 года составило  18 512,56 тыс. рублей.

4. Организация профессионального образования и дополнительного профессионального образования работников государственных учреждений ветеринарии Краснодарского края. Кассовое исполнение за 9 месяцев 2017 года составило 99,0 тыс. рублей. Заключены Государственные контракты и обучены               20 ветеринарных специалистов по программе «Эпизоотическая ситуация, профилактика, диагностика при возникновении заболевания африканская чума свиней, ящур животных, чума мелких животных, грипп птиц в Российской Федерации» и 20 ветеринарных специалистов по программе «Эпизоотическая ситуация по африканской чуме свиней, нодулярный дерматит, оспа овец и коз, профилактика и ликвидация данных заболеваний».

5. Обеспечение деятельности органа исполнительной власти Краснодарского края в области ветеринарии. Кассовое исполнение за 9 месяцев 2017 года составило 71 212,73 тыс. рублей.

6. Предоставление субвенций бюджетам муниципальных районов (городских округов) на осуществление отдельных государственных полномочий по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, защите населения от болезней, общих для человека и животных, в части регулирования численности безнадзорных животных на территории муниципальных образований Краснодарского края. Кассовое исполнение за                 9 месяцев 2017 года составило 311,55 тыс. рублей. Законом Краснодарского края от 17 ноября 2016 года № 3504-КЗ с целью приведения в соответствие с пунктом 49 статьи 26.3 Федерального закона от 6 октября 1999 года № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации» были внесены изменения в Закон Краснодарского края от                        27 сентября 2012 года № 2584-КЗ «О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований Краснодарского края по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, защите населения от болезней общих для человека и животных, в части регулирования численности безнадзорных животных на территории муниципальных образований Краснодарского края» (далее-Закон) в части наделения муниципальных образований Краснодарского края полномочиями по содержанию безнадзорных животных и дополнения методики расчета размера субвенций. Вышеуказанные изменения в Закон вступили в силу с 1 января 2017 года, в связи, с чем заключение соглашений с муниципальными образованиями Краснодарского края о предоставлении субвенций, предоставляемых местным бюджетам для осуществления органами местного самоуправления госу-дарственных полномочий по предупреждению и ликвидации болезней жи-вотных, их лечению, отлову и содержанию безнадзорных животных, защите населения от болезней, общих для человека и животных, в части регулирова-ния численности безнадзорных животных на основании расчета объемов субвенций на 2017 год, произведенными в соответствии с ранее действовавшей методикой расчета размера субвенций, не было возможным. Госветуправлением был вновь произведен сбор данных от муниципальных образований Краснодарского края и перерасчет объемов субвенций на 2017 год в соответствии с обновленной методикой расчета, на основании которого были подготовлены соответствующие изменения в Закон Краснодарского края от 19 декабря 2016 года №3515-КЗ «О краевом бюджете на 2017 год и плановый период 2018-2019 годов». После вступления в силу Закона о краевом бюджете с изменениями госветуправлением проведена работа по заключению соглашений с муниципальными образованиями Краснодарского края.

Соглашения о предоставлении субвенции в 2017 году заключены с 40 муниципальными образованиями Краснодарского края на общую сумму                    12 323,70 тыс. рублей. Муниципальные образования город Армавир, Примор-ско-Ахтарский район, Славянский район, Староминский район  соглашения о предоставлении субвенции на общую сумму 893,60 тыс. рублей в 2017 году заключать не планируют. Отказ в заключении соглашения о предоставлении субвенции муниципальные образования в основном аргументируют низкой стоимостью услуги по отлову (подбору), содержанию безнадзорного живот-ного (не более 600 рублей за отлов и содержание 1 головы и 400 рублей за подбор 1 головы павших животных), утвержденной в Законе № 2584-КЗ, и отсутствием специализированных приютов и иных организаций, готовых принять безнадзорных животных на содержание.

За 9 месяцев 2017 года, в соответствии с заключенными соглашениями о предоставлении субвенции, госветуправлением направлено органам местного самоуправления муниципальных образований Краснодарского края на осуществление переданных государственных полномочий 9384,3 тыс. рублей, из которых на указанную дату согласно отчетов о непосредственном осуществлении государственных полномочий и об использовании (расходо-вании) субвенций на осуществление государственных полномочий муници-пальными образованиями Краснодарского края освоено 311,55 тыс. рублей, в том числе муниципальным образованием Курганинский район 74,45 тыс. рублей, муниципальным образованием город Краснодар 237,10 тыс. рублей.

В части результативности использования субвенций общее количество отловленных безнадзорных животных двумя муниципальными образованиями Краснодарского края за отчетный период 2017 составило 86 ед., численность подобранных и утилизированных павших животных составила 702 ед., содержание отловленных животных не производилось.

Госветуправлением постоянно представляется органам местного само-управления информация и материалы по вопросам осуществления государ-ственных полномочий, вносятся предложения и разъяснения по порядку осуществления переданных государственных полномочий и освоению средств краевого бюджета на эти цели.

8. Приобретение товаров, работ, услуг для проведения противоэпизоотических мероприятий, в том числе диагностических исследований. Кассовое исполнение за 9 месяцев 2017 года составило                   2 664,56 тыс. рублей. По итогам проведения конкурентного способа определения поставщика, путем проведения аукциона в электронной форме, заключен Государственный контракт от 15 августа 2017 года № Ф.2017.342371 с Обществом с ограниченной ответственностью «КЗВС» на поставку дезинфицирующего средства «Арбицид» в количестве 326 канистр (20 л.). С образовавшейся экономии по итогам проведения конкурентной закупки, проведено повторное определение поставщика на поставку дезинфицирующего средства в количестве 145 канистр (20 л.), заключение Государственного контракта запланировано в октябре 2017 года. Также, по итогам проведения конкурентного способа определения поставщика, путем проведения аукциона в электронной форме, заключен Государственный контракт от 25 июля 2017 года № Ф.2017.310852 с Обществом с ограниченной ответственностью «КЗВС» на поставку противопаразитарного инсектоакарицидного препарата                       «Энтомазан С» в количестве 1 683 флакона (0,5 л.).

9. Информационное освещение деятельности государственного управления ветеринарии Краснодарского края. Кассовое исполнение за 9 месяцев 2017 года составило 99,0 тыс. рублей. Заключен Государственный контракт на оказание услуги по сопровождению Интернет-ресурсов и информационных систем в первом полугодии 2017 года с Обществом с ограниченной ответственностью «Интернет-Имидж» на сумму 99,0 тыс. рублей. По итогам проведения конкурентного способа определения поставщика (исполнителя) путем проведения запроса котировок заключен Государственный контракт от 10 июля 2017 года № 0318200047617000011-0225969-01 на оказание услуги по сопровождению Интернет-ресурсов и информационных систем во втором полугодии 2017 года с Обществом с ограниченной ответственностью "Интернет-Имидж" на сумму 99,50 тыс. рублей;

10. Возмещение стоимости животных и (или) продуктов животноводства их собственникам (юридическим лицами и индивидуальным предпринимателям), изъятых при ликвидации очагов особо опасных болезней животных на территории Краснодарского края. Кассового исполнения за                     9 месяцев 2017 года не произведено. Невыполнение мероприятия связано с тем, что постановление главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 25.09.17 № 740 «Об утверждении Порядка организации и проведения изъятия животных и (или) продуктов животноводства при ликвидации очагов особо опасных болезней животных на территории Краснодарского края» вступило в силу с 6 октября 2017 года.

Плановые сроки начала реализации мероприятий государственной программы соблюдены в срок.

Начальник отдела финансирования,

бухгалтерского учета, отчетности и контроля   	                                  Н.В. Егорова