## Лист1
ОТЧЕТ
о выполнении плана реализации государственной программы Краснодарского края
"Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия" за 9 месяцев 2017 года
Номер основного мероприятия, контрольного события, мероприятия1) | Наименование подпрограммы, отдельного мероприятия, ведомственной целевой программы, контрольного события2) | Статус | Ответственный за реализацию мероприятия, выполнение контрольного события3) | Плановый срок начала реализации мероприятия (дд.мм.гггг) | Плановый срок окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события (дд.мм.гггг) | Фактический срок начала реализации мероприятия (дд.мм.гггг) | Фактический срок окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события (дд.мм.гггг) | Поквартальное распределение прогноза кассовых выплат из краевого бюджета, тыс. рублей | [7 empty] | Причины несоблюдения планового срока реализации, неисполнения финансирования и меры по исполнению мероприятия или контрольного события
[8 empty] | I |  | II |  | III |  | IV
[8 empty] | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
| Государственная программа | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
| Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
| Подпрограмма отдельные мероприятия | х | х |  | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
| подпрограмма «Обеспечение эпизоотического, ветеринарно-санитарного благополучия в Краснодарском крае и развитие государственной ветеринарной службы Краснодарского края» | х | х |  | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
1.1.1 | Предоставление субсидий государственным бюджетным учреждениям ветеринарии Краснодарского края, функции и полномочия учредителя в отношении которых осуществляет государственное управление ветеринарии Краснодарского края, на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) |  | Начальник отдела правовых и имущественных отношений Ю.В. Лопатин, начальник отдела организации противоэпизоотических мероприятий и лечебно-профилактической работы Н.А. Рудь, начальник отдела организации лабораторно-диагностической деятельности и ветеринарно-санитарной экспертизы Н.П. Радуль, начальник отдела финансирования, бухгалтерского учета, отчетности и контроля Н.В. Егорова | 2017-01-10 | 2017-12-29 | 2017-01-10 | - | 104230 | 104230 | 144763.92 | 144763.9 | 162135.8 | 162135.6 | 167925.98 | 0
| Контрольное событие: обеспечение выполнения государственного задания – 100 % |  | Начальник отдела организации противоэпизоотических мероприятий и лечебно-профилактической работы Н.А. Рудь, начальник отдела организации лабораторно-диагностической деятельности и ветеринарно-санитарной экспертизы Н.П. Радуль |  | 2017-12-29 | - | - | [8 empty] | Планируется выполнение контрольного собыия по итогам года
1.1.2. | Предоставление субсидий государственным бюджетным учреждениям ветеринарии Краснодарского края на проведение мониторинга эпизоотической ситуации по африканской чуме свиней и обеспечение безопасности лабораторных исследований |  | Начальник отдела организации лабораторно - диагностической деятельности и ветеринарно - санитарной экспертизы Н.П. Радуль, начальник отдела организации противоэпизоотических мероприятий и лечебно-профилактической работы Н.А. Рудь, начальник отдела правовых и имущественных отношений Ю.В. Лопатин; начальник отдела финансирования, бухгалтерского учета, отчетности и контроля Н.В. Егорова | 2017-04-01 | 2017-12-29 | 2017-04-01 | - | 0 | 0 | 1000 | 499.9969 | 0 | 499.99 | 0 | 0
| Контрольное событие: проведение 20 тысяч лабораторных исследований |  | Начальник отдела организации лабораторно - диагностической деятельности и ветеринарно - санитарной экспертизы Н.П. Радуль |  | 2017-12-29 | - | - | [8 empty] | Выполнено
1.1.3 | Обеспечение выполнения функций казенных учреждений, подведом-ственных государственному управлению ветеринарии Красно-дарского края |  | Начальник отдела организации противоэпизоотических мероприятий и лечебно-профилактической работы Н.А. Рудь, начальник отдела финансирования, бухгалтерского учета, отчетности и контроля Н.В. Егорова | 2017-01-09 | 2017-12-29 | 2017-01-09 | - | 5054.5 | 4368.71 | 6791.6 | 6352.963 | 7812.6 | 7790.89 | 9012.5 | 0
| Контрольное событие: выполнение функций и задач в соответствии с уставами в том числе участие в проведении 20 мероприятий |  | Начальник отдела организации противоэпизоотических мероприятий и лечебно-профилактической работы Н.А. Рудь, начальник отдела финансирования, бухгалтерского учета, отчетности и контроля Н.В. Егорова |  | 2017-12-29 | - | - | [8 empty] | Выполнено
1.1.4 | Организация профессионального образования и дополнительного профессионального образования работников государственных учре-ждений ветеринарии Краснодарского края |  | Начальник отдела правовых и имущественных отношений Ю.В. Лопатин, начальник отдела организации противоэпизоотических мероприятий и лечебно - профилактической работы Н.А. Рудь; начальник отдела финансирования, бухгалтерского учета, отчетности и контроля Н.В. Егорова, начальник отдела оперативного реагирования при возникновении заразных и иных болезней животных Д.В. Коломиец | 2017-07-01 | 2017-12-29 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 99 | 0 | 0 | Кассовый расход по заключенному Государственному контракту от 01.09.17 б/н на услуги по дополнительному профессиональному образованию 20-ти работников государственных учреждений ветеринарии Краснодарского края (повышению квалификации) по программе «Эпизоотическая ситуация по африканской чуме свиней, нодулярный дерматит, оспа овец и коз, профилактика и ликвидация данных заболеваний» приходится на 4 квартал 2017 года
| Контрольное событие: обучение 40 ветеринарных специалистов |  | Начальник отдела организации противэпизоотических мероприятий и лечебно-профилактической работы Н.А. Рудь, начальник отдела оперативного реагирования при возникновении заразных и иных болезней животных Д.В. Коломиец |  | 2017-12-29 | - | - | [8 empty] | Планируется выполнение контрольного собыия по итогам года
1.1.5 | Обеспечение деятельности органа исполнительной власти Крас-нодарского края в области ветеринарии |  | Начальник отдела финансирования, бухгалтерского учета, отчетности и контроля Н.В. Егорова | 2017-01-09 | 2017-12-29 | 2017-01-09 | - | 29081.62 | 20323.3 | 29744.96 | 25973.9966 | 29744.96 | 24915.43 | 29744.96 | 0 | Планируется выполнение показателя до конца года
1.1.6 | Предоставление субвенций бюджетам муниципальных районов (городских округов) на осуществление отдельных государственных полномочий по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, отлову и содержанию безнадзорных животных, защите населения от болезней, общих для человека и животных, в части регулирования численности безнадзорных животных на территории муниципальных образований Краснодарского края |  | Начальник отдела правовых и имущественных отношений Ю.В. Лопатин, начальник отдела финансирования, бухгалтерского учета, отчетности и контроля Н.В. Егорова, начальник отдела оперативного реагирования при возникновении заразных и иных болезней животных Д.В. Коломиец | 2017-01-09 | 2017-12-29 | 2017-01-09 | - | 1718.2 | 0 | 3833.1 | 0 | 3833 | 311.51 | 3833 | 0 | Планируется выполнение показателя до конца года
| Контрольное событие: отлов и содержание 20634 безнадзорных животных |  | Начальник отдела оперативного реагирования при возникновении заразных и иных болезней животных Д.В. Коломиец |  | 2017-12-29 | - | -
1.1.7 | Приобретение товаров, работ, услуг для проведения противоэпизоотических мероприятий, в том числе диагностических исследований |  | Начальник отдела организации про-тивоэпизоотических мероприятий и лечебно-профилактической работы Н.А. Рудь, начальник отдела правовых и имущественных отношений Ю.В. Лопатин, начальник отдела организации лабораторно - диа-гностической деятельности и вете-ринарно-санитарной экспертизы Н.П. Радуль | 2017-07-01 | 2017-12-29 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 4000 | 2664.6 | 0 | 0 | Экономия по итогам проведения конкурентных закупочных процедур
| Контрольное событие: приобретение 5 тонн товаров |  | Начальник отдела организации противоэпизоотических мероприятий и лечебно-профилактической работы Н.А. Рудь |  | 2017-12-29 | - | - | [8 empty] | Планируется выполнение контрольного собыия по итогам года
1.1.9 | Информационное освещение деятельности государственного управления ветеринарии Крас-нодарского края |  | Начальник общего отдела А.П. Свистак | 2017-04-01 | 2017-12-29 | 2017-04-01 | - | 0 | 0 | 99 | 49.5 | 0 | 49.5 | 111 | 0
| Контрольное событие: функцио-нирование интернет – ресурсов государственного управления ветеринарии Краснодарского края ежегодно 100% |  | Начальник общего отдела А.П. Свистак |  | 2017-12-29 | - | - | [8 empty] | Планируется выполнение контрольного собыия по итогам года
1.1.10 | Возмещение стоимости животных и (или) продуктов животноводства их собственникам (юридическим лицами и индивидуальным предпринимателям), изъятых при ликвидации очагов особо опасных болезней животных на территории Краснодарского края |  | Начальник отдела правовых и имущественных отношений Ю.В. Лопатин, начальник отдела финансирования, бухгалтерского учета, отчетности и контроля Н.В. Егорова | 2017-10-02 | 2017-12-29 | 2017-10-02 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13563.7 | 0 | Постановление главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 25.09.17 № 740 "Об утверждении Порядка организации и проведения изъятия животных и (или) продуктов животноводства при ликвидации очагов особо опасных болезней животных на территории Краснодарского края" вступило в силу с 06.10.17
| Контрольное событие: 100% возмещение стоимости |  |  |  | 2017-12-29 | - | -
Итого: | [7 empty] | 140084.32 | 128922.01 | 186232.58 | 177640.3564 | 207726.36 | 198466.52 | 224191.14 | 0
Начальник отдела финансирования
бухгалтерского учета, отчетности и контроля | [15 empty] | Н.В. Егорова