## Лист1
Ежеквартально, до 20 числа месяца, следующего за отчетным кварталом
по эл. адресу: monitor@economy.krasnodar.ru
ОТЧЕТ
о выполнении плана реализации государственной программы Краснодарского края
"Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия"
подпрограммы "Обеспечение эпизоотического, ветеринарно-санитарного благополучия в Краснодарском крае и развитие государственной ветеринарной службы Краснодарского края" за первый квартал 2017 года
Номер основного мероприятия, контрольного события, мероприятия1) | Наименование подпрограммы, отдельного мероприятия, ведомственной целевой программы, контрольного события2) | Статус | Ответственный за реализацию мероприятия, выполнение контрольного события3) | Плановый срок начала реализации мероприятия (дд.мм.гггг) | Плановый срок окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события (дд.мм.гггг) | Фактический срок начала реализации мероприятия (дд.мм.гггг) | Фактический срок окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события (дд.мм.гггг) | Поквартальное распределение прогноза кассовых выплат из краевого бюджета, тыс. рублей | [7 empty] | Причины несоблюдения планового срока реализации, неисполнения финансирования и меры по исполнению мероприятия или контрольного события
[8 empty] | I |  | II |  | III |  | IV
[8 empty] | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
| Государственная программа | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
| Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
| Подпрограмма | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
| Обеспечение эпизоотического, ветеринарно-санитарного благополучия в Краснодарском крае и развитие государственной ветеринарной службы Краснодарского края | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
1.1.1 | Предоставление субсидий государственным бюджетным учреждениям ветеринарии Краснодарского края, функции и полномочия учредителя в отношении которых осуществляет государственное управление ветеринарии Краснодарского края, на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) |  | Начальник отдела правовых и имущественных отношений Ю.В. Лопатин, начальник отдела организации противэпизоотических мероприятий и лечебно-профилактической работы Н.А. Рудь, начальник отдела организации лабораторно-диагностической деятельности и ветеринарно-санитарной экспертизы Н.П. Радуль, начальник отдела финансирования, бухгалтерского учета, отчетности и контроля Н.В. Егорова | 2017-01-09 | 2017-12-29 | 2017-01-09 |  | 144763.92 | 104230 | 144763.92 | 0 | 144763.92 | 0 | 144763.92 | 0 | Планируется выполнение показателя по итогам 2017 года | 377175.08
| Контрольное событие: обеспечение выполнения государственного задания – 100 % |  | первый заместитель руководителя государственного управления ветеринарии Краснодарского края Р.А. Кривонос, заместитель руководителя государственного управления ветеринарии Краснодарского края В.А. Гринь | 2017-01-09 | 2017-12-29 | 2017-01-09
1.1.2. | Предоставление субсидий государственным бюджетным учреждениям ветеринарии Краснодарского края на проведение мониторинга эпизоотической ситуации по африканской чуме свиней и обеспечение безопасности лабораторных исследований |  | начальник отдела организации лабораторно - диагностической деятельности и ветеринарно - санитарной экспертизы Н.П. Радуль, начальник отдела правовых и имущественных отношений Ю.В. Лопатин; начальник отдела финансирования, бухгалтерского учета, отчетности и контроля Н.В. Егорова | 2017-01-09 | 2017-12-29 | 2017-01-09 |  | 250 | 0 | 250 | 0 | 250 | 0 | 250 | 0 | Планируется выполнение показателя по итогам 2017 года | 899.82
| Контрольное событие: проведение 20 тысяч лабораторных исследований |  | заместитель руководителя государственного управления ветеринарии Краснодарского края В.А. Гринь | 2017-01-09 | 2017-12-29 | 2017-01-09
1.1.3 | Обеспечение выполнения функций казенных учреждений, подведом-ственных государственному управлению ветеринарии Красно-дарского края |  | заместитель руководителя госвету-правления Краснодарского края Р.А. Кривонос; начальник отдела финансирования, бухгалтерского учета, отчетности и контроля Т.Г. Тимченко | 2017-01-09 | 2017-12-29 | 2017-01-09 |  | 7167.8 | 4368.71 | 7167.8 | 0 | 7167.8 | 0 | 7167.8 | 0 | Планируется выполнение показателя по итогам 2017 года | 15619.39
| Контрольное событие: выполнение функций и задач в соответствии с уставами в том числе участие в проведении 20 мероприятий |  | первый заместитель руководителя государственного управления ветеринарии Краснодарского края Р.А. Кривонос, заместитель руководителя государственного управления ветеринарии Краснодарского края В.А. Гринь | 2017-01-09 | 2017-12-29 | 2017-01-09
1.1.4 | Организация профессионального образования и дополнительного профессионального образования работников государственных учре-ждений ветеринарии Краснодарского края |  | начальник отдела правовых и иму-щественных отношений Ю.В. Лопатин, начальник отдела организации противо-эпизоотических мероприятий и лечебно - профилактической работы Н.А. Рудь; начальник отдела финансирования, бухгалтерского учета, отчетности и контроля Н.В. Егорова | 2017-01-09 | 2017-12-29 | 2017-01-09 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 |  | Планируется выполнение показателя по итогам 2017 года | 0
| Контрольное событие: обучение 40 ветеринарных специалистов |  | первый заместитель руководителя государственного управления ветеринарии Краснодарского края Р.А. Кривонос, заместитель руководителя государственного управления ветеринарии Краснодарского края В.А. Гринь | 2017-01-09 | 2017-12-29 | 2017-01-09
1.1.5 | Обеспечение деятельности органа исполнительной власти Крас-нодарского края в области ветеринарии |  | руководитель госветуправления Краснодарского края Г.А. Джаилиди, начальник отдела финансирования, бухгалтерского учета, отчетности и контроля Н.В. Егорова | 2017-01-09 | 2017-12-29 | 2017-01-09 |  | 29081.62 | 20323.3 | 29081.62 | 0 | 29081.62 | 0 | 29081.62 | 0 | Планируется выполнение показателя по итогам 2017 года | 82014.07
1.1.7 | Предоставление субвенций бюджетам муниципальных районов (городских округов) на осуществление отдельных государственных полномочий по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, защите населения от болезней, общих для человека и животных, в части регулирования численности безнадзорных животных на территории муниципальных образований Краснодарского края |  | начальник отдела правовых и иму-щественных отношений Ю.В. Лопатин, начальник отдела оперативного реагирования при возникновении заразных и иных болезней животных Д.В. Коломиец, начальник отдела финансирования, бухгалтерского учета, отчетности и контроля Н.В. Егорова | 2017-01-09 | 2017-12-29 | 2017-01-09 |  | 3304.33 | 0 | 3304.33 | 0 | 3304.32 | 0 | 3304.32 | 0 | Планируется выполнение показателя по итогам 2017 года | 1819.96
| Контрольное событие: отлов и подбор 20407 безнадзорных животных |  | первый заместитель руководителя государственного управления ветеринарии Краснодарского края Р.А. Кривонос, заместитель руководителя государственного управления ветеринарии Краснодарского края В.А. Гринь | 2017-01-09 | 2017-12-29 | 2017-01-09
1.1.8 | Приобретение товаров, работ, услуг для проведения противоэпизоо-тических мероприятий, в том числе диагностических исследований |  | начальник отдела организации про-тивоэпизоотических мероприятий и лечебно-профилактической работы Н.А. Рудь; начальник отдела правовых и имущественных отношений Ю.В. Лопатин; начальник отдела организации лабораторно - диагностической деятельности и вете-ринарно-санитарной экспертизы Н.П. Радуль | 2017-01-09 | 2017-12-29 | 2017-01-09 |  | 0 | 0 | 2000 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | Планируется выполнение показателя по итогам 2017 года | 9850.97
| Контрольное событие: приобретение 20 тонн товара |  | первый заместитель руководителя государственного управления ветеринарии Краснодарского края Р.А. Кривонос, заместитель руководителя государственного управления ветеринарии Краснодарского края В.А. Гринь | 2017-01-09 | 2017-12-29 | 2017-01-09
Руководитель управления | [15 empty] | Р.А. Кривонос
Н.В. Егорова, тел. 262-63-23,
М.А. Раджабова, тел. 267-17-78.