## за первое полугодие 2017 год
Отчет об исполнении государственной программы Краснодарского края
"Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия" за 2017 год
Номер меропри-ятия | Наименование основного мероприятия подпрограммы, мероприятия подпрограммы | Государственный заказчик, получатель субсидий (субвенций), ответственный за выполнение мероприятий, исполнитель | Объем финансирования предусмотренный государственной программой на текущий год (тыс.рублей) |  |  |  |  | Объем финансирования в тыс. рублей, предусмотренный на отчетную дату: |  |  |  |  | Профинансировано (кассовое исполнение) в отчетном периоде (тыс.рублей) | [5 empty] | Освоено в отчетном периоде (тыс.рублей) | [5 empty] | Причины неосвоения средств по мероприятию разница между графой профинансировано и обьемом | Непосредственный результат реализации мероприятия |  |  |  | Отметка о выполнении мероприятия (выполнено / не выполнено) | Причина невыполнения (несвоевременного выполнения) мероприятия
[8 empty] | уточненной сводной бюджетной росписью |  |  |  | соглашениями с муниципальными образованиями
|  |  | федераль-ный бюджет | краевой бюджет | краевой бюджет 6) | местные бюджеты | внебюджет-ные источники | федераль-ный бюджет | федераль-ный бюджет 7) | краевой бюджет | краевой бюджет 6) | местный бюджет | федераль-ный бюджет | федераль-ный бюджет 7) | краевой бюджет | краевой бюджет 6) | местный бюджет | внебюджет-ные источники | федеральный бюджет | федераль-ный бюджет 7) | краевой бюджет | краевой бюджет 6) | местный бюджет | внебюджет-ные источники |  | наименование | единица измерения | плановое значение | фактическое значение
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32
8. Подпрограмма "Обеспечение эпизоотического, ветеринарно-санитарного благополучия в Краснодарском крае и развитие государственной ветеринарной службы Краснодарского края"
| итого по подпрограмме |  | 0 | 748452.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 748452.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 735177.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 735177.91 | 0 | 0 | 0
1.1.1. | Предоставление субсидий государственным бюджетным учреждениям ветеринарии Краснодарского края, функции и полномочия учредителя в отношении которых осуществляет государственное управление ветеринарии Краснодарского края, на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) | государственное управление ветеринарии Краснодарского края | 0 | 579055.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 579055.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 579055.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 579055.7 | 0 | 0 | 0 |  | обеспечение выполнения государственного задания –100 | процентов | 100 | 100 | Выполнено | -
1.1.2. | Предоставление субсидий государственным бюджетным учреждениям ветеринарии Краснодарского края на проведение мониторинга эпизоотической ситуации по африканской чуме свиней и обеспечение безопасности лабораторных исследований | государственное управление ветеринарии Краснодарского края | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 999.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 999.99 | 0 | 0 | 0 |  | проведение 20 тысяч лабораторных исследований | тысяч | 20 | 83.543 | Выполнено | -
1.1.3. | Обеспечение выполнения функций казенных учреждений, подведомственных государственному управлению ветеринарии Краснодарского края | государственное управление ветеринарии Краснодарского края | 0 | 28671.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28671.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28587.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28587.55 | 0 | 0 | 0 |  | выполнение функций и задач в соответствии с уставами, в том числе участие в проведении 20 мероприятий | штук | 20 | 20 | Выполнено | Остаток средств краевого бюджета в размере 83,6 тыс. руб. сформировался в результате экономии по итогам проведения закупок конкурентными способами и оптимизации расходов
1.1.4. | Организация профессионального образования и дополнительного про-фессионального образования работников государственных учреждений ветеринарии Краснодарского края | государственное управление ветеринарии Краснодарского края | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 198 | 0 | 0 | 0 |  | обучение 40 ветеринарных специалистов | единиц | 40 | 40 | Выполнено | Остаток денежных средств в размере 2,0 тыс. руб. сформировался в результате экономии по итогам проведения мониторинга начальной (максимальной) цены контракта (анализа рынка)
1.1.5. | Обеспечение деятельности органа исполнительной власти Краснодарского края в области ветеринарии | государственное управление ветеринарии Краснодарского края | 0 | 118316.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118316.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115936.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115936.47 | 0 | 0 | 0 |  | обеспечение деятельности государственного управления ветеринарии Краснодарского края | _ | _ | - | Выполнено | Остаток средств краевого бюджета в размере 2380,03 тыс. руб. сформировался в результате экономии по итогам проведения закупок конкурентными способами и оптимизации расходов
1.1.6. | Предоставление субвенций бюджетам муниципальных районов (городских округов) на осуществление отдельных государственных полномочий по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, защите населения от болезней, общих для человека и животных, в части регулирования численности безнадзорных животных на территории муниципальных образований Краснодарского края | государственное управление ветеринарии Краснодарского края | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | _ | _ | _ | _ | _ | Финансирование не предусмотрено в 2017 году
1.1.6.1 | Предоставление субвенций бюджетам муниципальных районов (городских округов) на осуществление отдельных государственных полномочий по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, отлову и содержанию безнадзорных животных, защите населения от болезней, общих для человека и животных, в части регулирования численности безнадзорных животных на территории муниципальных образований Краснодарского края | государственное управление ветеринарии Краснодарского края | 0 | 13217.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13217.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2761.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2761.36 | 0 | 0 | 0 |  | отлов и содержание, подбор 20634 безнадзорных животных | штук | 20634 | Численность отловленных безнадзорных животных - 1 004 ед.; численность содержавшихся безнадзорных животных - 766 ед.; численность подобранных и утилизированных павших животных - 5 231 ед. | Выполнено частично | Остаток средств краевого бюджета в размере 10455,9 тыс. руб. сформировался в результате несостоявшихся процедур определения поставщиков (подрядчиков) исполнителей при проведении конкурентных закупок
1.1.7. | Приобретение товаров, работ, услуг для проведения противоэпизоотических мероприятий, в том числе диагностических исследований | государственное управление ветеринарии Краснодарского края | 0 | 4000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3805.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3805.47 | 0 | 0 | 0 |  | приобретение 5 тонн товаров | тонн | 5 | 10.835 | Выполнено | Остаток средств краевого бюджета в размере 194,5 тыс. руб. сформировался в результате экономии по итогам проведения закупок конкурентными способами и оптимизации расходов
1.1.8. | Предоставление субвенций бюджетам муниципальных районов (городских округов) на осуществление отдельных государственных полномочий по организации проведения в Краснодарском крае мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, защите населения от болезней, общих для человека и животных, в части обустройства в поселениях мест захоронения биологических отходов (скотомогильников, биотермических ям) либо уничтожения биологических отходов в специальных печах (крематорах) | государственное управление ветеринарии Краснодарского края | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | - | - | - | - | - | Финансирование не предусмотрено в 2017 году
1.1.9. | Информационное освещение деятельности государственного управления ветеринарии Краснодарского края | государственное управление ветеринарии Краснодарского края | 0 | 210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 198.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 198.5 | 0 | 0 | 0 |  | функционирование интернет – ресурсов государственного управления ветеринарии Краснодарского края ежегодно 100% | процентов | 100 | 100 | Выполнено | Остаток средств краевого бюджета в размере 11,5 тыс. руб. сформировался в результате экономии по итогам проведения закупок конкурентными способами и оптимизации расходов
1.1.10. | Возмещение стоимости животных и (или) продуктов животноводства их собственникам (юридическим лицами и индивидуальным предпринимателям), изъятых при ликвидации очагов особо опасных болезней животных на территории Краснодарского края | государственное управление ветеринарии Краснодарского края | 0 | 3781.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3781.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3634.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3634.87 | 0 | 0 | 0 |  | 100% возмещение стоимости | процентов | 100 |  | Выполнено частично | Остаток денежных средств в размере 146,6 тыс. руб. образовался в результате того, что возмещение стоимости изъятых животных было произведено на основании решения суда, согласно которому сумма ущерба оказалась меньше, рассчитанной госветуправлением Краснодарского края.
Начальник отдела финансирования
бухгалтерского учета, отчетности и контроля | [30 empty] | Н.В. Егорова