## Финансирование
Ежеквартально, до 20 числа месяца, следующего за отчетным кварталом
на эл. адрес: monitor@krasnodar.ru
ОТЧЕТ
об исполнении финансирования государственной программы Краснодарского края
"Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия"
наименование государственной программы
I квартал 2018 года
(за I квартал, первое полугодие, 9 месяцев, год)
Номер мероп-риятия1) | Наименование основного мероприятия, подпрограммы, мероприятия подпрограммы, ведомственной целевой программы | Государственный заказчик, получатель субсидий (субвенций), ответственный за выполнение мероприятий, исполнитель | Объем финансирования, предусмотренный государственной программой на текущий год, тыс. рублей |  |  |  |  | Объем финансирования в тыс. рублей, предусмотренный на отчетную дату: |  |  |  |  | Профинансировано (кассовое исполнение) в отчетном периоде, тыс. рублей | [5 empty] | Заключено государственных контрактов на отчетную дату, тыс. рублей2) | Причины неосвоения средств по мероприятию 3) | Непосредственный результат реализации мероприятия |  |  |  | Отметка о выполнении мероприятия 4) | Причины невыполнения (несвоевременного выполнения) мероприятия 5)
[8 empty] | уточненной сводной бюджетной росписью |  |  |  | соглашениями с муниципальными образованиями
|  |  | федеральный бюджет | краевой бюджет | краевой бюджет6) | местный бюджет | внебюджетные источники | федеральный бюджет | федеральный бюджет7) | краевой бюджет | краевой бюджет6) | местный бюджет | федеральный бюджет | федеральный бюджет7) | краевой бюджет | краевой бюджет6) | местный бюджет | внебюджетные источники |  |  | наименование | единица измерения | плановое значение | фактическое значение
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27
| Всего по подпрограмме 7 "Обеспечение эпизоотического, ветеринарно-санитарного благополучия в Краснодарском крае и развитие государственной ветеринарной службы Краснодарского края", в том числе: |  | 0 | 722522.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1382747.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 133311.7 | 0 | 0 | 0 | 8227.2 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х
мероприятие подпрограммы
1.1.1 | Предоставление субсидий государственным бюджетным учреждениям ветеринарии Краснодарского края, функции и полномочия учредителя в отношении которых осуществляет государственное управление ветеринарии Краснодарского края, на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) | государственное управление ветеринарии Краснодарского края | 0 | 559107.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 598411.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107714.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Планируется освоение средств по итогам 2018 года | обеспечение выполнения государственного задания | процент | 100 | 100 | Выполнено
1.1.2. | Предоставление субсидий государственным бюджетным учреждениям ветеринарии Краснодарского края на проведение мониторинга эпизоотической ситуации по африканской чуме свиней и обеспечение безопасности лабораторных исследований | государственное управление ветеринарии Краснодарского края | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Планируется освоение средств по итогам 2018 года | проведение 20 тысяч лабораторных исследований | лабораторных исследований | 20000 | 5000 | Не выполнено | Планируется выполнение мероприятия по итогам 2018 года
1.1.3. | Обеспечение выполнения функций казенных учреждений, подведомственных государственному управлению ветеринарии Краснодарского края | государственное управление ветеринарии Краснодарского края | 0 | 28671.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30185.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5427.2 | 0 | 0 | 0 | 4947.9 | Планируется освоение средств по итогам 2018 года | выполнение функций и задач в соответствии с уставами, в том числе участие в проведении 20 мероприятий | проведение мероприятия | 20 | 126 | Выполнено
1.1.4. | Организация профессионального образования и дополнительного профессионального образования работников государственных учреждений ветеринарии Краснодарского края | государственное управление ветеринарии Краснодарского края | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Планируется освоение средств по итогам 2018 года | обучение 40 ветеринарных специалистов | обучение ветеринарных специалистов | 40 | 0 | Не выполнено | Планируется выполнение мероприятия по итогам 2018 года
1.1.5. | Обеспечение деятельности органа исполнительной власти Краснодарского края в области ветеринарии | государственное управление ветеринарии Краснодарского края | 0 | 116116.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 121573.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20170.4 | 0 | 0 | 0 | 3078.6 | Планируется освоение средств по итогам 2018 года | [5 empty] | Планируется выполнение мероприятия по итогам 2018 года
1.1.6.1. | Предоставление субвенций бюджетам муниципальных районов (городских округов) на осуществление отдельных государственных полномочий по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, отлову и содержанию безнадзорных животных, защите населения от болезней, общих для человека и животных, в части регулирования численности безнадзорных животных на территории муниципальных образований Краснодарского края | государственное управление ветеринарии Краснодарского края | 0 | 13217.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13217.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Планируется освоение средств по итогам 2018 года | отлов и содержание, подбор 20634 безнадзорных животных | отлов и содержание, подбор безнадзорных животных | 20634 | 0 | Не выполнено | Планируется выполнение мероприятия по итогам 2018 года
1.1.7. | Приобретение товаров, работ, услуг для проведения противоэпизоотических мероприятий, в том числе диагностических исследований | государственное управление ветеринарии Краснодарского края | 0 | 4000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Планируется освоение средств по итогам 2018 года | приобретение 5 тонн товаров | тонн | 5 | 0 | Не выполнено | Планируется выполнение мероприятия по итогам 2018 года
1.1.8. | Предоставление субвенций бюджетам муниципальных районов (городских округов) на осуществление отдельных государственных полномочий по организации проведения в Краснодарском крае мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, защите населения от болезней, общих для человека и животных, в части обустройства в поселениях мест захоронения биологических отходов (скотомогильников, биотермических ям) либо уничтожения биологических отходов в специальных печах (крематорах) | государственное управление ветеринарии Краснодарского края | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11155.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Планируется освоение средств по итогам 2018 года | Обустройство 7 мест уничтожения биологических отходов в специальных печах (крематорах) и 1 места захоронения биологических отходов (скотомогильника, биотермической ямы) | место | 8 | 0 | Не выполнено | Планируется выполнение мероприятия по итогам 2018 года
1.1.9. | Информационное освещение деятельности государственного управления ветеринарии Краснодарского края | государственное управление ветеринарии Краснодарского края | 0 | 210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200.7 | Планируется освоение средств по итогам 2018 года | [5 empty] | Планируется выполнение мероприятия по итогам 2018 года
1.1.10. | Возмещение стоимости животных (или) продуктов животноводства их собственникам (юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям), изъятых при ликвидации очагов особо опасных болезней животных на территории Краснодарского края | государственное управление ветеринарии Краснодарского края | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 588474 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Планируется освоение средств по итогам 2018 года | 100 % возмещение ущерба | процент | 100 | 0 | Не выполнено | Планируется выполнение мероприятия по итогам 2018 года
1.2.2. | Предоставление субсидий государственным бюджетным учреждениям ветеринарии Краснодарского края на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства государственной собственности (государственному бюджетному учреждению Краснодарского края "Управление ветеринарии города Новороссийска" на строительство объекта "Ветеринарная лаборатория", расположенного по адресу: г. Новороссийск, ул. Сакко и Ванцети, 17) | государственное управление ветеринарии Краснодарского края | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Планируется освоение средств по итогам 2018 года | Количество объектов капитального строительства - 1 ед со сроком ввода объекта в эксплуатацию в 2021 году | единица | 1 | 0 | Не выполнено | Планируется выполнение мероприятия по итогам 2018 года
1.3.1. | Предоставление субсидий государственным бюджетным учреждениям ветеринарии Краснодарского края, функции и полномочия учредителя в отношении которых осуществляет государственное управление ветеринарии Краснодарского края, на предоставление компенсационных выплат на возмещение расходов по оплате жилья, отопления и освещения специалистам государственных учреждений ветеринарии Краснодарского края, членам их семей и вышедшим на пенсию специалистам ветеринарии, если общий стаж их работы на соответствующих должностях составляет не менее 10 лет, работающим и проживающим сельских населенных пунктах, поселках городского типа, городах, входящих в состав муниципальных районов | государственное управление ветеринарии Краснодарского края | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4320.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Планируется освоение средств по итогам 2018 года | Предоставление компенсационных выплат на возмещение расходов по оплате жилья, отопления и освещения 1919 получателям | Предоставление компенсационных выплат на возмещение расходов по оплате жилья, отопления и освещения | 1919 | 0 | Не выполнено | Планируется выполнение мероприятия по итогам 2018 года
1) Номер основного мероприятия, мероприятия подпрограммы, мероприятия ведомственной целевой программы указывается в соответствии с нумерацией, приведенной в государственной программе Краснодарского края (подпрограмме, ведомственной целевой программе).
2) Заполняется в случае если в целях реализации основного мероприятия, мероприятия подпрограммы, мероприятия ведомственной целевой программы используются конкурентные способы определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) или осуществляются закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя).
3) Заполняется при завершении реализации мероприятия в течение отчетного периода и по результатам реализации мероприятия. Указывается сумма неполного кассового исполнения в тыс. рублях (разница между графами «Профинансировано (кассовое исполнение) в отчетном периоде» (для внебюджетных источников «Объем финансирования, предусмотренный государственной программой на текущий год») и «Объем финансирования, предусмотренный на отчетную дату» в разрезе каждого источника финансирования, с детализацией причин неполного кассового исполнения средств по мероприятию по каждой сумме средств.
4) Проставляется отметка «выполнено» или «не выполнено» исходя из степени фактического достижения планового значения непосредственного результата мероприятия.
5) Заполняется в случае недостижения планового значения непосредственного результата мероприятия, также указывается текущая стадия выполнения мероприятия.
6) Финансовое обеспечение работ, не исполненных в предыдущих отчетных периодах.
7) Остатки средств субсидий из федерального бюджета, выделенных краевому бюджету и неиспользованные в предыдущих отчетных периодах.
Примечание. В форме не допускается исключать и добавлять графы и скрывать строки.
Заместитель руководителя | [24 empty] | Д.В. Нитовкин
[14 empty] | (подпись) | [10 empty] | (И.О. Фамилия)
Исполнитель, тел.
262-63-23, Н.В. Егорова
267-17-78, М.А. Раджабова

## Показатели, критерии
Ежеквартально, до 20 числа месяца, следующего за отчетным кварталом
на эл. адрес: monitor@krasnodar.ru
ОТЧЕТ
о достижении целевых показателей государственной программы Краснодарского края
"Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия"
наименование государственной программы
I квартал 2018 года
(за I квартал, первое полугодие, 9 месяцев, год)
Номер целевого показателя1) | Наименование целевого показателя | Единица измерения | Значения целевого показателя за: |  |  | Причины недостижения фактического значения показателя в отчетном периоде2)
|  |  | аналогичный отчетный период прошлого года | текущий отчетный период
|  |  | факт | план | факт3)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
Подпрограмма 7 "Обеспечение эпизоотического, ветеринарно-санитарного благополучия в Краснодарском крае и развитие государственной ветеринарной службы Краснодарского края"
целевой показатель
2.7.1. | Выполнение плана диагностических, ветеринарно-санитарных и противоэпизоотических мероприятий на территории Краснодарского края | процентов | 20 | 95 | 23 | Планируется выполнение индикатора по итогам 2018 года
1)Номер целевого показателя указывается в соответствии с нумерацией, приведенной в государственной программе Краснодарского края (подпрограммы, ведомственной целевой программы).
2)В случае мониторинга значения показателя по итогам года, отражается источник информации (например: наименование региональной (при необходимости федеральной) статистической работы либо ведомственной статистики (с указанием реквизитов нормативного акта) с указанием их периодичности), а также указывается конкретная дата получения фактического значения целевого показателя.
3)В случае мониторинга значения показателя по итогам года, проставляется значение «рассчитывается по итогам года» либо указываются прогнозные (расчетные) данные.
Примечание. В форме не допускается исключать и добавлять графы и скрывать строки.
Заместитель руководителя |  | ___________________ |  |  | Д.В. Нитовкин
|  | (подпись) |  |  | (И.О. Фамилия)
Исполнитель, тел.
262-51-09, А.В. Басанкин

## План реализации
Ежеквартально, до 20 числа месяца, следующего за отчетным кварталом
на эл. адрес: monitor@krasnodar.ru
ОТЧЕТ
о выполнении плана реализации государственной программы Краснодарского края
"Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия"
наименование государственной программы
I квартал 2018 года
(за I квартал, первое полугодие, 9 месяцев, год)
Номер основного мероприятия, контрольного события, мероприятия1) | Наименование подпрограммы, отдельного мероприятия, ведомственной целевой программы, контрольного события2) | Статус | Ответственный за реализацию мероприятия, выполнение контрольного события3) | Плановый срок начала реализации мероприятия (дд.мм.гггг) | Плановый срок окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события (дд.мм.гггг) | Фактический срок начала реализации мероприятия (дд.мм.гггг) | Фактический срок окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события (дд.мм.гггг) | Поквартальное распределение прогноза кассовых выплат из краевого бюджета, тыс. рублей | [7 empty] | Причины несоблюдения планового срока реализации, неисполнения финансирования и меры по исполнению мероприятия или контрольного события
[8 empty] | I |  | II |  | III |  | IV
[8 empty] | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
Подпрограмма 7 "Обеспечение эпизоотического, ветеринарно-санитарного благополучия в Краснодарском крае и развитие государственной ветеринарной службы Краснодарского края"
мероприятие подпрограммы
| контрольное событие |  |  | Х |  | Х |  | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х
1.1.1 | Предоставление субсидий государственным бюджетным учреждениям ветеринарии Краснодарского края, функции и полномочия учредителя в отношении которых осуществляет государственное управление ветеринарии Краснодарского края, на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) |  | Начальник отдела правовых и имущественных отношений Ю.В. Лопатин, начальник отдела организации противоэпизоотических мероприятий и лечебно-профилактической работы Н.А. Рудь, начальник отдела организации лабораторно-диагностической деятельности и ветеринарно-санитарной экспертизы Н.П. Радуль, начальник отдела финансирования, бухгалтерского учета, отчетности и контроля Н.В. Егорова | 2018-01-09 | 2018-12-28 | 2018-01-09 |  | 107714.1 | 107714 | 149602.9 | 0 | 167555.2 | 0 | 173539.3 | 0
| Контрольное событие: обеспечение выполнения государственного задания – 100 % |  | Начальник отдела организации противоэпизоотических мероприятий и лечебно-профилактической работы Н.А. Рудь, начальник отдела организации лабораторно-диагностической деятельности и ветеринарно-санитарной экспертизы Н.П. Радуль |  | 2018-12-28
1.1.2. | Предоставление субсидий государственным бюджетным учреждениям ветеринарии Краснодарского края на проведение мониторинга эпизоотической ситуации по африканской чуме свиней и обеспечение безопасности лабораторных исследований |  | Начальник отдела организации лабораторно - диагностической деятельности и ветеринарно - санитарной экспертизы Н.П. Радуль, начальник отдела организации противоэпизоотических мероприятий и лечебно-профилактической работы Н.А. Рудь, начальник отдела правовых и имущественных отношений Ю.В. Лопатин; начальник отдела финансирования, бухгалтерского учета, отчетности и контроля Н.В. Егорова | 2018-01-09 | 2018-12-28 | 2018-01-09 |  | 180 | 0 | 250 | 0 | 280 | 0 | 290 | 0 | Планируется освоение средств по итогам 2018 года
| Контрольное событие: проведение 15 тысяч лабораторных исследований |  | Начальник отдела организации лабораторно - диагностической деятельности и ветеринарно - санитарной экспертизы Н.П. Радуль |  | 2018-12-28
1.1.3 | Обеспечение выполнения функций казенных учреждений, подведомственных государственному управлению ветеринарии Краснодарского края |  | Начальник отдела организации противоэпизоотических мероприятий и лечебно-профилактической работы Н.А. Рудь, начальник отдела финансирования, бухгалтерского учета, отчетности и контроля Н.В. Егорова | 2018-01-09 | 2018-12-28 | 2018-01-09 |  | 5653.8 | 5427.2 | 7423.9 | 0 | 8419.2 | 0 | 8688.4 | 0 | Планируется освоение средств по итогам 2018 года
| Контрольное событие: выполнение функций и задач в соответствии с уставами в том числе участие в проведении 20 мероприятий |  | Начальник отдела организации противоэпизоотических мероприятий и лечебно-профилактической работы Н.А. Рудь, начальник отдела финансирования, бухгалтерского учета, отчетности и контроля Н.В. Егорова |  | 2018-12-28
1.1.4. | Организация профессионального образования и дополнительного профессионального образования работников государственных учреждений ветеринарии Краснодарского края |  | Начальник отдела правовых и имущественных отношений Ю.В. Лопатин, начальник отдела организации противоэпизоотических мероприятий и лечебно - профилактической работы Н.А. Рудь; начальник отдела финансирования, бухгалтерского учета, отчетности и контроля Н.В. Егорова, начальник отдела оперативного реагирования при возникновении заразных и иных болезней животных Д.В. Коломиец | 2018-01-09 | 2018-12-28 | 2018-01-09 |  | 22 | 0 | 52 | 0 | 60 | 0 | 66 | 0 | Планируется освоение средств по итогам 2018 года
| Контрольное событие: обучение 40 ветеринарных специалистов |  | Начальник отдела организации противэпизоотических мероприятий и лечебно-профилактической работы Н.А. Рудь, начальник отдела оперативного реагирования при возникновении заразных и иных болезней животных Д.В. Коломиец |  | 2018-12-28
1.1.5. | Обеспечение деятельности органа исполнительной власти Краснодарского края в области ветеринарии |  | Начальник отдела финансирования, бухгалтерского учета, отчетности и контроля Н.В. Егорова | 2018-01-09 | 2018-12-28 | 2018-01-09 |  | 25914.4 | 20170.4 | 29343.7 | 0 | 33069.3 | 0 | 33246 | 0 | Планируется освоение средств по итогам 2018 года
1.1.6.1 | Предоставление субвенций бюджетам муниципальных районов (городских округов) на осуществление отдельных государственных полномочий по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, отлову и содержанию безнадзорных животных, защите населения от болезней, общих для человека и животных, в части регулирования численности безнадзорных животных на территории муниципальных образований Краснодарского края |  | Начальник отдела правовых и имущественных отношений Ю.В. Лопатин, начальник отдела финансирования, бухгалтерского учета, отчетности и контроля Н.В. Егорова, начальник отдела оперативного реагирования при возникновении заразных и иных болезней животных Д.В. Коломиец | 2018-01-09 | 2018-12-28 | 2018-01-09 |  | 1718.3 | 0 | 3700.8 | 0 | 3965.2 | 0 | 3833 | 0 | Планируется освоение средств по итогам 2018 года
| Контрольное событие: отлов и содержание 20634 безнадзорных животных |  | Начальник отдела опера-тивного реагирования при возникновении заразных и иных болезней животных Д.В. Коломиец |  | 2018-12-28
1.1.7. | Приобретение товаров, работ, услуг для проведения противоэпизоотических мероприятий, в том числе диагностических исследований |  | Начальник отдела организации противоэпизоотических мероприятий и лечебно-профилактической работы Н.А. Рудь, начальник отдела правовых и имущественных отношений Ю.В. Лопатин, начальник отдела организации лабораторно - диагностической деятельности и ветеринарно - санитарной экспертизы Н.П. Радуль | 2018-01-09 | 2018-12-28 | 2018-01-09 |  | 440 | 0 | 1040 | 0 | 1200 | 0 | 1320 | 0 | Планируется освоение средств по итогам 2018 года
| Контрольное событие: приобретение 5 тонн товаров |  | Начальник отдела организации противоэпизоотических мероприятий и лечебно-профилактической работы Н.А. Рудь, начальник отдела организации лабораторно - диагностической деятельности и ветеринарно - санитарной экспертизы Н.П. Радуль |  | 2017-12-28
1.1.8. | Предоставление субвенций бюджетам муниципальных районов (городских округов) на осуществление отдельных государственных полномочий по организации проведения в Краснодарском крае мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, защите населения от болезней, общих для человека и животных, в части обустройства в поселениях мест захоронения биологических отходов (скотомогильников, биотермических ям) либо уничтожения биологических отходов в специальных печах (крематорах) |  | Начальник отдела организации противоэпизоотических мероприятий и лечебно-профилактической работы Н.А. Рудь, начальник отдела правовых и имущественных отношений Ю.В. Лопатин, начальник отдела финансирования, бухгалтерского учета, отчетности и контроля Н.В. Егорова, начальник отдела оперативного реагирования при возникновении заразных и иных болезней животных Д.В. Коломиец | 2018-01-09 | 2018-12-28 | 2018-01-09 |  | 1450.2 | 0 | 3123.5 | 0 | 3346.6 | 0 | 3235.1 | 0 | Планируется освоение средств по итогам 2018 года
| Контрольное событие: обустройство 7 мест уничтожения биологических отходов в специальных печах (крематорах) и 1 места захоронения биологических отходов (скотомо-гильника, биотермической ямы) |  | Начальник отдела организации противоэпизоотических мероприятий и лечебно-профилактической работы Н.А. Рудь, начальник отдела оперативного реагирования при возникновении заразных и иных болезней животных Д.В. Коломиец |  | 2018-12-28
1.1.9. | Информационное освещение деятельности государственного управления ветеринарии Краснодарского края |  | Начальник общего отдела А.П. Свистак | 2018-01-09 | 2018-12-28 | 2018-01-09 |  | 52.5 | 0 | 52.5 | 0 | 52.5 | 0 | 52.5 | 0 | Планируется освоение средств по итогам 2018 года
| Контрольное событие: функционирование интернет – ресурсов государственного управления ветеринарии Краснодарского края ежегодно 100% |  | Начальник общего отдела А.П. Свистак |  | 2018-12-28
1.2.2. | Предоставление субсидий государственным бюджетным учреждениям ветеринарии Краснодарского края на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства государственной собственности (государственному бюджетному учреждению Краснодарского края «Управление ветеринарии города Новороссийска» на строительство объекта «Ветеринарная лаборатория», расположенного по адресу: г. Новороссийск, ул. Сакко и Ванцети, 17) |  | Начальник отдела организации противоэпизоотических мероприятий и лечебно-профилактической работы Н.А. Рудь, начальник отдела правовых и имущественных отношений Ю.В. Лопатин, начальник отдела организации лабораторно - диагностической деятельности и ветеринарно - санитарной экспертизы Н.П. Радуль | 2018-04-02 | 2018-12-28 |  |  | 0 | 0 | 3700 | 0 | 3200 | 0 | 3100 | 0
| Контрольное событие: количество объектов капитального строительства – 1 ед. |  | Начальник отдела органи-зации противоэпизоотиче-ских мероприятий и лечеб-но-профилактической работы Н.А. Рудь, начальник отдела организации лабораторно - диагностической деятельности и ветеринарно - сани-тарной экспертизы Н.П. Радуль |  | 2018-12-28
Итого по подпрограмме | [7 empty] | 143145.3 | 133311.6 | 198289.3 | 0 | 221148 | 0 | 227370.3 | 0
1)Номер основного мероприятия, мероприятия подпрограммы, мероприятия ведомственной целевой программы указывается в соответствии с нумерацией, приведенной в государственной программе Краснодарского края (подпрограммы, ведомственной целевой программы). Номер контрольного события указывается в соответствии с утвержденным планом реализации государственной программы Краснодарского края.
2)Указываются мероприятия, которые реализовывались в отчетном периоде, а также контрольные события государственной программы со сроком наступления на отчетную дату. В годовом отчете указываются все мероприятия и контрольные события;
3)Ответственные за реализацию мероприятия указываются в соответствии с утвержденным планом реализации государственной программы Краснодарского края.
Примечание. В форме не допускается исключать и добавлять графы и скрывать строки.
Заместитель руководителя | [12 empty] | Д.В. Нитовкин
(И.О. Фамилия)
Исполнитель, тел.
262-63-23, Н.В. Егорова
267-17-78, М.А. Раджабова