## 1.Отд.мероприятия
ПРИЛОЖЕНИЕ
УТВЕРЖДЕН
приказом министерства сельского хозяйства и
перерабатывающей промышленности
Краснодарского края
от ____________ № ____________
СЕТЕВОЙ ПЛАН-ГРАФИК (За 8 месяцев 2014 года)
реализации в 2014 году программных мероприятий государственной программы Краснодарского края «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия», утвержденной постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 14.10.2013 № 1204
№ п/п | Наименование мероприятия программы | Основные этапы реализации мероприятия | Ответственные исполнители (должность, Ф.И.О.) | Плановый срок исполнения |  | Фактический срок исполнения |  | Сведения об исполнении мероприятия на отчетную дату | Причины не соблюдения планового срока и меры по исполнению мероприятия | Фактический срок исполнения |  | Сведения об исполнении мероприятия на отчетную дату | Причины не соблюдения планового срока и меры по исполнению мероприятия
|  |  |  | дата начала (дд.мм.гггг.) | дата окончания (дд.мм.гггг.) | дата начала (дд.мм.гггг.) | дата окончания (дд.мм.гггг.) |  |  | дата начала (дд.мм.гггг.) | дата окончания (дд.мм.гггг.)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 7 | 8 | 9 | 10
подпрограмма «Отдельные мероприятия государственной программы»
1 | Осуществление руководства и управления в сфере установленных функций | освоение средств в рамках мероприятий, направленных на содержание аппарата | начальник учетно - финансового управления, главный бухгалтер С.А.Макарец | 2014-01-09 | 2014-12-31 |  |  |  |  | 2014-01-09 | 2014-07-01 | Выполняется
2 | Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг | формирование и согласование государственных заданий на оказание государственных услуг | начальник управления экономики, целевых программ и инвестиций В.В.Данько | 2014-12-01 | 2014-12-31
|  | заключение соглашений о порядке и условиях предоставления субсидий на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) |  | 2014-12-01 | 2014-12-31
|  | предоставление отчетности о выполнении государственного задания |  | 2014-04-01 | 2014-12-31 |  |  |  |  | 2014-04-01 | 2014-07-01 | Выполняется
3 | Предоставление субвенций органам местного самоуправления на осуществление государственных полномочий по поддержке сельскохозяйственного производства | разработка и принятие нормативных правовых актов | заместитель начальника управления развития сельских территорий, начальник отдела развития малых форм хозяйствования и агротуризма А.С. Колесников | 2014-01-10 | 2014-04-01 |  |  |  |  | 2014-01-10 | 2014-06-03 | Выполнено. Принято постановление главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 3.06.2014 № 546 "Об утверждении порядков расходования субвенций и предоставления субсидий за счёт средств краевого бюджета, предусмотренных на реализацию мероприятий подпрограммы"Развитие малых форм хозяйствования в агропромышленном коплексе Краснодарского края" государственной программы Краснодарского края "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия" | В связи с согласованием нормативно-правовых актов
|  | заключение соглашений с муниципальными образованиями | заместитель начальника управления развития сельских территорий, начальник отдела развития малых форм хозяйствования и агротуризма А.С. Колесников | 2014-01-10 | 2014-03-01 |  |  |  |  | 2014-01-10 | 2014-03-01 | Выполнено. Заключены соглашения с 44 муниципальными образованиями Краснодарского края
|  | перечисление субвенций муниципальным образованиям для предоставления субсидий малым формам хозяйствования | начальник учетно - финансового управления, главный бухгалтер С.А.Макарец | 2014-03-01 | 2014-12-30 |  |  |  |  | 2014-03-01 | 2014-07-01 | Выполняется
4 | Участие в информационном обеспечении сельскохозяйственных товаропроизводителей в целях содействия развитию сельскохозяйственного производства | заключение контракта | начальник управления растениеводства С.А.Шевель | 2013-12-01 | 2013-12-15 |  |  |  |  | 2013-12-01 | 2013-12-10 | Выполнено. Заключен государственный контракт от 10.12.2013 № 202
|  | подписание акта выполненных работ и оплата | начальник управления растениеводства С.А.Шевель, начальник учетно - финансового управления, главный бухгалтер С.А.Макарец | 2014-01-25 | 2014-12-23 |  |  |  |  | 2014-01-25 | 2014-07-01 | Выполняется. Ежемесячно подписывается акт сдачи-приемки выполненых работ. На отчетную дату подписано 6 акта: от 31.01.2014г. № Кр000/7д, от 28.02.2014г. № Кр000/43д, от 31.03.2014г. № Кр000/120д, от 30.04.2014г. № Кр000/203д, от 31.05. 2014 г.№ Кр000/220 д, от 30.06. 2014 г.№ Кр000/293 д
5 | Обеспечение поддержки развития системы информационного обеспечения в сфере сельского хозяйства | разработка технического задания | начальник управления информатизации и аналитических систем И.С.Козубенко | 2014-02-17 | 2014-06-02 |  |  |  |  | 2014-04-01 | 2014-04-21 | Выполнено
|  | осуществление процедур закупки |  | 2014-06-02 | 2014-08-04 |  |  |  |  | 2014-06-09 | 2014-06-19 | Выполнен (аукцион на 5,9 млн. руб.)
|  | заключение контракта |  | 2014-08-04 | 2014-09-04 |  |  |  |  | 2014-06-24 | 2014-07-07 | Выполнен (заключен ГК № 22 от 07.07.2014)
|  | обеспечение работоспособности системы государственного информационного обеспечения в сфере сельского хозяйства и оплата выполненных работ |  | 2014-01-09 | 2014-12-25 |  |  |  |  | Согласно плану | Согласно плану | Выполняется (в рамках обеспечения поддержки развития системы государственного информационного обеспечения в сфере сельского хозяйства министерству сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Краснодарского края предоставляются услуги по обеспечению поддержки развития системы информационного обеспечения в сфере сельского хозяйства)
|  | оплата выполненных контрактов | начальник учетно - финансового управления, главный бухгалтер С.А.Макарец | 2014-10-01 | 2014-12-31
6 | Предоставление информационно-консультационной помощи сельскохозяйственным товаропроизводителям, в том числе с разработкой, внедрением и распространением передовых технологий и инновационных проектов в области агропромышленного комплекса | разработка технического задания, осуществление процедур закупки и заключение контрактов с исполнителями | начальник управления экономики, целевых программ и инвестиций В.В.Данько, начальник управления организационной работы и делопроизводства И.В.Балясный, начальник управления информатизации и аналитических систем И.С.Козубенко | 2014-03-01 | 2014-07-01 |  |  |  |  | 2014-03-01 | 2014-07-01 | Выполнено. Заключен контракт на выполнение НИР по теме "Разработка системы земледелия Краснодарского края" с исполнителем - ФГБОУ ВПО "Кубанский государственный аграраный университет"
|  | выполнение научно-исследовательских работ исполнителями |  | 2014-07-01 | 2014-11-15 |  |  |  |  | 2014-07-01 |  | Исполнитель приступил к выполнению НИР в соотвествии с техническим заданием
|  | прием итоговых отчетов |  | 2014-11-15 | 2014-12-01
|  | оплата выполненных контрактов | начальник учетно - финансового управления, главный бухгалтер С.А.Макарец | 2014-11-15 | 2014-12-31
7 | Организация переподготовки и повышения квалификации кадров агропромышленного комплекса | разработка перспективного плана повышения квалификации кадров АПК Краснодарского края на 2014 год | начальник управления организационной работы и делопроизводства И.В.Балясный, начальник управления информатизации и аналитических систем И.С.Козубенко | 2014-01-09 | 2014-01-15 |  |  |  |  | 2014-01-09 | 2014-01-10 | Выполнено
|  | осуществление процедур закупок и заключение контрактов на оказание услуг по повышению квалификации кадров АПК в 2014 году, прием выполненных услуг |  | 2014-02-20 | 2014-11-20 |  |  |  |  | 2014-02-20 | 2014-07-01 | Выполняется. Размещено 24 заявки на проведение конкурса по 24 программам. По результатам открытого конкурса заключено 3 государственных контракта
|  | организация проведения повышения квалификации специалистов в соответствии с планом повышения квалификации кадров АПК |  | 2014-03-20 | 2014-12-20 |  |  |  |  | 2014-03-20 | 2014-07-01 | За счет бюджетных средств во втором квартале 2014 года по 3 программам повысили квалификацию 75 специалистов АПК (50 зоотехников и специалистов животноводческих комплексов и 25 специалистов кадровых служб) | в связи с сохранением финансирования, внесены изменения в план проведения закупок и повышения квалификации кадров АПК
|  | оплата выполненных контрактов | начальник учетно - финансового управления, главный бухгалтер С.А.Макарец | 2014-03-01 | 2014-12-31 |  |  |  |  | 2014-03-01 | 2014-07-01 | Выполняется
8 | Организация и проведение краевых конкурсов профессионального мастерства среди работников агропромышленного комплекса с премированием победителей, обеспечение участия сельскохозяйственных товаропроизводителей в выставках и ярмарках, организация и проведение совещаний, выставок, ярмарок | проведение совещания по итогам работы сельскохозяйственных предприятий и поощрение передовиков отрасли животноводства (подготовка распоряжения главы администрации Краснодарского края, сбор информации о награждаемых лицах, проведение мероприятия с награждением) | начальник управления животноводства и государственного племенного надзора А.В.Сергиенко; начальник управления организационной работы и делопроизводства И.В.Балясный, начальник учетно - финансового управления, главный бухгалтер С.А.Макарец | 2014-03-15 | 2014-12-10 |  |  |  |  | 2014-03-15 | 2014-07-01 | Выполняется. Проведено совещание по животноводсту 28.05.2014 г (итоги года) г.Усть-лабинск
|  | проведение соревнования по уборке зерновых-колосовых и зернобобовых культур, проведение краевого праздника «Урожай 2014» (подготовка распоряжения главы администрации (губернатора) Краснодарского края, сбор информации о награждаемых лицах, осуществление процедур закупки, заключение контрактов, информирование граждан через СМИ о ходе сбора урожая, организация выставки и проведение мероприятия), приём результатов, оплата контрактов | начальник управления растениеводства С.А.Шевель; начальник управления организационной работы и делопроизводства И.В.Балясный, начальник управления информатизации и аналитических систем И.С.Козубенко, начальник учетно - финансового управления, главный бухгалтер С.А.Макарец | 2014-06-01 | 2014-08-29 |  |  |  |  | 2014-06-01 | 2014-07-01 | Выполняется
|  | проведение Российской агропромышленной выставки «Золотая осень» в г. Москва (осуществление процедур закупки, заключение контракта, информирование потенциальных участников о проведении мероприятия, сбор информации об участниках мероприятия, проведение мероприятия с награждением, прием результатов и оплата контракта) | начальник отдела организационной работы В.Е.Назаров, начальник управления информатизации и аналитических систем И.С.Козубенко, начальник учетно - финансового управления, главный бухгалтер С.А.Макарец | 2014-07-01 | 2014-11-01
9 | Освещение в средствах массовой информации основных направлений развития и модернизации агропромышленного комплекса Краснодарского края | размещение в средствах массовой информации об основных направлениях развития и модернизации агропромышленного комплекса Краснодарского края, разработка документации, осуществление процедур закупок, сотрудничество с исполнителями в части информационного сопровождения, приём результатов | начальник управления организационной работы и делопроизводства И.В.Балясный, начальник управления информатизации и аналитических систем И.С.Козубенко, начальник учетно - финансового управления, главный бухгалтер С.А.Макарец | 15.04.2014 15.08.2014 | 15.05.2014 25.09.2014 |  |  |  |  | 2014-04-15 | 2014-07-01 | Выполняется. Размещали среди СМП. Аукцион признали несостоявшимся. В связи с чем, закупка осуществляется повторно | Размещали среди СМП. Аукцион признали несостоявшимся. В связи с чем, закупка осуществляется повторно
|  | оплата выполненных работ | начальник учетно - финансового управления, главный бухгалтер С.А.Макарец | 2014-03-01 | 2014-12-31
10 | Проведение научных исследований в агропромышленном комплексе | разработка технического задания, проведение процедур закупок и заключение контрактов с исполнителями | начальник управления организационной работы и делопроизводства И.В.Балясный, начальник управления информатизации и аналитических систем И.С.Козубенко, начальник учетно - финансового управления, главный бухгалтер С.А.Макарец | 2014-02-01 | 2014-07-01 |  |  |  |  | 2014-02-01 | 2014-07-01 | Выполнено. Разработаны технические задания и оформлена конкурсная документация на размщение госзаказа по 24 темам исследований по направлениям растениеводство, живоноводство, механизация, экономика, развитие малых форм хозяйствования. С учреждениями исполнителями заключены контракты
|  | выполнение научно-исследовательских работ исполнителями |  | 2014-07-01 | 2014-11-15 |  |  |  |  | 2014-07-01 | 2014-07-01 | Выполняется. Учреждения-исполнители выполняют научно-исследовательские работы в рамках заключенных конрактов по направлениям растениеводство, животновдство, механизация, экономика, развитие малых формхозяйствования
|  | прием итоговых отчетов и оплата выполненных работ |  | 2014-11-15 | 2014-12-31
11 | Организация научно-практических конференций, семинаров, издание методических рекомендаций в рамках научного обеспечения агропромышленного комплекса края | проведение 6 научно-практических конференций и семинаров-совещаний, издание 5 методических рекомендаций, осуществление процедур закупок, прием результатов, оплата выполненных контрактов | начальник управления организационной работы и делопроизводства И.В.Балясный, начальник управления информатизации и аналитических систем И.С.Козубенко, начальник учетно - финансового управления, главный бухгалтер С.А.Макарец | 2014-02-01 | 2014-12-25 |  |  |  |  | 2014-02-01 | 2014-07-01 | Выполняется. Проведены научно-практические конференции "Научные основы повышения продуктивности сельскохозяйственных животных, "Развитие научных технологий в растениеводстве", а также День поля зерновых культур
12 | Осуществление мероприятий по организации, регулированию и охране водных биологических ресурсов в пределах установленной компетенции в рамках реализации переданных государственных полномочий | разработка технического задания | начальник отдела развития рыбохозяйственного комплекса А.Г.Шевченко | 2014-08-10 | 2014-09-15
|  | проведение процедур закупки и заключение контрактов с исполнителями, выполнение работ исполнителем | начальник отдела развития рыбохозяйственного комплекса А.Г.Шевченко, начальник управления информатизации и аналитических систем И.С.Козубенко | 2014-09-15 | 2014-11-01
|  | прием выполненных работ и оплата выполненных контрактов | начальник отдела развития рыбохозяйственного комплекса А.Г.Шевченко, начальник учетно - финансового управления, главный бухгалтер С.А.Макарец | 2014-12-01 | 2014-12-26
подпрограмма «Развитие подотрасли растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства»
13 | Предоставление субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям на возмещение части затрат на приобретение элитных семян | разработка и согласование нормативных правовых актов по предоставлению субсидий за счет средств федерального и краевого бюджетов | начальник управления экономики, целевых программ и инвестиций В.В.Данько | 2014-01-20 | 2014-03-25 |  |  |  |  | 2014-01-20 | 2014-03-31 | Выполнено.Постановление главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 31 марта 2014 г. № 249 "Об утверждении порядков предоставления субсидий на условиях софинансирования из федерального и краевого бюджетов на осуществление государственной поддержки" | В связи с согласованием нормативно-правовых актов
|  | прием, проверка и согласование документов, представленных от претендентов на получение субсидий. Выплата субсидий сельхозтоваропроизводителям | начальник учетно - финансового управления, главный бухгалтер С.А.Макарец, начальник управления растениеводства С.А.Шевель | 2014-03-25 | 2014-12-25 |  |  |  |  | 2014-06-18 | 2014-07-01 | Выполняется | В связи с согласованием нормативно-правовых актов
14 | Оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям в области растениеводства | разработка и согласование нормативных правовых актов по предоставлению субсидий за счет средств федерального и краевого бюджетов | начальник управления экономики, целевых программ и инвестиций В.В.Данько | 2014-01-20 | 2014-03-15 |  |  |  |  | 2014-01-20 | 2014-03-31 | Выполнено. Постановление главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 31 марта 2014 г. № 249 "Об утверждении порядков предоставления субсидий на условиях софинансирования из федерального и краевого бюджетов на осуществление государственной поддержки" | В связи с согласованием нормативно-правовых актов
|  | прием, проверка и согласование документов, представленных от претендентов на получение субсидий. Выплата субсидий сельхозтоваропроизводителям | начальник учетно - финансового управления, главный бухгалтер С.А.Макарец, начальник управления растениеводства С.А.Шевель | 2014-03-15 | 2014-12-25 |  |  |  |  | 2014-04-07 | 2014-07-01 | Выполняется | В связи с согласованием нормативно-правовых актов
15 | Обеспечение противоградовых мероприятий | подготовка документации для осуществления закупки, проведение процедуры закупки, заключение контракта | начальник управления растениеводства С.А.Шевель, начальник управления информатизации и аналитических систем И.С.Козубенко | 2014-01-25 | 2014-04-01 |  |  |  |  | 2014-01-25 | 2014-07-01 | Выполнено.Заключен контракт №1 от 3.04.2014г
|  | подписание акта выполненных работ и оплата | начальник учетно - финансового управления, главный бухгалтер С.А.Макарец, начальник управления растениеводства С.А.Шевель | 2014-04-01 | 2014-12-25 |  |  |  |  | 2014-04-01 | 2014-07-01 | Выполняется
16 | Проведение научно-исследовательских работ по разработке новых схем ведения первичного семеноводства риса в Краснодарском крае с учетом особенности сортовой агротехники семенных посевов | разработка технического задания, осуществление процедур закупки и заключение контрактов с исполнителями | начальник управления организационной работы и делопроизводства И.В.Балясный, начальник управления информатизации и аналитических систем И.С.Козубенко | 2014-02-01 | 2014-06-01 |  |  |  |  | 2014-02-01 | 2014-06-01 | Выполнено. Заключен контракт на выполнение научно-исследовательских работ с исполнителем - ВНИИ риса
|  | выполнение научно-исследовательских работ исполнителями | начальник управления растениеводства С.А.Шевель | 2014-06-01 | 2014-11-15 |  |  |  |  | 2014-06-01 | 2014-07-01 | Выполняется. Исполнитель приступил к выполнению НИР в соотвествии с техническим заданием
|  | прием итоговых отчетов и оплата выполненных работ | начальник управления растениеводства С.А.Шевель, начальник учетно - финансового управления, главный бухгалтер С.А.Макарец | 2014-11-15 | 2014-12-01
17 | Проведение научно-исследовательских работ по созданию адаптивных сортовых комплексов риса для микрозонального районирования на территории Краснодарского края | разработка технического задания, осуществление процедур закупки и заключение контрактов с исполнителями | начальник управления организационной работы и делопроизводства И.В.Балясный, начальник управления информатизации и аналитических систем И.С.Козубенко | 2014-02-01 | 2014-06-01 |  |  |  |  | 2014-02-01 | 2014-06-01 | Выполнено. Заключен контракт на выполнение НИР с исполнителем - ВНИИ риса
|  | выполнение научно-исследовательских работ исполнителями | начальник управления растениеводства С.А.Шевель | 2014-06-01 | 2014-11-15 |  |  |  |  | 2014-06-01 | 2014-07-01 | Выполняется. Исполнитель приступил к проведению НИР в соотвествии с техническим заданием
|  | прием итоговых отчетов и оплата выполненных работ | начальник управления растениеводства С.А.Шевель, начальник учетно - финансового управления, главный бухгалтер С.А.Макарец | 2014-11-15 | 2014-12-01
18 | Внедрение новых и дефицитных сортов риса кубанской селекции для ускорения сорта смены в Краснодарском крае | разработка технического задания, осуществление процедур закупки и заключение контрактов с исполнителями | начальник управления растениеводства С.А.Шевель, начальник управления информатизации и аналитических систем И.С.Козубенко | 2014-05-01 | 2014-06-01 |  |  |  |  | 2014-05-01 | 2014-06-01 | Выполнено. Разработано техническое задание
|  | мониторинг технологии производства семян сортов риса | начальник управления растениеводства С.А.Шевель | 2014-06-01 | 2014-11-15 |  |  |  |  | 2014-06-01 | 2014-07-01 | Выполняется
|  | подписание акта выполненных работ и оплата | начальник управления растениеводства С.А.Шевель, начальник учетно - финансового управления, главный бухгалтер С.А.Макарец | 2014-11-15 | 2014-12-25
19 | Проведение гидромелиоративных мероприятий на объектах, находящихся в государственной собственности Краснодарского края | разработка документации для осуществления закупки, проведение процедуры закупки | начальник отдела рисоводства и мелиорации С.А.Гаркуша, начальник управления информатизации и аналитических систем И.С.Козубенко | 2014-04-01 | 2014-05-15 |  |  |  |  | 2014-04-01 | 2014-07-01 | Выполняется | документация разработана, процедура проведения открытого аукциона отложена по причине оформления мелиоративных объектов в государственную собственность Краснодарского края через Арбитражный суд Краснодарского края
|  | заключение контракта | начальник отдела рисоводства и мелиорации С.А.Гаркуша | 2014-05-15 | 2014-05-30 |  |  |  |  | 2014-05-15 | 2014-07-01 | Не выполняется
|  | прием и оплата выполненных работ | начальник отдела рисоводства и мелиорации С.А.Гаркуша, начальник учетно - финансового управления, главный бухгалтер С.А.Макарец | 2014-05-30 | 2014-12-25 |  |  |  |  | 2014-05-30 | 2014-07-01 | Не выполняется
20 | Предоставление субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям в целях возмещения части затрат на проведение агрохимического и эколого-токсикологического обследования земель сельскохозяйственного назначения | разработка и согласование нормативных правовых актов по предоставлению субсидий за счет средств федерального и краевого бюджетов | начальник управления экономики, целевых программ и инвестиций В.В.Данько | 2014-01-20 | 2014-04-01 |  |  |  |  | 2014-01-20 | 2014-03-31 | Выполнено.Постановление главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 31 марта 2014 года № 250 «Об утверждении порядков предоставления за счет средств краевого бюджета субсидий на поддержку сельскохозяйственного производства»
|  | прием, проверка и согласование документов, представленных от претендентов на получение субсидий. Выплата субсидий сельхозтоваропроизводителям | начальник учетно - финансового управления, главный бухгалтер С.А.Макарец, начальник управления растениеводства С.А.Шевель | 2014-04-01 | 2014-12-25 |  |  |  |  | 2014-05-26 | 2014-07-01 | Выполняется | В связи с согласованием нормативно-правовых актов
21 | Возмещение части процентной ставки по краткосрочным кредитам (займам) на развитие растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства | разработка и согласование нормативных правовых актов по предоставлению субсидий за счет средств федерального и краевого бюджетов | начальник управления экономики, целевых программ и инвестиций В.В.Данько | 2014-01-20 | 2014-03-25 |  |  |  |  | 2014-01-20 | 2014-04-15 | Выполнено. Постановление главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 15 апреля 2014 года № 349 «О возмещении (субсидировании) из краевого бюджета части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах» | В связи с согласованием нормативно-правовых актов
|  | прием, проверка и согласование документов, представленных от претендентов на получение субсидий. Выплата субсидий сельхозтоваропроизводителям | начальник учетно - финансового управления, главный бухгалтер С.А.Макарец, начальник управления растениеводства С.А.Шевель, начальник управления инженерно-технической политики С.И.Шаталов, начальник управления пищевой и перерабатывающей промышленности С.Е.Михайлов, начальник управления экономики, целевых программ и инвестиций В.В.Данько | 2014-03-25 | 2014-12-25 |  |  |  |  | 2014-05-06 | 2014-07-01 | Выполняется. На 01.07.2014 г. выплачено субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям: за счет средств федерального бюджета - 148482,60 тыс. рублей, краевого бюджета - 42518,40 тыс. рублей Выполняется. | В связи с согласованием нормативно-правовых актов
22 | Возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам (займам) на развитие растениеводства, переработки и развития инфраструктуры и логистического обеспечения рынков продукции растениеводства | разработка и согласование нормативных правовых актов по предоставлению субсидий за счет средств федерального и краевого бюджетов | начальник управления экономики, целевых программ и инвестиций В.В.Данько | 2014-01-20 | 2014-03-25 |  |  |  |  | 2014-01-20 | 2014-04-15 | Выполнено. Постановление главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 15 апреля 2014 года № 349 «О возмещении (субсидировании) из краевого бюджета части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах» | В связи с согласованием нормативно-правовых актов
|  | прием, проверка и согласование документов, представленных от претендентов на получение субсидий. Выплата субсидий сельхозтоваропроизводителям | начальник учетно - финансового управления, главный бухгалтер С.А.Макарец, начальник управления растениеводства С.А.Шевель, начальник управления инженерно-технической политики С.И.Шаталов, начальник управления пищевой и перерабатывающей промышленности С.Е.Михайлов, начальник управления экономики, целевых программ и инвестиций В.В.Данько | 2014-03-25 | 2014-12-25 |  |  |  |  | 2014-06-17 | 2014-07-01 | Выполняется. На 01.07.2014 г. выплачено субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям: за счет средств федерального бюджета - 50875,60 тыс. рублей, краевого бюджета - 17460,70 тыс. рублей | В связи с согласованием нормативно-правовых актов
23 | Возмещение части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на уплату страховой премии, начисленной по договору сельскохозяйственного страхования в области растениеводства | разработка и согласование нормативных правовых актов по предоставлению субсидий за счет средств федерального и краевого бюджетов | начальник управления экономики, целевых программ и инвестиций В.В.Данько | 2014-01-20 | 2014-03-25 |  |  |  |  | 2014-01-20 | 2014-03-31 | Выполнено. Постановление главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 31 марта 2014 г. № 249 "Об утверждении порядков предоставления субсидий на условиях софинансирования из федерального и краевого бюджетов на осуществление государственной поддержки" | В связи с согласованием нормативно-правовых актов
|  | прием, проверка и согласование документов, представленных от претендентов на получение субсидий. Выплата субсидий сельхозтоваропроизводителям | начальник учетно - финансового управления, главный бухгалтер С.А.Макарец, начальник управления растениеводства С.А.Шевель | 2014-03-25 | 2014-12-25 |  |  |  |  | 2014-04-21 | 2014-07-01 | Выполняется. На 01.07.2014 г. выплачено субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям: за счет средств федерального бюджета - 184157,80 тыс. рублей, краевого бюджета - 50317,40 тыс. рублей | В связи с согласованием нормативно-правовых актов
24 | Предоставление субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям в целях возмещения части затрат на закладку и уход за многолетними плодовыми и ягодными насаждениями | разработка и согласование нормативных правовых актов по предоставлению субсидий за счет средств федерального и краевого бюджетов | начальник управления экономики, целевых программ и инвестиций В.В.Данько | 2014-01-20 | 2014-03-25 |  |  |  |  | 2014-01-20 | 2014-03-31 | Выполнено. Постановление главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 31 марта 2014 г. № 249 "Об утверждении порядков предоставления субсидий на условиях софинансирования из федерального и краевого бюджетов на осуществление государственной поддержки" | В сваязи с согласованием нормативно-правовых актов
|  | прием, проверка и согласование документов, представленных от претендентов на получение субсидий. Выплата субсидий сельхозтоваропроизводителям | начальник учетно - финансового управления, главный бухгалтер С.А.Макарец, начальник управления растениеводства С.А.Шевель | 2014-03-25 | 2014-12-25 |  |  |  |  | 2014-06-18 | 2014-07-01 | Выполняется. На 01.07.2014 г. принято 17 заявок и выплачено субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям: за счет средств краевого бюджета - 351,7 тыс. рублей
25 | Предоставление субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям в целях возмещения части затрат на раскорчевку выбывших из эксплуатации старых садов и рекультивацию раскорчеванных площадей | разработка и согласование нормативных правовых актов по предоставлению субсидий за счет средств федерального и краевого бюджетов | начальник управления экономики, целевых программ и инвестиций В.В.Данько | 2014-01-20 | 2014-04-01 |  |  |  |  | 2014-01-20 | 2014-03-31 | Выполнено. Постановление главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 31 марта 2014 г. № 249 "Об утверждении порядков предоставления субсидий на условиях софинансирования из федерального и краевого бюджетов на осуществление государственной поддержки" | В связи с согласованием нормативно-правовых актов
|  | прием, проверка и согласование документов, представленных от претендентов на получение субсидий. Выплата субсидий сельхозтоваропроизводителям | начальник учетно - финансового управления, главный бухгалтер С.А.Макарец, начальник управления растениеводства С.А.Шевель | 2014-04-01 | 2014-12-25 |  |  |  |  | 2014-06-18 | 2014-07-01 | Выполняется
26 | Предоставление субсидий субъектам АПК, обеспечивающим развитие садоводства, на возмещение части затрат в связи с раскорчевкой садов в возрасте не более 30 лет | разработка и согласование нормативных правовых актов по предоставлению субсидий за счет средств федерального и краевого бюджетов | начальник управления экономики, целевых программ и инвестиций В.В.Данько | 2014-01-20 | 2014-04-01 |  |  |  |  | 2014-01-20 | 2014-03-31 | Выполнено. Постановление главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 31 марта 2014 г. № 250 "Об утверждении порядков предоставления за счёт средств краевого бюджета субсидий на поддержку сельскохозяйственного производства"
|  | прием, проверка и согласование документов, представленных от претендентов на получение субсидий. Выплата субсидий сельхозтоваропроизводителям | начальник учетно - финансового управления, главный бухгалтер С.А.Макарец, начальник управления растениеводства С.А.Шевель | 2014-04-05 | 2014-12-25 |  |  |  |  | 2014-06-18 | 2014-07-01 | Выполняется | В связи с согласованием нормативно-правовых актов
27 | Предоставление субсидий субъектам АПК, обеспечивающим развитие садоводства, на возмещение части затрат на установку шпалеры в садах интенсивного типа | разработка и согласование нормативных правовых актов по предоставлению субсидий за счет средств федерального и краевого бюджетов | начальник управления экономики, целевых программ и инвестиций В.В.Данько | 2014-01-20 | 2014-04-01 |  |  |  |  | 2014-01-20 | 2014-03-31 | Выполнено. Постановление главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 31 марта 2014 г. № 250 "Об утверждении порядков предоставления за счёт средств краевого бюджета субсидий на поддержку сельскохозяйственного производства"
|  | прием, проверка и согласование документов, представленных от претендентов на получение субсидий. Выплата субсидий сельхозтоваропроизводителям | начальник учетно - финансового управления, главный бухгалтер С.А.Макарец, начальник управления растениеводства С.А.Шевель | 2014-04-05 | 2014-12-25 |  |  |  |  | 2014-04-05 | 2014-07-01 | Выполняется | В связи с согласованием нормативно-правовых актов
28 | Предоставление субсидии субъектам АПК, обеспечивающим развитие садоводства и чаеводства, на возмещение части затрат в связи с приобретением систем капельного орошения садов, чайных плантаций | разработка и согласование нормативных правовых актов по предоставлению субсидий за счет средств федерального и краевого бюджетов | начальник управления экономики, целевых программ и инвестиций В.В.Данько | 2014-01-20 | 2014-04-01 |  |  |  |  | 2014-01-20 | 2014-03-31 | Выполнено. Постановление главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 31 марта 2014 г. № 250 "Об утверждении порядков предоставления за счёт средств краевого бюджета субсидий на поддержку сельскохозяйственного производства"
|  | прием, проверка и согласование документов, представленных от претендентов на получение субсидий. Выплата субсидий сельхозтоваропроизводителям | начальник учетно - финансового управления, главный бухгалтер С.А.Макарец, начальник управления растениеводства С.А.Шевель | 2014-04-05 | 2014-12-25 |  |  |  |  | 2014-04-05 | 2014-07-01 | Выполняется | В связи с согласованием нормативно-правовых актов
29 | Предоставление субсидий субъектам АПК в целях возмещения затрат в связи с проведением мероприятий по развитию инфраструктуры питомниководства в садоводстве | разработка и согласование нормативных правовых актов по предоставлению субсидий за счет средств федерального и краевого бюджетов | начальник управления экономики, целевых программ и инвестиций В.В.Данько | 2014-01-20 | 2014-04-01 |  |  |  |  | 2014-01-20 | 2014-03-31 | Выполнено. Постановление главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 31 марта 2014 г. № 250 "Об утверждении порядков предоставления за счёт средств краевого бюджета субсидий на поддержку сельскохозяйственного производства"
|  | прием, проверка и согласование документов, представленных от претендентов на получение субсидий. Выплата субсидий сельхозтоваропроизводителям | начальник учетно - финансового управления, главный бухгалтер С.А.Макарец, начальник управления растениеводства С.А.Шевель | 2014-04-05 | 2014-12-25 |  |  |  |  | 2014-04-05 | 2014-07-01 | Выполняется | В связи с согласованием нормативно-правовых актов
30 | Предоставление субсидии субъектам АПК, обеспечивающим развитие садоводства, на возмещение части затрат на проведение селекционных мероприятий в области садоводства | разработка и согласование нормативных правовых актов по предоставлению субсидий за счет средств федерального и краевого бюджетов | начальник управления экономики, целевых программ и инвестиций В.В.Данько | 2014-01-20 | 2014-04-01 |  |  |  |  | 2014-01-20 | 2014-03-31 | Выполнено. Постановление главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 31 марта 2014 г. № 250 "Об утверждении порядков предоставления за счёт средств краевого бюджета субсидий на поддержку сельскохозяйственного производства" | В связи с согласованием нормативно-правовых актов
|  | прием, проверка и согласование документов, представленных от претендентов на получение субсидий. Выплата субсидий сельхозтоваропроизводителям | начальник учетно - финансового управления, главный бухгалтер С.А.Макарец, начальник управления растениеводства С.А.Шевель | 2014-04-05 | 2014-12-25 |  |  |  |  | 2014-04-05 | 2014-07-01 | Выполняется | В связи с согласованием нормативно-правовых актов
31 | Предоставление субсидии субъектам АПК, обеспечивающим развитие чаеводства, на возмещение части затрат на уход (включая омолаживающую обрезку) за чайными плантациями | разработка и согласование нормативных правовых актов по предоставлению субсидий за счет средств федерального и краевого бюджетов | начальник управления экономики, целевых программ и инвестиций В.В.Данько | 2014-01-20 | 2014-04-01 |  |  |  |  | 2014-01-20 | 2014-03-31 | Выполнено. Постановление главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 31 марта 2014 г. № 250 "Об утверждении порядков предоставления за счёт средств краевого бюджета субсидий на поддержку сельскохозяйственного производства" | В связи с согласованием нормативно-правовых актов
|  | прием, проверка и согласование документов, представленных от претендентов на получение субсидий. Выплата субсидий сельхозтоваропроизводителям | начальник учетно - финансового управления, главный бухгалтер С.А.Макарец, начальник управления растениеводства С.А.Шевель | 2014-04-05 | 2014-12-25 |  |  |  |  | 2014-04-05 | 2014-07-01 | Выполняется | В связи с согласованием нормативно-правовых актов
32 | Предоставление субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям, обеспечивающим развитие садоводства и чаеводства, на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам на приобретение сельскохозяйственной техники для садоводства и чаеводства | разработка и согласование нормативных правовых актов по предоставлению субсидий за счет средств федерального и краевого бюджетов | начальник управления экономики, целевых программ и инвестиций В.В.Данько | 2014-01-20 | 2014-04-01 | [7 empty] | Нет лимитов
|  | прием, проверка и согласование документов, представленных от претендентов на получение субсидий. Выплата субсидий сельхозтоваропроизводителям | начальник учетно - финансового управления, главный бухгалтер С.А.Макарец, начальник управления растениеводства С.А.Шевель | 2014-04-05 | 2014-12-25 | [7 empty] | Нет лимитов
подпрограмма «Развитие подотрасли животноводства, переработки и реализации продукции животноводства»
33 | Предоставление субсидии на поддержку племенного животноводства (кроме племенного крупного рогатого скота мясного направления) | разработка и согласование нормативных правовых актов по предоставлению субсидий за счет средств федерального и краевого бюджетов | начальник управления экономики, целевых программ и инвестиций В.В.Данько | 2014-01-20 | 2014-03-10 |  |  |  |  | 2014-01-20 | 2014-03-31 | Выполнено. Постановление главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 31 марта 2014 г. № 249 "Об утверждении порядков предоставления субсидий на условиях софинансирования из федерального и краевого бюджетов на осуществление государственной поддержки" | В связи с согласованием нормативно-правовых актов
|  | прием, проверка и согласование документов, представленных от претендентов на получение субсидий. Выплата субсидий сельхозтоваропроизводителям | начальник учетно - финансового управления, главный бухгалтер С.А.Макарец, начальник управления животноводства и государственного племенного надзора А.В.Сергиенко | 2014-03-10 | 2014-12-25 |  |  |  |  | 2014-05-05 | 2014-07-01 | Выполняется. На 01.07.2014 г. принято 12 заявок и выплачено субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям: за счет средств федерального бюджета - 15615,60 тыс. рублей, краевого бюджета - 5122,20 тыс. рублей | В связи с согласованием нормативно-правовых актов
34 | Предоставление субсидии на поддержку племенного крупного рогатого скота мясного направления | разработка и согласование нормативных правовых актов по предоставлению субсидий за счет средств федерального и краевого бюджетов | начальник управления экономики, целевых программ и инвестиций В.В.Данько | 2014-01-20 | 2014-03-10 |  |  |  |  | 2014-01-20 | 2014-03-31 | Выполнено. Постановление главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 31 марта 2014 г. № 249 "Об утверждении порядков предоставления субсидий на условиях софинансирования из федерального и краевого бюджетов на осуществление государственной поддержки" | В связи с согласованием нормативно-правовых актов
|  | прием, проверка и согласование документов, представленных от претендентов на получение субсидий. Выплата субсидий сельхозтоваропроизводителям | начальник учетно - финансового управления, главный бухгалтер С.А.Макарец, начальник управления животноводства и государственного племенного надзора А.В.Сергиенко | 2014-03-10 | 2014-12-25 |  |  |  |  | 2014-05-05 | 2014-07-01 | Выполняется. На 01.07.2014 г. выплачено субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям: за счет средств федерального бюджета - 1004,20 тыс. рублей, краевого бюджета - 329,40 тыс. рублей | В связи с согласованием нормативно-правовых актов
35 | Предоставление субсидии на возмещение части затрат на содержание племенных конематок в возрасте 3-х лет и старше | разработка и согласование нормативных правовых актов по предоставлению субсидий за счет средств федерального и краевого бюджетов | начальник управления экономики, целевых программ и инвестиций В.В.Данько | 2014-01-20 | 2014-04-01 |  |  |  |  | 2014-01-20 | 2014-03-31 | Выполнено. Постановление главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 31 марта 2014 г. № 250 "Об утверждении порядков предоставления за счёт средств краевого бюджета субсидий на поддержку сельскохозяйственного производства" | В связи с согласованием нормативно-правовых актов
|  | прием, проверка и согласование документов, представленных от претендентов на получение субсидий. Выплата субсидий сельхозтоваропроизводителям | начальник учетно - финансового управления, главный бухгалтер С.А.Макарец, начальник управления животноводства и государственного племенного надзора А.В.Сергиенко | 2014-04-05 | 2014-12-25 |  |  |  |  | 2014-05-26 | 2014-07-01 | Выполняется прием, проверка и согласование документов, представленных от претендентов на получение субсидий
36 | Предоставление субсидий на 1 литр реализованного товарного молока | разработка и согласование нормативных правовых актов по предоставлению субсидий за счет средств федерального и краевого бюджетов | начальник управления экономики, целевых программ и инвестиций В.В.Данько | 2014-01-20 | 2014-04-01 |  |  |  |  | 2014-01-20 | 2014-05-23 | Выполнено. Постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 20 февраля 2014 г. № 94 "О внесении изменений в отдельные постановления главы администрации (губернатора) Краснодарского края " внесены изменения в порядок предоставления субсидий; Постановление главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 23 мая 2014 года № 506 «О предоставлении за счет средств краевого бюджета субсидий на возмещение части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на 1 килограмм реализованного и (или) отгруженного на собственную переработку молока» | В связи с согласованием нормативно-правовых актов
|  | прием, проверка и согласование документов, представленных от претендентов на получение субсидий. Выплата субсидий сельхозтоваропроизводителям | начальник учетно - финансового управления, главный бухгалтер С.А.Макарец, начальник управления животноводства и государственного племенного надзора А.В.Сергиенко | 2014-04-05 | 2014-12-25 | [5 empty] | 2014-07-01 | Не выполняется
37 | Возмещение части процентной ставки по краткосрочным кредитам (займам) на развитие животноводства, переработки и реализации продукции животноводства | разработка и согласование нормативных правовых актов по предоставлению субсидий за счет средств федерального и краевого бюджетов | начальник управления экономики, целевых программ и инвестиций В.В.Данько | 2014-01-20 | 2014-03-10 |  |  |  |  | 2014-01-20 | 2014-04-15 | Выполнено. Постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 20 февраля 2014 г. № 94 "О внесении изменений в отдельные постановления главы администрации (губернатора) Краснодарского края " внесены изменения в порядок предоставления субсидий; Постановление главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 15 апреля 2014 года № 349 «О возмещении (субсидировании) из краевого бюджета части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах» | В связи с согласованием нормативно-правовых актов
|  | прием, проверка и согласование документов, представленных от претендентов на получение субсидий. Выплата субсидий сельхозтоваропроизводителям | начальник учетно - финансового управления, главный бухгалтер С.А.Макарец, начальник управления животноводства и государственного племенного надзора А.В.Сергиенко | 2014-03-10 | 2014-12-25 |  |  |  |  | 2014-05-06 | 2014-07-01 | Выполняется. На 01.07.2014 г. выплачено субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям: за счет средств федерального бюджета - 73443,80 тыс. рублей, краевого бюджета - 10834,60 тыс. рублей
38 | Возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам (займам) на развитие животноводства, переработки и развития инфраструктуры и логистического обеспечения рынков продукции животноводства | разработка и согласование нормативных правовых актов по предоставлению субсидий за счет средств федерального и краевого бюджетов | начальник управления экономики, целевых программ и инвестиций В.В.Данько | 2014-01-20 | 2014-03-10 |  |  |  |  | 2014-01-20 | 2014-04-15 | Выполнено. Постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 20 февраля 2014 г. № 94 "О внесении изменений в отдельные постановления главы администрации (губернатора) Краснодарского края " внесены изменения в порядок предоставления субсидий; Постановление главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 15 апреля 2014 года № 349 «О возмещении (субсидировании) из краевого бюджета части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах» | В связи с согласованием нормативно-правовых актов
|  | прием, проверка и согласование документов, представленных от претендентов на получение субсидий. Выплата субсидий сельхозтоваропроизводителям | начальник учетно - финансового управления, главный бухгалтер С.А.Макарец, начальник управления животноводства и государственного племенного надзора А.В.Сергиенко, начальник управления инженерно-технической политики С.И.Шаталов, начальник управления пищевой и перерабатывающей промышленности С.Е.Михайлов, начальник управления экономики, целевых программ и инвестиций В.В.Данько | 2014-03-10 | 2014-12-25 |  |  |  |  | 2014-05-06 | 2014-07-01 | Выполняется. На 01.07.2014 г. выплачено субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям: за счет средств федерального бюджета - 437259,60 тыс. рублей, краевого бюджета - 49526,50 тыс. рублей | В связи с согласованием нормативно-правовых актов
39 | Возмещение части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на уплату страховой премии, начисленной по договору сельскохозяйственного страхования в области животноводства | разработка и согласование нормативных правовых актов по предоставлению субсидий за счет средств федерального и краевого бюджетов | начальник управления экономики, целевых программ и инвестиций В.В.Данько | 2014-01-20 | 2014-03-10 |  |  |  |  | 2014-01-20 | 2014-03-31 | Выполнено. Постановление главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 31 марта 2014 г. № 249 "Об утверждении порядков предоставления субсидий на условиях софинансирования из федерального и краевого бюджетов на осуществление государственной поддержки" | В связи с согласованием нормативно-правовых актов
|  | прием, проверка и согласование документов, представленных от претендентов на получение субсидий. Выплата субсидий сельхозтоваропроизводителям | начальник учетно - финансового управления, главный бухгалтер С.А.Макарец, начальник управления животноводства и государственного племенного надзора А.В.Сергиенко | 2014-03-10 | 2014-12-25 | [7 empty] | отсутствие претендентов
40 | Развитие производства мяса цыплят-бройлеров | Финансирование предусмотрено с 2017 года
41 | Развитие овцеводства | Финансирование предусмотрено с 2017 года
42 | Развитие свиноводства | Финансирование предусмотрено с 2017 года
43 | Мероприятия по развитию инфраструктуры животноводческих комплексов | Финансирование предусмотрено с 2017 года
подпрограмма «Устойчивое развитие сельских территорий»
44 | Предоставление социальных выплат на строительство (приобретение) жилья молодым семьям и молодым специалистам, проживающим в сельской местности | разработка и принятие нормативных правовых актов | начальник отдела инженерного обустройства и социального развития села А.Р.Бойко | 2014-01-01 | 2014-05-01 |  |  |  |  | 2014-01-01 | 2014-05-01 | Выполнено. Нормативные правовые акты разработаны и приняты
|  | заключение соглашения между Министерством сельского хозяйства Российской Федерации и администрацией Краснодарского края | начальник отдела инженерного обустройства и социального развития села А.Р.Бойко | 2014-01-01 | 2014-05-01 |  |  |  |  | 2014-01-01 | 2014-04-23 | Выполнено. Заключено соглашение № 567/10 от 23 апреля 2014 г. между Министерством сельского хозяйства Российской Федерации и Администрацией Краснодарского края о порядке и условиях предоставления субсидий из федерального бюджета бюджету Краснодарского края на реализацию мероприятий федеральной целевой программы "Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года" на 2014 год
|  | прием и проверка муниципальных списков участников мероприятий по улучшению жилищных условий в 2014 году от муниципальных образований, выдача свидетельств о предоставлении государственной поддержки на строительство (приобретение) жилья в сельской местности | начальник отдела инженерного обустройства и социального развития села А.Р.Бойко | 2014-04-15 | 2014-07-20 |  |  |  |  | 2014-04-15 | 2014-06-18 | Выполнено. Получены и проверены 30 муниципальных списков участников мероприятий по улучшению жилищных условий в 2014 году от муниципальных образований. Выдано 188 свидетельств о предоставлении государственной поддержки на строительство (приобретение) жилья в сельской местности
|  | финансирование мероприятий по улучшению жилищных условий | начальник отдела инженерного обустройства и социального развития села А.Р.Бойко | 2014-08-01 | 2014-12-31 |  |  |  |  | 2014-06-20 | 2014-07-01 | Выполняется. На 01.07.2014 г. перечислена социальная выплата за счет средств краевого бюджета - 72864,90 тыс. рублей
|  | предоставление отчетности о выполнении мероприятий в Министерство сельского хозяйства Российской Федерации | начальник отдела инженерного обустройства и социального развития села А.Р.Бойко | 2014-01-01 | 2014-12-31 |  |  |  |  | 2014-01-01 | 2014-07-01 | Выполняется. Отчёт 1 - УРСТ Сведения о ходе реализации мероприятий ФЦП "Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года" представляется ежемесячно
45 | Мероприятия по развитию водоснабжения в сельской местности | заключение договоров между министерством сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Краснодарского края и муниципальными образованиями на организацию водоснабжения населения в сельской местности | начальник отдела инженерного обустройства и социального развития села А.Р.Бойко | 2014-06-01 | 2014-12-31 |  |  |  |  | 2014-05-01 | 2014-05-13 | Выполнено. Заключены соглашения о предоставлении субсидии между министерством сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Краснодарского края и муниципальными образованиями края
|  | доведение лимитов бюджетных обязательств, до муниципальных образований Краснодарского края на организацию водоснабжения населению в сельской местности | начальник отдела инженерного обустройства и социального развития села А.Р.Бойко | 2014-06-01 | 2014-12-31 |  |  |  |  | 2014-06-01 | 2014-07-01 | Выполняется
|  | предоставление отчетности о выполнении мероприятий в Министерство сельского хозяйства Российской Федерации | начальник отдела инженерного обустройства и социального развития села А.Р.Бойко | 2014-01-01 | 2014-12-31 |  |  |  |  | 2014-01-01 | 2014-07-01 | Выполняется. Отчёт 1 - УРСТ Сведения о ходе реализации мероприятий ФЦП "Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года" представляется ежемесячно
|  | финансирование мероприятий из федерального и краевого бюджетов | начальник отдела инженерного обустройства и социального развития села А.Р.Бойко | 2014-07-01 | 2014-12-31 | [7 empty] | Ведется работа по проведению торгов для определения подрядных организаций по строительству объектов инженерной и социальной инфраструктуры. Открытие финансирования планируется в 3 кв. 2014 года
|  | прием и проверка документов от муниципальных образований Краснодарского края на участие в мероприятиях программы | начальник отдела инженерного обустройства и социального развития села А.Р.Бойко | 2014-02-01 | 2014-12-31 |  |  |  |  | 2014-02-01 | 2014-07-01 | Выполняется. Прием документов осуществляется по мере их поступления
46 | Мероприятия по развитию газификации в сельской местности | заключение договоров между министерством сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Краснодарского края и муниципальными образованиями | начальник отдела инженерного обустройства и социального развития села А.Р.Бойко | 2014-06-01 | 2014-12-31 |  |  |  |  | 2014-05-01 | 2014-05-13 | Выполнено. Заключены соглашения о предоставлении субсидии между министерством сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Краснодарского края и муниципальными образованиями края
|  | доведение лимитов бюджетных обязательств, до муниципальных образований Краснодарского края | начальник отдела развития сельских территорий А.Р.Бойко | 2014-06-01 | 2014-12-31 |  |  |  |  | 2014-06-01 | 2014-07-01 | Выполняется
|  | предоставление отчетности о выполнении мероприятий в Министерство сельского хозяйства Российской Федерации | начальник отдела развития сельских территорий А.Р.Бойко | 2014-01-01 | 2014-12-31 |  |  |  |  | 2014-01-01 | 2014-07-01 | Выполняется. Отчёт 1 - УРСТ Сведения о ходе реализации мероприятий ФЦП "Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года" представляется ежемесячно
|  | финансирование мероприятий из федерального и краевого бюджетов | начальник отдела развития сельских территорий А.Р.Бойко | 2014-07-01 | 2014-12-31 | [7 empty] | Ведется работа по проведению торгов для определения подрядных организаций по строительству объектов инженерной и социальной инфраструктуры. Открытие финансирования планируется в 3 кв. 2014 года
|  | прием и проверка документов от муниципальных образований Краснодарского края на участие в мероприятии программы по газификации населения в сельской местности | начальник отдела развития сельских территорий А.Р.Бойко | 2014-02-01 | 2014-12-31 |  |  |  |  | 2014-02-01 | 2014-07-01 | Выполняется. Прием документов осуществляется по мере их поступления
47 | Мероприятия по развитию сети общеобразовательных учреждений в сельской местности | заключение договоров между министерством сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Краснодарского края и муниципальными образованиями | начальник отдела инженерного обустройства и социального развития села А.Р.Бойко | 2014-06-01 | 2014-12-31 |  |  |  |  | 2014-05-01 | 2014-05-13 | Выполнено. Заключены соглашения о предоставлении субсидии между министерством сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Краснодарского края и муниципальными образованиями края
|  | доведение лимитов бюджетных обязательств до муниципальных образований Краснодарского края | начальник отдела инженерного обустройства и социального развития села А.Р.Бойко | 2014-06-01 | 2014-12-31 |  |  |  |  | 2014-06-01 | 2014-07-01 | Выполняется
|  | предоставление отчетности о выполнении мероприятий в Министерство сельского хозяйства Российской Федерации | начальник отдела инженерного обустройства и социального развития села А.Р.Бойко | 2014-01-01 | 2014-12-31 |  |  |  |  | 2014-01-01 | 2014-07-01 | Выполняется. Отчёт 1 - УРСТ Сведения о ходе реализации мероприятий ФЦП "Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года" представляется ежемесячно
|  | финансирование мероприятий из федерального и краевого бюджетов | начальник отдела инженерного обустройства и социального развития села А.Р.Бойко | 2014-07-01 | 2014-12-31 | [7 empty] | Ведется работа по проведению торгов для определения подрядных организаций по строительству объектов инженерной и социальной инфраструктуры. Открытие финансирования планируется в 3 кв. 2014 года
|  | прием и проверка документов от муниципальных образований Краснодарского края на участие в мероприятии программы по развитию сети общеобразовательных учреждений | начальник отдела инженерного обустройства и социального развития села А.Р.Бойко | 2014-02-01 | 2014-12-31 |  |  |  |  | 2014-02-01 | 2014-07-01 | Выполняется. Прием документов осуществляется по мере их поступления
48 | Мероприятия по развитию фельдшерско-акушерских пунктов и (или) офисов врачей общей практики в сельской местности | Финансирование мероприятия предусмотрено с 2017 года
49 | Мероприятия по развитию плоскостных спортивных сооружений в сельской местности | заключение договоров между министерством сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Краснодарского края и муниципальными образованиями | начальник отдела инженерного обустройства и социального развития села А.Р.Бойко | 2014-06-01 | 2014-12-31 |  |  |  |  | 2014-05-01 | 2014-05-13 | Выполнено. Заключены соглашения о предоставлении субсидии между министерством сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Краснодарского края и муниципальными образованиями края
|  | доведение лимитов бюджетных обязательств, до муниципальных образований Краснодарского края | начальник отдела инженерного обустройства и социального развития села А.Р.Бойко | 2014-06-01 | 2014-12-31 |  |  |  |  | 2014-06-01 | 2014-07-01 | Выполняется
|  | предоставление отчетности о выполнении мероприятий в Министерство сельского хозяйства Российской Федерации | начальник отдела инженерного обустройства и социального развития села А.Р.Бойко | 2014-01-01 | 2014-12-31 |  |  |  |  | 2014-01-01 | 2014-07-01 | Выполняется. Отчёт 1 - УРСТ Сведения о ходе реализации мероприятий ФЦП "Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года" представляется ежемесячно
|  | финансирование мероприятий из федерального и краевого бюджетов | начальник отдела инженерного обустройства и социального развития села А.Р.Бойко | 2014-07-01 | 2014-12-31 | [7 empty] | Ведется работа по проведению торгов для определения подрядных организаций по строительству объектов инженерной и социальной инфраструктуры. Открытие финансирования планируется в 3 кв. 2014 года
|  | прием и проверка документов от муниципальных образований Краснодарского края на участие в мероприятиях программы | начальник отдела инженерного обустройства и социального развития села А.Р.Бойко | 2014-02-01 | 2014-12-31 |  |  |  |  | 2014-02-01 | 2014-07-01 | Выполняется. Прием документов осуществляется по мере их поступления
50 | Мероприятия по развитию учреждений культурно-досугового типа в сельской местности | Финансирование мероприятия предусмотрено с 2017 года
51 | Мероприятия по реализации проектов комплексного обустройства площадок под компактную жилищную застройку в сельской местности | заключение договоров между министерством сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Краснодарского края и муниципальными образованиями | начальник отдела инженерного обустройства и социального развития села А.Р.Бойко | 2014-06-01 | 2014-12-31 |  |  |  |  | 2014-05-01 | 2014-05-13 | Выполнено. Заключены соглашения о предоставлении субсидии между министерством сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Краснодарского края и муниципальными образованиями края
|  | доведение лимитов бюджетных обязательств, до муниципальных образований Краснодарского края | начальник отдела инженерного обустройства и социального развития села А.Р.Бойко | 2014-06-01 | 2014-12-31 |  |  |  |  | 2014-06-01 | 2014-07-01 | Выполняется
|  | предоставление отчетности о выполнении мероприятий в Министерство сельского хозяйства Российской Федерации | начальник отдела инженерного обустройства и социального развития села А.Р.Бойко | 2014-01-01 | 2014-12-31 |  |  |  |  | 2014-01-01 | 2014-07-01 | Выполняется. Отчёт 1 - УРСТ Сведения о ходе реализации мероприятий ФЦП "Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года" представляется ежемесячно
|  | финансирование мероприятий из федерального и краевого бюджетов | начальник отдела инженерного обустройства и социального развития села А.Р.Бойко | 2014-07-01 | 2014-12-31 | [7 empty] | Ведется работа по проведению торгов для определения подрядных организаций по строительству объектов инженерной и социальной инфраструктуры. Открытие финансирования планируется в 3 кв. 2014 года
|  | прием и проверка документов от муниципальных образований Краснодарского края на участие в мероприятиях программы | начальник отдела инженерного обустройства и социального развития села А.Р.Бойко | 2014-02-01 | 2014-12-31 |  |  |  |  | 2014-02-01 | 2014-07-01 | Выполняется. Прием документов осуществляется по мере их поступления
52 | Грантовая поддержка местных инициатив граждан, проживающих в сельской местности | заключение договоров между министерством сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Краснодарского края и муниципальными образованиями | начальник отдела инженерного обустройства и социального развития села А.Р.Бойко | 2014-06-01 | 2014-12-31 |  |  |  |  | 2014-05-01 | 2014-05-13 | Выполнено. Заключены соглашения о предоставлении субсидии между министерством сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Краснодарского края и муниципальными образованиями края
|  | доведение лимитов бюджетных обязательств, до муниципальных образований Краснодарского края | начальник отдела инженерного обустройства и социального развития села А.Р.Бойко | 2014-06-01 | 2014-12-31 |  |  |  |  | 2014-06-01 | 2014-07-01 | Выполняется
|  | предоставление отчетности о выполнении мероприятий в Министерство сельского хозяйства Российской Федерации | начальник отдела инженерного обустройства и социального развития села А.Р.Бойко | 2014-01-01 | 2014-12-31 |  |  |  |  | 2014-01-01 | 2014-07-01 | Выполняется. Отчёт 1 - УРСТ Сведения о ходе реализации мероприятий ФЦП "Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года" представляется ежемесячно
|  | финансирование мероприятий из федерального и краевого бюджетов | начальник отдела инженерного обустройства и социального развития села А.Р.Бойко | 2014-07-01 | 2014-12-31 | [7 empty] | Ведется работа по проведению торгов для определения подрядных организаций по строительству объектов инженерной и социальной инфраструктуры. Открытие финансирования планируется в 3 кв. 2014 года
|  | прием и проверка документов от муниципальных образований Краснодарского края на участие в мероприятиях программы | начальник отдела инженерного обустройства и социального развития села А.Р.Бойко | 2014-02-01 | 2014-12-31 |  |  |  |  | 2014-02-01 | 2014-07-01 | Выполняется. Прием документов осуществляется по мере их поступления
подпрограмма «Развитие мелиорации сельскохозяйственных земель в Краснодарском крае»
53 | Предоставление субсидий на возмещение части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на строительство, реконструкцию и техническое перевооружение мелиоративных систем общего и индивидуального пользования и отдельно расположенных гидротехнических сооружений, принадлежащих им на праве собственности или переданных им в пользование в установленном порядке | разработка и согласование нормативных правовых актов по предоставлению субсидий за счет средств федерального и краевого бюджетов на государственную поддержку в области развития мелиорации | начальник отдела рисоводства и мелиорации С.А.Гаркуша | 2014-01-09 | 2014-11-03 |  |  |  |  | 2014-01-09 | 2014-07-01 | Выполняется. Подпрограмма «Развитие мелиорации сельскохозяйственных земель в Краснодарском крае» согласно протоколу заседания Комиссии конкурсного отбора программ субъектов Российской Федерации в области мелиорации и подпрограмм, входящих в государственные программы субъектов Российской Федерации от 24 февраля 2014 года № НФ-20/58 соответствует критериям отбора. Внесение соответствующих изменений в нормативные правовые акты Краснодарского края планируются после заключения соглашения о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию федеральной целевой программы «Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения России на 2014-2020 годы»
|  | прием, проверка и согласование документов, представленных от претендентов на получение субсидий. Выплата субсидий сельхозтоваропроизводителям | начальник учетно - финансового управления, главный бухгалтер С.А.Макарец, начальник управления растениеводства С.А.Шевель | 2014-11-03 | 2014-12-25 |  |  |  |  | _ | _
54 | Предоставление субсидий на возмещение части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на проведение гидромелиоративных мероприятий на землях сельскохозяйственного назначения (рисовых чеках) | Финансирование предусмотрено с 2017 года
подпрограмма «Развитие малых форм хозяйствования в агропромышленном комплексе Краснодарского края»
55 | Предоставление субвенций органам местного самоуправления на осуществление переданных государственных полномочий по поддержке сельскохозяйственного производства | разработка и принятие нормативных правовых актов | заместитель начальника управления развития сельских территорий, начальник отдела развития малых форм хозяйствования и агротуризма А.С.Колесников | 2014-01-10 | 2014-04-01 |  |  |  |  | 2014-01-10 | 2014-06-03 | Выполнено. Принято постановление главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 3.06.2014 № 546 "Об утверждении порядков расходования субвенций и предоставления субсидий за счёт средств краевого бюджета, предусмотренных на реализацию мероприятий подпрограммы"Развитие малых форм хозяйствования в агропромышленном коплексе Краснодарского края" государственной программы Краснодарского края "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия" | В связи с согласованием нормативно-правовых актов
|  | заключение соглашений с муниципальными образованиями | заместитель начальника управления развития сельских территорий, начальник отдела развития малых форм хозяйствования и агротуризма А.С.Колесников | 2014-01-10 | 2014-03-01 |  |  |  |  | 2014-01-10 | 2014-03-01 | Выполнено. Заключены соглашения с 44 муниципальными образованиями Краснодарского края
|  | перечисление субвенций муниципальным образованиям для предоставления субсидий малым формам хозяйствования | начальник учетно - финансового управления, главный бухгалтер С.А.Макарец | 2014-03-01 | 2014-12-30 |  |  |  |  | 2014-03-01 | 2014-07-01 | Выполняется
56 | Предоставление субсидий крестьянским (фермерским) хозяйствам и индивидуальным предпринимателям, ведущим деятельность в области сельскохозяйственного производства на строительство, реконструкцию, модернизацию семейных животноводческих ферм | разработка и принятие нормативных правовых актов | заместитель начальника управления развития сельских территорий, начальник отдела развития малых форм хозяйствования и агротуризма А.С.Колесников | 2014-01-25 | 2014-04-01 |  |  |  |  | 2014-01-25 | 2014-07-01 | Выполняется | В связи с согласованием нормативно-правовых актов
|  | прием, проверка и согласование документов, представленных от претендентов на получение субсидий. Выплата субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям | заместитель начальника управления развития сельских территорий, начальник отдела развития малых форм хозяйствования и агротуризма А.С.Колесников, начальник учетно - финансового управления, главный бухгалтер С.А.Макарец | 2014-04-01 | 2014-12-25 |  |  |  |  | 2014-04-01 | 2014-07-01 | Не выполнено | В связи с согласованием нормативно-правовых актов
57 | Предоставление грантов на развитие семейных животноводческих ферм | разработка и принятие нормативных правовых актов | заместитель начальника управления развития сельских территорий, начальник отдела развития малых форм хозяйствования и агротуризма А.С.Колесников | 2014-01-25 | 2014-04-01 |  |  |  |  | 2014-01-25 | 2014-02-20 | Выполнено. Постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 20 февраля 2014 г. № 94 "О внесении изменений в отдельные постановления главы администрации (губернатора) Краснодарского края " внесены изменения в порядок предоставления субсидий; постановление главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 22 октября 2012 г. № 1260 "Об утверждении порядка предоставления государственной поддержки начинающим фермерам в Краснодарском крае"; Постановление главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 03 июня 2014 года № 546 «Об утверждении порядков расходования субвенций и предоставления субсидий за счёт средств краевого бюджета, предусмотренных на реализацию мероприятий подпрограммы «Развитие малых форм хозяйствования в агропромышленном комплексе Краснодарского края» государственной программы Краснодарского края «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия»
|  | объявление конкурса и подведение его итогов | заместитель начальника управления развития сельских территорий, начальник отдела развития малых форм хозяйствования и агротуризма А.С.Колесников | 2014-06-01 | 2014-08-01 |  |  |  |  | 2014-06-01 | 2014-07-01 | Выполняется
|  | перечисление грантов победителям конкурса | начальник учетно - финансового управления, главный бухгалтер С.А.Макарец | 2014-08-01 | 2014-12-25
58 | Предоставление субсидий на оказание услуг, связанных с финансовым посредничеством по обеспечению исполнения обязательств сельскохозяйственных потребительских кооперативов | разработка и принятие нормативных правовых актов | заместитель начальника управления развития сельских территорий, начальник отдела развития малых форм хозяйствования и агротуризма А.С.Колесников | 2014-01-25 | 2014-05-01 |  |  |  |  | 2014-01-25 | 2014-07-01 | Выполняется. | В связи с согласованием нормативно-правовых актов
|  | прием, проверка и согласование документов, представленных от претендентов на получение субсидий | заместитель начальника управления развития сельских территорий, начальник отдела развития малых форм хозяйствования и агротуризма А.С.Колесников | 2014-05-01 | 2014-12-25 |  |  |  |  | 2014-05-01 | 2014-07-01 | Не выполняется | В связи с согласованием нормативно-правовых актов
59 | Предоставление субсидий на оказание услуг, связанных с финансовым посредничеством по обеспечению исполнения обязательств сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов | разработка и принятие нормативных правовых актов | заместитель начальника управления развития сельских территорий, начальник отдела развития малых форм хозяйствования и агротуризма А.С.Колесников | 2014-01-25 | 2014-05-01 |  |  |  |  | 2014-01-25 | 2014-07-01 | Выполняется | В связи с согласованием нормативно-правовых актов
|  | прием, проверка и согласование документов, представленных от претендентов на получение субсидий | заместитель начальника управления развития сельских территорий, начальник отдела развития малых форм хозяйствования и агротуризма А.С.Колесников | 2014-05-01 | 2014-12-25 |  |  |  |  | 2014-05-01 | 2014-07-01 | Не выполняется | В связи с согласованием нормативно-правовых актов
60 | Предоставление грантов и единовременной помощи на поддержку начинающих фермеров | разработка и принятие нормативных правовых актов | заместитель начальника управления развития сельских территорий, начальник отдела развития малых форм хозяйствования и агротуризма А.С.Колесников | 2014-01-25 | 2014-06-01 |  |  |  |  | 2014-01-25 | 2014-02-20 | Выполнено. Постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 20 февраля 2014 г. № 94 "О внесении изменений в отдельные постановления главы администрации (губернатора) Краснодарского края " внесены изменения в порядок предоставления субсидий; постановление главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 22 октября 2012 г. № 1260 "Об утверждении порядка предоставления государственной поддержки начинающим фермерам в Краснодарском крае"; Постановление главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 03 июня 2014 года № 546 «Об утверждении порядков расходования субвенций и предоставления субсидий за счёт средств краевого бюджета, предусмотренных на реализацию мероприятий подпрограммы «Развитие малых форм хозяйствования в агропромышленном комплексе Краснодарского края» государственной программы Краснодарского края «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия»
|  | объявление конкурса и подведение его итогов | заместитель начальника управления развития сельских территорий, начальник отдела развития малых форм хозяйствования и агротуризма А.С.Колесников | 2014-06-01 | 2014-08-01 |  |  |  |  | 2014-06-01 | 2014-07-01 | Выполняется
|  | перечисление грантов победителям конкурса | начальник учетно - финансового управления, главный бухгалтер С.А.Макарец | 2014-08-01 | 2014-12-25
61 | Возмещение части процентной ставки по долгосрочным, среднесрочным и краткосрочным кредитам, взятым малыми формами хозяйствования | разработка и согласование нормативных правовых актов по предоставлению субсидий за счет средств федерального и краевого бюджетов | заместитель начальника управления развития сельских территорий, начальник отдела развития малых форм хозяйствования и агротуризма А.С.Колесников | 2014-01-20 | 2014-03-20 |  |  |  |  | 2014-01-20 | 2014-06-03 | Выполнено. Принято постановление главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 3.06.2014 № 546 "Об утверждении порядков расходования субвенций и предоставления субсидий за счёт средств краевого бюджета, предусмотренных на реализацию мероприятий подпрограммы"Развитие малых форм хозяйствования в агропромышленном коплексе Краснодарского края" государственной программы Краснодарского края "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия" | В связи с согласованием нормативно-правовых актов
|  | прием, проверка и согласование документов, представленных от претендентов на получение субсидий. Выплата субсидий сельхозтоваропроизводителям | заместитель начальника управления развития сельских территорий, начальник отдела развития малых форм хозяйствования и агротуризма А.С.Колесников | 2014-03-20 | 2014-12-25 |  |  |  |  | 2014-03-20 | 2014-07-01 | Выполняется
62 | Организация мероприятий по продвижению сельскохозяйственной продукции, произведенной в малых формах хозяйствования, на внутренний и внешние рынки | участие в выставочных мероприятиях | заместитель начальника управления развития сельских территорий, начальник отдела развития малых форм хозяйствования и агротуризма А.С.Колесников | 2014-01-10 | 2014-12-25 |  |  |  |  | 2014-01-10 | 2014-07-01 | Не выполнено | Средства перераспределены на другие программные мероприятия
63 | Организация и проведение агропромышленных выставок | разработка и принятие нормативных правовых актов, подготовка документации для осуществления закупки, проведение процедуры закупки, заключение контракта | заместитель начальника управления развития сельских территорий, начальник отдела развития малых форм хозяйствования и агротуризма А.С.Колесников, начальник управления информатизации и аналитических систем И.С.Козубенко | 2014-01-10 | 2014-10-01 |  |  |  |  | 2014-01-10 | 2014-07-01 | Выполняется
|  | проведение выставок, прием результатов оказания услуг (товаров, работ) по заключенным контрактам | заместитель начальника управления развития сельских территорий, начальник отдела развития малых форм хозяйствования и агротуризма А.С.Колесников | 2014-10-01 | 2014-10-30
|  | оплата исполненных контрактов | начальник учетно - финансового управления, главный бухгалтер С.А.Макарец | 2014-09-01 | 31.11.2014
64 | Организация обучающих семинаров для малых форм хозяйствования в АПК | организация процедур закупок, заключение контрактов на предоставление услуг | заместитель начальника управления развития сельских территорий, начальник отдела развития малых форм хозяйствования и агротуризма А.С.Колесников, начальник управления информатизации и аналитических систем И.С.Козубенко | 2014-01-10 | 2014-12-25 |  |  |  |  | 2014-01-10 | 2014-07-01 | Выполняется
|  | перечисление денежных средств за обучающие семинары | начальник учетно - финансового управления, главный бухгалтер С.А.Макарец | 2014-03-01 | 2014-12-25 | [7 empty] | Исполнение данного мероприятия планируется до конца 2014 года
65 | Предоставление социальной выплаты на строительство жилья в сельской местности для организации сельской усадьбы в малом сельском населенном пункте Краснодарского края | прием, проверка и согласование документов, представленных от претендентов на получение социальной выплаты на строительство жилья в сельской местности | заместитель начальника управления развития сельских территорий, начальник отдела развития малых форм хозяйствования и агротуризма А.С.Колесников | 2014-04-01 | 2014-12-25 |  |  |  |  | 2014-04-01 | 2014-07-01 | Выполняется
|  | перечисление социальной выплаты | начальник учетно - финансового управления, главный бухгалтер С.А.Макарец | 2014-05-01 | 2014-12-25 | [5 empty] | 2014-07-01 | Не выполнено | В связи с согласованием нормативно-правовых актов
66 | Предоставление дополнительных социальных выплат, стимулирующих повышение рождаемости | прием, проверка и согласование документов, представленных от претендентов на получение дополнительной социальной выплаты, стимулирующей повышение рождаемости | заместитель начальника управления развития сельских территорий, начальник отдела развития малых форм хозяйствования и агротуризма А.С.Колесников | 2014-01-10 | 2014-12-25 |  |  |  |  | 2014-01-10 | 2014-07-01 | Выполняется
|  | перечисление социальной выплаты | начальник учетно - финансового управления, главный бухгалтер С.А.Макарец | 2014-02-01 | 2014-12-25 | [5 empty] | 2014-07-01 | Не выполнено | В связи с согласованием нормативно-правовых актов
67 | Предоставление грантов в форме субсидии на организацию сельской усадьбы в малом сельском населенном пункте Краснодарского края | объявление конкурса и подведение его итогов | заместитель начальника управления развития сельских территорий, начальник отдела развития малых форм хозяйствования и агротуризма А.С.Колесников | 2014-03-01 | 2014-10-01 |  |  |  |  | 2014-03-01 | 2014-07-01 | Выполняется
|  | перечисление грантов победителям конкурса | начальник учетно - финансового управления, главный бухгалтер С.А.Макарец | 2014-06-01 | 2014-12-25 | [5 empty] | 2014-07-01 | Не выполнено | В связи с согласованием нормативно-правовых актов
подпрограмма «Развитие рыбохозяйственного комплекса Краснодарского края»
68 | Предоставление субсидий юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям в целях возмещения части затрат на приобретение рыбопосадочного материала | разработка и согласование нормативных правовых актов по предоставлению субсидий за счет средств краевого бюджета на государственную поддержку рыбохозяйственного комплекса | начальник отдела развития рыбохозяйственного комплекса А.Г.Шевченко | 2014-02-01 | 2014-07-30 |  |  |  |  | 2014-02-01 | 2014-07-01 | Выполняется. Принято постановление главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 26.06.2014 года № 637 "Об утверждении порядков предоставления за счет средств краевого бюджета субсидий на поддержку рыбохозяйственного комплекса". Разрабатывается административный регламент по предоставлению государственной услуги
|  | прием, проверка и согласование документов, представленных от претендентов на получение субсидий. Выплата субсидий предприятиям рыбохозяйственного комплекса | начальник учетно - финансового управления, главный бухгалтер С.А.Макарец, начальник отдела развития рыбохозяйственного комплекса А.Г.Шевченко | 2014-08-01 | 2014-12-26
69 | Предоставление субсидий юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям в целях возмещения части затрат на производство товарной рыбы | разработка и согласование нормативных правовых актов по предоставлению субсидий за счет средств краевого бюджета на государственную поддержку рыбохозяйственного комплекса | начальник отдела развития рыбохозяйственного комплекса А.Г.Шевченко | 2014-02-01 | 2014-07-30 |  |  |  |  | 2014-02-01 | 2014-07-01 | Выполняется. Принято постановление главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 26.06.2014 года № 637 "Об утверждении порядков предоставления за счет средств краевого бюджета субсидий на поддержку рыбохозяйственного комплекса". Разрабатывается административный регламент по предоставлению государственной услуги
|  | прием, проверка и согласование документов, представленных от претендентов на получение субсидий. Выплата субсидий предприятиям рыбохозяйственного комплекса | начальник учетно - финансового управления, главный бухгалтер С.А.Макарец, начальник отдела развития рыбохозяйственного комплекса А.Г.Шевченко | 2014-08-01 | 2014-12-26
70 | Предоставление субсидий юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям в целях возмещения части затрат на производство товарно-пищевой рыбной продукции | разработка и согласование нормативных правовых актов по предоставлению субсидий за счет средств краевого бюджета на государственную поддержку рыбохозяйственного комплекса | начальник отдела развития рыбохозяйственного комплекса А.Г.Шевченко | 2014-02-01 | 2014-07-30 |  |  |  |  | 2014-02-01 | 2014-07-01 | Выполняется. Принято постановление главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 26.06.2014 года № 637 "Об утверждении порядков предоставления за счет средств краевого бюджета субсидий на поддержку рыбохозяйственного комплекса". Разрабатывается административный регламент по предоставлению государственной услуги
|  | прием, проверка и согласование документов, представленных от претендентов на получение субсидий. Выплата субсидий предприятиям рыбохозяйственного комплекса | начальник учетно - финансового управления, главный бухгалтер С.А.Макарец, начальник отдела развития рыбохозяйственного комплекса А.Г.Шевченко | 2014-08-01 | 2014-12-26
71 | Изготовление методических рекомендаций по вопросам товарного рыбоводства в целях оказания информационно-консультационной помощи юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям в сфере товарного рыбоводства | разработка методических пособий по товарному рыбоводству | начальник отдела развития рыбохозяйственного комплекса А.Г.Шевченко | 01.10.2014 | 31.10.2014
|  | проведение процедур закупки, заключение контрактов на оказание услуг, прием результатов оказанных услуг | начальник отдела развития рыбохозяйственного комплекса А.Г.Шевченко, начальник управления информатизации и аналитических систем И.С.Козубенко | 2014-11-01 | 2014-11-30
|  | оплата исполненных контрактов | начальник учетно - финансового управления, главный бухгалтер С.А.Макарец | 2014-12-01 | 2014-12-26
подпрограмма «Обеспечение эпизоотического, ветеринарно-санитарного благополучия в Краснодарском крае и развитие государственной ветеринарной службы Краснодарского края»
72 | Субсидии государственным бюджетным учреждениям ветеринарии Краснодарского края на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) | заключение соглашения с ГОУ ветеринарии Краснодарского края о порядке и условиях предоставления субсидий на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) на 2014 год | начальник отдела правовых и имущественных отношений Ю.В.Лопатин, начальник отдела организации противоэпизоотических мероприятий и лечебно-профилактической работы Н.А.Рудь, начальник отдела организации лабораторно-диагностической деятельности и ветеринарно-санитарной экспертизы Н.П.Радуль | 2014-01-01 | 2014-01-17 |  |  |  |  | 2014-01-09 | 2014-01-09 | Выполнено. Заключено 60 соглашений о порядке и условиях предоставления субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) на 2014 год с ГБУ ветеринарии Краснодарского края
|  | перечисление субсидий государственным бюджетным учреждениям ветеринарии Краснодарского края | начальник отдела финансирования, бухгалтерского учета, отчетности и контроля Т.Г.Тимченко | 2014-01-17 | 2014-12-10 |  |  |  |  | 2014-01-15 | 2014-10-01 | Выполняется. Согласно соглашениям ежемесячно в срок до 10 числа перечисляются субсидии ГБУ ветеринарии Краснодарского
73 | Субсидии государственным бюджетным учреждениям ветеринарии Краснодарского края на приобретение движимого имущества с целью обеспечения эпизоотического и ветеринарно-санитарного благополучия | прием заявок от государственных бюджетных учреждений ветеринарии Краснодарского края на представление субсидий | начальник отдела организации противоэпизоотических мероприятий и лечебно-профилактической работы Н.А.Рудь, начальник отдела правовых и имущественных отношений Ю.В.Лопатин | 2014-03-01 | 2014-04-30 |  |  |  |  | 2014-03-01 | 2014-04-30 | Выполнено. Организован сбор заявок от ГБУ ветеринарии Краснодарского края на предоставление субсидий
|  | перечисление субсидий государственным бюджетным учреждениям ветеринарии Краснодарского края | начальник отдела финансирования, бухгалтерского учета, отчетности и контроля Т.Г.Тимченко | 2014-05-01 | 2014-07-31 |  |  |  |  | 2014-05-01 | 2014-07-31 | Выполнено. Перечислены субсидий государственным бюджетным учреждениям ветеринарии Краснодарского края
74 | Субсидии государственным бюджетным учреждениям ветеринарии Краснодарского края на приобретение движимого имущества для проведения противоэпизоотических мероприятий | прием заявок от государственных бюджетных учреждений ветеринарии Краснодарского края на представление субсидий | начальник отдела организации противоэпизоотических мероприятий и лечебно-профилактической работы Н.А.Рудь, начальник отдела правовых и имущественных отношений Ю.В.Лопатин | 2014-03-01 | 2014-04-30 |  |  |  |  | 2014-03-01 | 2014-04-30 | Выполнено. Собраны заявки от ГБУ ветеринарии Краснодарского края на предоставление субсидий
|  | перечисление субсидий государственным бюджетным учреждениям ветеринарии Краснодарского края | начальник отдела финансирования, бухгалтерского учета, отчетности и контроля Т.Г.Тимченко | 2014-05-01 | 2014-07-31 |  |  |  |  | 2014-05-01 | 2014-07-31 | Выполнено. Перечислены субсидии государственным бюджетным учреждениям ветеринарии Краснодарского края
75 | Субсидии государственным бюджетным учреждениям ветеринарии Краснодарского края на иные цели для приобретения специализированного автотранспорта, дезинфекционной техники и оборудования | прием заявок от государственных бюджетных учреждений ветеринарии Краснодарского края на представление субсидий | начальник отдела организации противоэпизоотических мероприятий и лечебно-профилактической работы Н.А.Рудь, начальник отдела правовых и имущественных отношений Ю.В.Лопатин | 2014-03-01 | 2014-04-30 |  |  |  |  | 2014-03-01 | 2014-04-30 | Выполнено. Собраны заявки от ГБУ ветеринарии Краснодарского края на предоставление субсидий
|  | перечисление субсидий государственным бюджетным учреждениям ветеринарии Краснодарского края | начальник отдела финансирования, бухгалтерского учета, отчетности и контроля Т.Г.Тимченко | 2014-05-01 | 2014-07-31 |  |  |  |  | 2014-05-01 | 2014-07-31 | Выполнено. Перечислены субсидии государственным бюджетным учреждениям ветеринарии Краснодарского края
76 | Субсидии государственным бюджетным учреждениям ветеринарии Краснодарского края на приобретение оборудования, необходимого для профилактики и ликвидации лейкоза крупного рогатого скота | прием заявок от государственных бюджетных учреждений ветеринарии Краснодарского края на представление субсидий | начальник отдела организации лабораторно-диагностической деятельности и ветеринарно-санитарной экспертизы Н.П.Радуль, начальник отдела правовых и имущественных отношений Ю.В.Лопатин | 2014-03-01 | 2014-04-30 |  |  |  |  | 2014-03-01 | 2014-04-30 | Выполнено. Собраны заявки от ГБУ ветеринарии Краснодарского края на предоставление субсидий
|  | перечисление субсидий государственным бюджетным учреждениям ветеринарии Краснодарского края | начальник отдела финансирования, бухгалтерского учета, отчетности и контроля Т.Г.Тимченко | 2014-05-01 | 2014-07-31 |  |  |  |  | 2014-05-01 | 2014-07-31 | Выполнено. Перечислены субсидии государственным бюджетным учреждениям ветеринарии Краснодарского края
77 | Субсидии государственным бюджетным учреждениям ветеринарии Краснодарского края на проведение капитального ремонта зданий и сооружений, переданных в установленном порядке в оперативное управление государственным бюджетным учреждениям ветеринарии Краснодарского края | прием заявок от государственных бюджетных учреждений ветеринарии Краснодарского края на представление субсидий | начальник отдела организации лабораторно-диагностической деятельности и ветеринарно-санитарной экспертизы Н.П.Радуль, начальник отдела правовых и имущественных отношений Ю.В.Лопатин | 2014-03-01 | 2014-04-30 |  |  |  |  | 2014-03-01 | 2014-04-30 | Выполнено. Собраны заявки от ГБУ ветеринарии Краснодарского края на предоставление субсидий
|  | перечисление субсидий государственным бюджетным учреждениям ветеринарии Краснодарского края | начальник отдела финансирования, бухгалтерского учета, отчетности и контроля Т.Г.Тимченко | 2014-05-01 | 2014-07-31 |  |  |  |  | 2014-05-01 | 2014-07-31 | Выполнено. Перечислены субсидии государственным бюджетным учреждениям ветеринарии Краснодарского края
78 | Субсидии государственным бюджетным учреждениям ветеринарии Краснодарского края на иные цели для проведения капитального ремонта зданий и сооружений, переданных в установленном порядке в оперативное управление государственным бюджетным учреждениям ветеринарии Краснодарского края, в которых будут проводиться мероприятия по диагностике африканской чумы свиней | прием заявок от государственных бюджетных учреждений ветеринарии Краснодарского края на представление субсидий | начальник отдела организации лабораторно-диагностической деятельности и ветеринарно-санитарной экспертизы Н.П.Радуль, начальник отдела правовых и имущественных отношений Ю.В.Лопатин | 2014-03-01 | 2014-04-30 |  |  |  |  | 2014-03-01 | 2014-04-30 | Выполнено. Собраны заявки от ГБУ ветеринарии Краснодарского края на предоставление субсидий
|  | перечисление субсидий государственным бюджетным учреждениям ветеринарии Краснодарского края | начальник отдела финансирования, бухгалтерского учета, отчетности и контроля Т.Г.Тимченко | 2014-05-01 | 2014-07-31 |  |  |  |  | 2014-05-01 | 2014-07-31 | Выполнено. Перечислены субсидии государственным бюджетным учреждениям ветеринарии Краснодарского края
79 | Обеспечение выполнения функций казенных учреждений, подведомственных государственному управлению ветеринарии Краснодарского края | освоение средств в рамках мероприятий, направленных на содержание государственного казенного учреждения Краснодарского края «Краснодарская краевая станция по борьбе с болезнями животных» | заместитель руководителя госветуправления Краснодарского края Р.А.Кривонос | 2014-01-09 | 2014-12-31 |  |  |  |  | 2014-01-09 | 2014-10-01 | Выполняется. До ГКУ КСББЖ "Краснодарская" доведены лимиты бюджетных обязательств. Средства осваиваются согласно сметы расходов
| Обеспечение деятельности государственного управления ветеринарии Краснодарского края | освоение средств в рамках мероприятий, направленных на содержание аппарата | руководитель госветуправления Краснодарского края Г.А.Джаилиди, начальник отдела финансирования, бухгалтерского учета, отчетности и контроля Т.Г.Тимченко | 2014-01-09 | 2014-12-31 |  |  |  |  | 2014-01-09 | 2014-10-01 | Выполняется. Утверждена бюджетная смета расходов на 2014 год. Средства осваиваются согласно сметы расходов
80 | Приобретение материальных запасов с целью проведения противоэпизоотических мероприятий | разработка технического задания | начальник отдела организации противоэпизоотических мероприятий и лечебно-профилактической работы Н.А.Рудь | 2014-03-01 | 2014-03-31 |  |  |  |  | 2014-03-01 | 2014-03-31 | Выполнено. Проведен мониторинг, разработано описание объекта закупки для приобретения материальных запасов
|  | осуществление закупки | начальник отдела финансирования, бухгалтерского учета, отчетности и контроля Т.Г.Тимченко | 2014-04-01 | 2014-05-31 |  |  |  |  | 2014-04-07 | 2014-05-27 | Выполнено. Осуществлены закупки на оказание услуг по приему, хранению, выдаче и учету ветпрепаратов и на поставку противопаразитарного препарата (Энтомазан С)
|  | заключение контракта (договора) и оплата | начальник отдела правовых, имущественных отношений Ю.В.Лопатин, начальник отдела финансирования, бухгалтерского учета, отчетности и контроля Т.Г.Тимченко | 2014-06-01 | 2014-07-31 |  |  |  |  | 2014-06-03 | 2014-07-18 | Выполнено. Оплачена кредиторская задолженность, образованная по состоянию на 31 декабря 2013 года, заключены государственные контракты от 11.06.2014 № 0318200047614000082-0225969-01, от 18.07.2014 № 2014.181897, от 03.10.2014 №0318200047614000103-0225969-01
81 | Субсидии государственным бюджетным учреждениям ветеринарии Краснодарского края на проведение мониторинга эпизоотической ситуации по африканской чуме свиней и обеспечение безопасности лабораторных исследований | прием заявок от государственных бюджетных учреждений ветеринарии Краснодарского края на представление субсидий | начальник отдела организации лабораторно-диагностической деятельности и ветеринарно-санитарной экспертизы Н.П.Радуль, начальник отдела правовых и имущественных отношений Ю.В.Лопатин | 2014-03-01 | 2014-04-30 |  |  |  |  | 2014-03-01 | 2014-04-30 | Выполнено. Собраны заявки от ГБУ ветеринарии Краснодарского края на предоставление субсидий
|  | перечисление субсидий государственным бюджетным учреждениям ветеринарии Краснодарского края | начальник отдела финансирования, бухгалтерского учета, отчетности и контроля Т.Г.Тимченко | 2014-05-01 | 2014-07-31 |  |  |  |  | 2014-05-01 | 2014-07-31 | Выполнено. Перечислены субсидии государственным бюджетным учреждениям ветеринарии Краснодарского края
82 | Приобретение материальных запасов с целью предупреждения и ликвидации очагов африканской чумы свиней | проведение мониторинга, разработка технического задания | начальник отдела организации противоэпизоотических мероприятий и лечебно-профилактической работы Н.А.Рудь | 2014-03-01 | 2014-04-30 |  |  |  |  | 2014-03-01 | 2014-04-30 | Выполнено. Проведен мониторинг и разработано описание объекта закупки для приобретения материальных запасов
|  | осуществление закупки | начальник отдела финансирования, бухгалтерского учета, отчетности и контроля Т.Г.Тимченко | 2014-05-01 | 2014-06-30 |  |  |  |  | 2014-05-01 | 2014-06-30 | Выполнено. Заявка на поставку противопаразитарного препарата (Дезолайн Ф) и дезинфицирцющего средства (известь хлорная) на согласовании для размещения в департаменте по регулированию контрактной системы Краснодарского края
|  | заключение контракта | начальник отдела правовых и имущественных отношений Ю.В.Лопатин | 2014-07-01 | 2014-07-31 |  |  |  |  | 2014-07-01 | 2014-09-11 | Выполнено. Заключен Г/к на поставку дезинфицирующего средства - известь хлорная от 08.09.14 №2014.256744 и на поставку дезинфицирующего средства - Дезолайн Ф от 11.09.2014 №2014.243022 | Отклонение от сроков в связи с длительностью сроков согласования и проведения закупок на определение поставщика (подрядчика, исполнителя), которые превышают 500,0 т.р. и в связи с непредсказуемостью результатов проведения аукциона в электронной форме. Не состоялся электронный аукцион, документация для согласования возможности заключения контракта с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) на поставку противопаразитарного препарата (Дезолайн Ф) была направлена в минитстерство экономики Краснодарского края.
|  | оплата контракта | начальник отдела финансирования, бухгалтерского учета, отчетности и контроля Т.Г.Тимченко | 2014-08-01 | 2014-08-31 |  |  |  |  | 2014-01-09 | 2014-03-31 | Выполнено. Оплачена кредиторская задолженность, образованная по состоянию на 31 декабря 2013 года
|  |  |  | 2014-08-01 | 2014-08-31 |  |  |  |  | 2014-08-01 | 2014-10-01 | В связи с заключенными Государственными контрактами в более поздние сроки, оплата будет производиться после поставки товара
83 | Предоставление бюджетных инвестиций государственному бюджетному учреждению Краснодарского края «Управление ветеринарии города Новороссийска» на строительство объекта «Ветеринарная лаборатория», расположенного по адресу: Краснодарский край г.Новороссийск, ул. Сакко и Ванцетти, 17 | прием заявок от государственных бюджетных учреждений ветеринарии Краснодарского края на представление инвестиций | начальник отдела организации лабораторно-диагностической деятельности и ветеринарно-санитарной экспертизы Н.П.Радуль начальник отдела правовых и имущественных отношений Ю.В.Лопатин | 2014-03-01 | 2014-04-30 |  |  |  |  | 2014-03-01 | 2014-04-30 | Выполнено. Собраны заявки от ГБУ ветеринарии Краснодарского края на предоставление субсидий
|  | перечисление инвестиций государственным бюджетным учреждениям ветеринарии Краснодарского края | начальник отдела финансирования, бухгалтерского учета, отчетности и контроля Т.Г.Тимченко | 2014-05-01 | 2014-07-31 |  |  |  |  | 2014-05-01 | 2014-06-30 | Выполнено. Перечислено в полном объеме 22000,0 тыс. рублей
84 | Организация проведения консультационных семинаров со специалистами в области ветеринарии по вопросам профилактики, диагностики и ликвидации африканской чумы свиней | проведение мониторинга, разработка технического задания, осуществление закупки | начальник отдела организации противоэпизоотических мероприятий и лечебно-профилактической работы Н.А.Рудь, начальник отдела финансирования, бухгалтерского учета, отчетности и контроля Т.Г.Тимченко | 2014-08-01 | 2014-09-15 |  |  |  |  | 2014-08-01 | 2014-09-15 | Выполнено. Проведен мониторинг, разработано описание объекта закупки.
|  | заключение контракта, оказание услуг | начальник отдела правовых и имущественных отношений Ю.В.Лопатин, начальник отдела организации противоэпизоотических мероприятий и лечебно-профилактической работы Н.А.Рудь | 2014-09-15 | 2014-10-31 |  |  |  |  | 2014-09-15 | 2014-10-01 | Выполняется. Проведен аукцион в электронной форме, принял участие один поставщик, документы отправлены на согласование возможности заключения Государственного контракта с единственным поставщиком ФГБУ Кубанский ГАУ в министерство экономики Краснодарского края
|  | оплата контракта | начальник отдела финансирования, бухгалтерского учета, отчетности и контроля Т.Г.Тимченко | 2014-11-01 | 2014-11-30
90 | Приобретение материальных запасов с целью проведения мероприятий по профилактике и ликвидации лейкоза крупного рогатого скота | проведение мониторинга, разработка технического задания | начальник отдела организации противоэпизоотических мероприятий и лечебно-профилактической работы Н.А.Рудь, начальник отдела организации лабораторно-диагностической деятельности и ветеринарно-санитарной экспертизы Н.П.Радуль | 2014-03-01 | 2014-03-31 |  |  |  |  | 2014-03-01 | 2014-03-31 | Выполнено. Проведен мониторинг и разработано описание объекта закупки для приобретения материальных запасов
|  | осуществление закупки | начальник отдела финансирования, бухгалтерского учета, отчетности и контроля Т.Г.Тимченко | 2014-04-01 | 2014-06-30 |  |  |  |  | 2014-04-01 | 2014-06-30 | Выполнено. Осуществлена закупка на поставку расходных материалов – устройство вакуумное с поршнем для исследования проб крови, игла для устройства вакуумного с поршнем для исследования проб крови
|  | заключение контракта | начальник отдела правовых и имущественных отношений Ю.В.Лопатин | 2014-07-01 | 2014-07-31 |  |  |  |  | 2014-07-01 | 2014-08-04 | Выполнено. Заключен Г/к на поставку расходных материалов – устройство вакуумное с поршнем для исследования проб крови, игл для устройства вакуумного с поршнем для исследования проб крови от 04.08.2014 №0318200047614000095-0225969-01 | Отклонение от сроков заключения контракта в связи с длительностью проведения закупки.
|  | оплата контракта | начальник отдела финансирования, бухгалтерского учета, отчетности и контроля Т.Г.Тимченко | 2014-08-01 | 2014-08-31 |  |  |  |  | 2014-01-09 | 2014-03-31 | Выполнено. Оплачена кредиторская задолженность, образованная по состоянию на 31 декабря 2013 года
|  |  |  | 2014-08-01 | 2014-08-31 |  |  |  |  | 2014-08-01 | 2014-09-16 | Выполнено. Оплачено - 83 456 (восемьдесят три тысячи четыреста пятьдесят шесть) рублей 24 копейки, в том числе устройство вакуумное с поршнем для исследования проб крови (НДС 10%) - 3812, 95 руб.; игла для устройства вакуумного с поршнем, для исследования проб крови (без НДС). Платежное поручение от 16.09.2014 № 1257 и от 16.09.2014 № 1258 | Отклонение от сроков в связи с заключенным Государственным контрактом в более поздние сроки. Оплата была произведена после поставки товара
91 | Организация проведения обучающего семинара по профилактике и ликвидации лейкоза крупного рогатого скота | проведение мониторинга, разработка технического задания, осуществление закупки | начальник отдела организации противоэпизоотических мероприятий и лечебно-профилактической работы Н.А.Рудь, начальник отдела организации лабораторно-диагностической деятельности и ветеринарно-санитарной экспертизы Н.П.Радуль | 2014-08-01 | 2014-09-15 |  |  |  |  | 2014-08-01 | 2014-09-15 | Выполнено. Проведен мониторинг, разработано описание объекта закупки.
|  | заключение контракта, оказание услуг | начальник отдела правовых и имущественных отношений Ю.В.Лопатин, начальник отдела организации противоэпизоотических мероприятий и лечебно-профилактической работы Н.А.Рудь, начальник отдела организации лабораторно-диагностической деятельности и ветеринарно-санитарной экспертизы Н.П.Радуль | 2014-09-15 | 2014-10-31 |  |  |  |  | 2014-09-15 | 2014-10-01 | Выполняется. Проведен аукцион в электронной форме, принял участие один поставщик, документы отправлены на согласование возможности заключения Государственного контракта с единственным поставщиком ФГБУ Кубанский ГАУ в министерство экономики Краснодарского края
|  | оплата контракта | начальник отдела финансирования, бухгалтерского учета, отчетности и контроля Т.Г.Тимченко | 2014-11-01 | 2014-11-30
подпрограмма «Развитие подотрасли виноградарства и виноделия»
93 | Осуществление руководства и управления в сфере установленных функций | Осуществление функций определенных постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 9 июля 2013 года № 718 ( редакции от 10 октября 2013 года №1155): участие в разработке законов и иных нормативно-правовых актов в курируемых отраслях, реализация мероприятий государственной программы, координация деятельности органов исполнительной власти края в области производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, выдача лицензий на розничную продажу алкогольной продукции, прием деклараций об объеме розничной продажи алкогольной и спиртосодержащей продукции, лицензионный контроль за розничной продажей алкогольной продукции. | руководитель управления по виноградарству, виноделию и алкогольной промышленности Краснодарского края О.В.Толмачев, заместитель руководителя управления по виноградарству, виноделию и алкогольной промышленности Краснодарского края Л.Л.Ботченко, заместитель руководителя управления по виноградарству, виноделию и алкогольной промышленности Краснодарского края СА.Черепнин, начальник отдела финансового планирования, учета, отчетности госзаказа Е.Н.Надворская | 2014-01-09 | 2014-12-31 |  |  |  |  | 2014-01-09 | 2014-06-30 | Выполняется. Проводится работа по внесению изменений в Федеральный закон № 171-ФЗ от 22.11.1995 г. "О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции" в части установления статуса вин защищенного географического указания и наименования места происхождения и преференций для их производителей, а также создания условий для производства винодельческой продукции производителями-КФХ, Поступило заявлений на выдачу лицензий 2760, выдано, переоформлено и пролонгированно 2393 лицензии, на рассмотрении 531. Количество принятых и проанализированых деклараций за 1 квартал 2014 года 13474
[10 empty] | 2014-01-15 | 2014-03-25 | Выполнено. Внесены изменения в постановление главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 6 марта 2013 года № 195 "О предоставлении за счет краевого бюджета субсидий на поддержку отдельных подотраслей растениеводства"
94 | Субсидии на возмещение части затрат на закладку и уход за виноградниками | разработка и согласование нормативных правовых актов по предоставлению субсидий за счет средств федерального и краевого бюджетов на государственную поддержку в области виноградарства на 2014 год | руководитель управления по виноградарству, виноделию и алкогольной промышленности Краснодарского края О.В.Толмачев, начальник отдела экономического мониторинга, инвестиций и целевых программ Е.В.Федченко | 2014-01-15 | 2014-03-25 |  |  |  |  | 2014-01-15 | 2014-03-25 | Выполнено. Внесены изменения в постановление главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 6 марта 2013 года № 195 "О предоставлении за счет краевого бюджета субсидий на поддержку отдельных подотраслей растениеводства"
|  | прием, проверка и согласование документов, представленных от претендентов на получение субсидий. Выплата субсидий сельхозтоваропроизводителям | начальник отдела виноградарства Н.Н.Плахотников, начальник отдела экономического мониторинга, инвестиций и целевых программ Е.В.Федченко | 2014-04-01 | 2014-12-30 |  |  |  |  | 2014-04-01 | 2014-06-30 | Не выполнено | Вносятся изменения в госпрограмму в части включения объемов федеральных средств. Постановление о порядке предоставления субсидий на подписи у губернатора.
95 | Предоставление субсидий субъектам агропромышленного комплекса, обеспечивающим развитие виноградарства, на возмещение части затрат на установку шпалеры на виноградниках | разработка и согласование нормативных правовых актов по предоставлению субсидий за счет средств краевого бюджета на государственную поддержку в области виноградарства на 2014 год | руководитель управления по виноградарству, виноделию и алкогольной промышленности Краснодарского края О.В.Толмачев, начальник отдела экономического мониторинга, инвестиций и целевых программ Е.В.Федченко | 2014-01-15 | 2014-03-25 |  |  |  |  | 2014-01-15 | 2014-03-25 | Выполнено | Постановление главы администрации (губернатора) от 15.04.2014 г. № 335
|  | прием, проверка и согласование документов, представленных от претендентов на получение субсидий. Выплата субсидий субъектам агропромышленного комплекса | начальник отдела виноградарства Н.Н. Плахотников, начальник отдела экономического мониторинга, инвестиций и целевых программ Е.В.Федченко | 2014-04-01 | 2014-12-30 |  |  |  |  | 2014-04-01 | 2014-06-30 | Выполнено. Средства освоены в полном объеме, субсидия предоставлена 17 получателям
96 | Предоставление субсидии субъектам агропромышленного комплекса, обеспечивающим развитие виноградарства, на возмещение части затрат в связи с устройством капельного орошения виноградников | разработка и согласование нормативных правовых актов по предоставлению субсидий за счет средств краевого бюджета на государственную поддержку в области виноградарства на 2014 год | руководитель управления по виноградарству, виноделию и алкогольной промышленности Краснодарского края О.В.Толмачев, начальник отдела экономического мониторинга, инвестиций и целевых программ Е.В.Федченко | 2014-01-15 | 2014-03-25 |  |  |  |  | 2014-01-15 | 2014-03-25 | Выполнено
|  | прием, проверка и согласование документов, представленных от претендентов на получение субсидий. Выплата субсидий субъектам агропромышленного комплекса | начальник отдела виноградарства Н.Н. Плахотников, начальник отдела экономического мониторинга, инвестиций и целевых программ Е.В.Федченко | 2014-04-01 | 2014-12-30 |  |  |  |  | 2014-04-01 | 2014-06-30 | Не выполнено | Проводятся работы в хозяйствах края
97 | Предоставление субсидии субъектам агропромышленного комплекса, обеспечивающим развитие виноградарства, на возмещение части затрат в связи с развитием инфраструктуры питомниководства в виноградарстве | разработка и согласование нормативных правовых актов по предоставлению субсидий за счет средств краевого бюджета на государственную поддержку в области виноградарства | руководитель управления по виноградарству, виноделию и алкогольной промышленности Краснодарского края О.В.Толмачев, начальник отдела экономического мониторинга, инвестиций и целевых программ Е.В.Федченко | 2014-01-15 | 2014-03-25 |  |  |  |  | 2014-01-15 | 2014-03-25 | Выполнено
|  | прием, проверка и согласование документов, представленных от претендентов на получение субсидий. Выплата субсидий субъектам агропромышленного комплекса | начальник отдела виноградарства Н.Н. Плахотников, начальник отдела экономического мониторинга, инвестиций и целевых программ Е.В.Федченко | 2014-04-01 | 2014-12-30 |  |  |  |  | 2014-04-01 | 2014-06-30 | Выполнено. Средства освоены в полном объеме
98 | Предоставление субсидии субъектам агропромышленного комплекса, обеспечивающим развитие виноградарства, на возмещение части затрат на проведение селекционных мероприятий в области виноградарства | разработка и согласование нормативных правовых актов по предоставлению субсидий за счет средств краевого бюджета на государственную поддержку в области виноградарства | руководитель управления по виноградарству, виноделию и алкогольной промышленности Краснодарского края О.В.Толмачев, начальник отдела экономического мониторинга, инвестиций и целевых программ Е.В.Федченко | 2014-01-15 | 2014-03-25 |  |  |  |  | 2014-01-15 | 2014-03-25 | Выполнено
|  | прием, проверка и согласование документов, представленных от претендентов на получение субсидий. Выплата субсидий субъектам агропромышленного комплекса | начальник отдела виноградарства Н.Н. Плахотников, начальник отдела экономического мониторинга, инвестиций и целевых программ Е.В.Федченко | 2014-09-15 | 2014-12-30 |  |  |  |  | 2014-04-01 | 2014-06-30 | Выполняется.Освоение начато раньше установленного срока. Освоено 912,0 тыс. рублей.
99 | Проведение научно-исследовательских работ в области виноградарства | разработка технического задания, проведение процедур закупок, заключение контракта | начальник отдела виноградарства Н.Н. Плахотников | 2014-01-27 | 2014-05-27 |  |  |  |  | 2014-01-27 | 2014-03-28 | Не выполнено | Средства перераспределены на другие мероприятия Закон Краснодарского края от 17 марта 2014 года № 2931-КЗ «О внесении изменений в Закон «О краевом бюджете на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов»
|  | прием отчета и оплата выполненных работ | начальник отдела виноградарства Н.Н. Плахотников, начальник отдела финансового планирования, учета, отчетности госзаказа Е.Н.Надворская | 2014-11-24 | 2014-12-30
100 | Проведение почвенных обследований на землях сельскохозяйственного назначения в целях развития виноградарства в малых формах хозяйствования | разработка технического задания, проведение процедур закупок, заключение контракта | начальник отдела виноградарства Н.Н. Плахотников | 2014-01-27 | 2014-06-20 |  |  |  |  | 2014-01-27 | 2014-03-28 | Не выполнено | Средства перераспределены на другие мероприятия Закон Краснодарского края от 17 марта 2014 года № 2931-КЗ «О внесении изменений в Закон «О краевом бюджете на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов»
|  | прием отчета и оплата выполненных работ | начальник отдела виноградарства Н.Н.Плахотников, начальник отдела финансового планирования, учета, отчетности госзаказа Е.Н.Надворская | 2014-06-23 | 2014-12-30 |  |  |  |  | 2014-06-23 | 2014-06-30
101 | Предоставление субсидии субъектам агропромышленного комплекса, обеспечивающим развитие виноградарства, на возмещение части затрат на изготовление проектно-сметной документации на закладку и уходные работы за виноградниками в малых формах хозяйствования | разработка и согласование нормативных правовых актов по предоставлению субсидий за счет средств краевого бюджета на государственную поддержку в области виноградарства | руководитель управления по виноградарству, виноделию и алкогольной промышленности Краснодарского края О.В.Толмачев, начальник отдела экономического мониторинга, инвестиций и целевых программ Е.В.Федченко | 2014-01-15 | 2014-03-25 |  |  |  |  | 2014-01-15 | 2014-03-25 | Выполнено
|  | прием, проверка и согласование документов, представленных от претендентов на получение субсидий. Выплата субсидий | начальник отдела виноградарства Н.Н.Плахотников, начальник отдела экономического мониторинга, инвестиций и целевых программ Е.В.Федченко | 2014-04-01 | 2014-12-30 |  |  |  |  | 2014-04-01 | 2014-06-30 | Не выполнено | Средства перераспределены на другие мероприятия Закон Краснодарского края от 17 марта 2014 года № 2931-КЗ «О внесении изменений в Закон «О краевом бюджете на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов»
102 | Организация обучения малых форм хозяйствования технологии выращивания виноградников | заключение контракта | начальник отдела виноградарства Н.Н. Плахотников | 2014-05-12 | 2014-06-20 |  |  |  |  | 2014-05-12 | 2014-06-30 | Не выполнено | Средства перераспределены на другие мероприятия Закон Краснодарского края от 17 марта 2014 года № 2931-КЗ «О внесении изменений в Закон «О краевом бюджете на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов»
|  | подписание акта выполненных работ и оплата | начальник отдела виноградарства Н.Н.Плахотников, начальник отдела финансового планирования, учета, отчетности госзаказа Е.Н.Надворская | 2014-08-01 | 2014-12-30
103 | Информирование населения через средства массовой информации о перспективах развития виноградарства в малых формах хозяйствования | заключение контракта | начальник отдела виноградарства Н.Н.Плахотников | 2014-02-24 | 2014-04-15 |  |  |  |  | 2014-02-24 | 2014-03-28 | Не выполнено | Средства перераспределены на другие мероприятия Закон Краснодарского края от 17 марта 2014 года № 2931-КЗ «О внесении изменений в Закон «О краевом бюджете на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов»
|  | подписание акта выполненных работ и оплата | начальник отдела виноградарства Н.Н. Плахотников, начальник отдела финансового планирования, учета, отчетности госзаказа Е.Н.Надворская | 2014-04-16 | 2014-05-14 |  |  |  |  | 2014-04-16 | 2014-05-14 | Не выполнено
104 | Предоставление грантов в форме субсидий сельскохозяйственным потребительским сбытовым кооперативам в целях возмещения затрат на создание системы охлаждаемых хранилищ для столового винограда | разработка и согласование нормативных правовых актов по предоставлению субсидий за счет средств краевого бюджета на государственную поддержку в области виноградарства на 2014 год | руководитель управления по виноградарству, виноделию и алкогольной промышленности Краснодарского края О.В.Толмачев, начальник отдела экономического мониторинга, инвестиций и целевых программ Е.В.Федченко | 2014-01-15 | 2014-03-25 |  |  |  |  | 2014-01-15 | 2014-03-25 | Выполнено
|  | прием, проверка и согласование документов, представленных от претендентов на получение субсидий. Выплата субсидий субъектам агропромышленного комплекса | начальник отдела виноградарства Н.Н.Плахотников, начальник отдела экономического мониторинга, инвестиций и целевых программ Е.В.Федченко | 2014-04-01 | 2014-12-30 |  |  |  |  | 2014-04-01 | 2014-06-30 | Не выполнено | Средства перераспределены на другие мероприятия Закон Краснодарского края от 17 марта 2014 года № 2931-КЗ «О внесении изменений в Закон «О краевом бюджете на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов»
105 | Предоставление субсидии субъектам агропромышленного комплекса, осуществляющим деятельность в отрасли виноградарства и виноделия, на возмещение части затрат в связи с уплатой процентов по кредитам на приобретение технологического оборудования для переработки винограда и производства виноматериалов, приобретение дубовой тары для выдержки и хранения виноматериалов, холодильного оборудования, электрогенераторных установок | разработка и согласование нормативных правовых актов по предоставлению субсидий за счет средств краевого бюджета на государственную поддержку в области виноделия на 2014 год | руководитель управления по виноградарству, виноделию и алкогольной промышленности Краснодарского края О.В.Толмачев, начальник отдела экономического мониторинга, инвестиций и целевых программ Е.В.Федченко | 2014-01-15 | 2014-03-25 |  |  |  |  | 2014-01-15 | 2014-03-25 | Выполнено
|  | прием, проверка и согласование документов, представленных от претендентов на получение субсидий. Выплата субсидий субъектам агропромышленного комплекса | начальник отдела виноделия и алкогольной промышленности Э.Р.Минасов начальник отдела экономического мониторинга, инвестиций и целевых программ Е.В.Федченко | 2014-04-01 | 2014-12-30 |  |  |  |  | 2014-04-01 | 2014-06-30 | Выполнено, принято 10 заявлений, освоено 87 процентов выделенных средств
106 | Предоставление субсидии субъектам агропромышленного комплекса, осуществляющим деятельность в отрасли виноградарства и виноделия, на возмещение части затрат в связи с приобретением комплектующих и изготовлением дубовых бочек для выдержки и хранения виноматериалов | разработка и согласование нормативных правовых актов по предоставлению субсидий за счет средств краевого бюджета на государственную поддержку в области виноделия на 2014 год | руководитель управления по виноградарству, виноделию и алкогольной промышленности Краснодарского края О.В.Толмачев, начальник отдела экономического мониторинга, инвестиций и целевых программ Е.В.Федченко | 2014-01-15 | 2014-03-25 |  |  |  |  | 2014-01-15 | 2014-03-25 | Выполнено
|  | прием, проверка и согласование документов, представленных от претендентов на получение субсидий. Выплата субсидий субъектам агропромышленного комплекса | начальник отдела виноделия и алкогольной промышленности Э.Р.Минасов, начальник отдела экономического мониторинга, инвестиций и целевых программ Е.В.Федченко | 2014-04-01 | 2014-12-30 |  |  |  |  | 2014-04-01 | 2014-06-30 | Не выполнено | Заявления не поступали.Освоение планируется в 3,4 кварталах
107 | Проведение мероприятий по продвижению винодельческой продукции на внутренний и внешний рынки | организация и проведение презентации кубанских вин на Зимних олимпийских играх в г. Сочи | начальник отдела виноделия и алкогольной промышленности Э.Р.Минасов | 2014-01-09 | 2014-04-01 |  |  |  |  | 2014-01-09 | 2014-04-01 | Выполнено. В феврале-марте в рамках проведения XXII Зимних Олимпийских и Паралимпийских игр была организована работа винодельческих предприятий в 3 винных шале (ресторанах), главном медиацентре и Доме гостеприимства Краснодарского края. Была представлена продукция 9 предприятий края (АПФ «Фанагория», ООО «Аврора», ООО «Лефкадия», ЗАО АФ «Мысхако», ООО «Кубанские вина», ООО «Кубань-Вино», ЗАО «Абрау-Дюрсо», ЗАО «Славпром», ЗАО «Кубанская Лоза»).Организованы и проведены презентации с дегустациями вин кубанских производителей, книги «Виноградарство и виноделие Краснодарского края», специально подготовленной и выпущенной к Олимпийским и Паралимпийским играм.Подписаны акты выполненных работ, оплачено- 3,5 млн. рублей
|  | подписание акта выполненных работ, оплата выполненных работ | начальник отдела финансового планирования, учета, отчетности госзаказа Е.Н.Надворская
|  | проведение Праздника молодого вина в Краснодаре, разработка технического задания, проведение процедур закупок, заключение контракта | начальник отдела виноделия и алкогольной промышленности Э.Р.Минасов | 2014-08-11 | 2014-09-01
|  | подписание акта выполненных работ, оплата выполненных работ | начальник отдела виноделия и алкогольной промышленности Э.Р.Минасов, начальник отдела финансового планирования, учета, отчетности госзаказа Е.Н.Надворская | 2014-10-27 | 2014-11-05
108 | Научно-исследовательские работы в области виноделия | разработка технического задания, проведение процедур закупок, заключение контракта | начальник отдела виноделия и алкогольной промышленности Э.Р.Минасов | 2014-04-01 | 2014-04-30 |  |  |  |  | 2014-04-01 | 2014-06-30 | Выполняется | Разработано техническое задание Торги проведены 4 июня и признаны не состоявшимися в связи с единственным участником, документы до 10 июля находятся на расмотрении в Министерстве экономики.
|  | прием отчета и оплата выполненных работ | начальник отдела виноделия и алкогольной промышленности Э.Р.Минасов, начальник отдела финансового планирования, учета, отчетности госзаказа Е.Н.Надворская | 2014-11-10 | 2014-11-30
Начальник управления экономики,
целевых программ и инвестиций | [11 empty] | В.В. Данько

## Лист3
ПРИЛОЖЕНИЕ
УТВЕРЖДЕН
приказом министерства сельского хозяйства и
перерабатывающей промышленности
Краснодарского края
от ____________ № ____________
СЕТЕВОЙ ПЛАН-ГРАФИК
реализации в 2014 году программных мероприятий государственной программы Краснодарского края «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия», утвержденной постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 14.10.2013 № 1204.
№ п/п | Наименование мероприятия программы | Основные этапы реализации мероприятия | Ответственные исполнители (должность, Ф.И.О.) | Плановый срок исполнения
|  |  |  | дата начала (дд.мм.гггг.) | дата окончания (дд.мм.гггг.)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
подпрограмма "Отдельные мероприятия государственной программы"
1 | Осуществление руководства и управления в сфере установленных функций | Освоение средств в рамках мероприятий, направленных на содержание аппарата | начальник учетно - финансового управления, главный бухгалтер С.А.Макарец | 2014-01-09 | 2014-12-31
2 | Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг | Формирование и согласование государственных заданий на оказание государственных услуг | начальник управления экономики, целевых программ и инвестиций В.В.Данько | 2014-12-01 | 2014-12-31
|  | Заключение соглашений о порядке и условиях предоставления субсидий на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) |  | 2014-12-01 | 2014-12-31
|  | Предоставление отчестности о выполнении государственного задания |  | 2014-04-01 | 2014-12-31
3 | Предоставление субвенций органам местного самоуправления на осуществление государственных полномочий по поддержке сельскохозяйственного производства | разработка и принятие нормативных правовых актов | заместитель начальника управления развития сельских территорий В.В.Коленко | 10.01.2014. | 01.04.2014.
|  | заключение соглашений с муниципальными образованиями | заместитель начальника управления развития сельских территорий В.В.Коленко | 10.01.2014. | 01.03.2014.
|  | перечисление субвенций муниципальным образованиям дляпредоставления субсидий малым формам хозяйствования | начальник учетно - финансового управления, главный бухгалтер С.А.Макарец | 01.03.2014. | 30.12.2014.
4 | Участие в информационном обеспечении сельскохозяйственных товаропроизводителей в целях содействия развитию сельскохозяйственного производства | Заключен госконтракт № 202 от 10.12.2013г. | начальник управления растениеводства С.А.Шевель
|  | Подписание акта выполненных работ |  | 2014-01-25 | 2014-12-23
5 | Обеспечение поддержки развития системы информационного обеспечения в сфере сельского хозяйства | Разработка технического задания | начальник управления информатизации и аналитических систем И.С.Козубенко | 2014-02-17 | 2014-06-02
|  | Проведение открытых торгов |  | 2014-06-02 | 2014-08-04
|  | Заключение ГК |  | 2014-08-04 | 2014-09-04
|  | Поддержка системы государственного информационного обеспечения в сфере сельского хозяйства |  | 2014-09-04 | 2014-12-25
6 | Предоставление информационно-консультационной помощи-сельскохозяйственным товаропроизводителям, в том числе с разработкой, внедрением и распространением передовых технологий и инновационных проектов в области агропромышленного комплекса | Разработка технического задания и проведение открытых торгов и заключение государственных контрактов с исполнителями | начальник управления организационной работы и делопризводства И.В.Балясный | 2014-03-01 | 2014-07-01
|  | Выполнение научно-исследовательских работ исполнителями |  | 2014-07-01 | 2014-11-15
|  | Приемка итоговых отчетов |  | 2014-11-15 | 2014-12-01
7 | Организация переподготовки и повышения квалификации кадров агропромышленного комплекса | Разработка перспективного плана повышения квалификации кадров АПК Краснодарского края на 2014 год. | начальник управления организационной работы и делопризводства И.В.Балясный | 2014-01-10 | 2014-11-03
|  | Размещение государственного заказа и заключение государственных контрактов на оказание услуг по повышению квалификации кадров АПК в 2014 году |  | 2014-02-15 | 2014-12-01
|  | Организация проведения повышения квалификации специалистов в соответствии с планом повышения квалификации кадров АПК. |  | 2014-03-15 | 2014-12-25
8 | Организация и проведение краевых конкурсов профессионального мастерства среди работников агропромышленного комплекса с премированием победителей, обеспечение участия сельскохозяйственных товаропроизводителей в выставках и ярмарках, организация и проведение совещаний, выставок, ярмарок | Проведение совещания по итогам работы сельскохозяйственных предприятий и поощрение передовиков отрасли животноводства (подготовка распоряжения главы администрации Краснодарского края, сбор информации о награждаемых лицах, проведение мероприятия с награждением) | начальник управления животноводства и государственного племенного надзора А.В.Сергиенко; начальник управления организационной работы и делопризводства И.В.Балясный | 2014-03-15 | 2014-12-10
|  | Проведение соревнования по уборке зерновых-колосовых и зернобобовых культур, проведение краевого праздника "Урожай 2014" (подготовка распоряжения главы администрации (губернатора) Краснодарского края, сбор информации о награждаемых лицах, организация процедур торгов и заключения государственных контрактов, информирование граждан через СМИ о ходе сбора урожая, организация выставки и проведение мероприятия) | начальник управления растениеводства С.А.Шевель; начальник управления организационной работы и делопризводства И.В.Балясный | 2014-08-01 | 2014-08-11
|  | Проведение Российской агропромышленной выставки "Золотая осень" в г. Москва (организация процедур торгов и заключения государственного контракта, информирование потенциальных участников о проведении мероприятия, сбор информации об участниках мероприятия, проведение мероприятия с награждением) | начальник отдела организационной работы В.Е.Назаров | 2014-07-01 | 2014-10-20
9 | Освещение в средствах массовой информации основных направлений развития и модернизации агропромышленного комплекса Краснодарского края | размещение в средствах массовой информации разъяснительных материалов о ситуации с африканской чумой свиней | начальник управления организационной работы и делопризводства И.В.Балясный | 15.04.2014. 15.08.2014. | 15.05.2014. 25.09.2014.
10 | Научное обеспечение агропромышленного комплекса,
в том числе:
10.1 | проведение научных исследований в агропромышленном комплексе | Разработка технического задания и проведение открытых торгов и заключение государственных контрактов с исполнителями | начальник управления организационной работы и делопризводства И.В.Балясный | 2014-02-01 | 2014-07-01
|  | Выполнение научно-исследовательских работ исполнителями |  | 2014-07-01 | 2014-11-15
|  | Приемка итоговых отчетов |  | 2014-11-15 | 2014-12-01
10.2 | организация научно-практических конференций, семинаров, издание методических рекомендаций в рамках научного обеспечения агропромышленного комплекса края | Проведение 6 научно-практических конференций и семинаров-совещаний, издание 5 методических рекомендаций | начальник управления организационной работы и делопризводства И.В.Балясный | 2014-02-01 | 2014-12-25
11 | Осуществление мероприятий по организации, регулированию и охране водных биологических ресурсов в пределах установленной компетенции в рамках реализации переданных государственных полномочий |  | Начальник отдела развития рыбохозяйственного комплекса управления развития животноводства и рыбохозяйственного комплекса А.Г.Шевченко
подпрограмма "Развитие подотрасли растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства"
1 | Развитие элитного семеноводства, в том числе:
1.1 | предоставление субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям на возмещение части затрат на приобретение элитных семян | разработка и согласование нормативных правовых актов по предоставлению субсидий за счет средств федерального и краевого бюджетов | начальник управления экономики, целевых программ и инвестиций В.В.Данько | 2014-01-20 | 2014-03-25
|  | прием, проверка и согласование документов, представленных от претендентов на получение субсидий. Выплата субсидий сельхозтоваропроизводителям | начальник учетно - финансового управления, главный бухгалтер С.А.Макарец, начальник управления растениеводства С.А.Шевель | 2014-03-25 | 2014-12-25
2 | Поддержка доходов сельскохозяйственных товаропроизводителей в области растениеводства,
в том числе:
2.1 | оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям в области растениеводства | разработка и согласование нормативных правовых актов по предоставлению субсидий за счет средств федерального и краевого бюджетов | начальник управления экономики, целевых программ и инвестиций В.В.Данько | 2014-01-20 | 2014-03-10
|  | прием, проверка и согласование документов, представленных от претендентов на получение субсидий. Выплата субсидий сельхозтоваропроизводителям | начальник учетно - финансового управления, главный бухгалтер С.А.Макарец, начальник управления растениеводства С.А.Шевель | 2014-03-10 | 2014-12-25
3 | Обеспечение противоградовых мероприятий | Заключение госконтракта. | начальник управления растениеводства С.А.Шевель | 2014-01-25 | 2014-04-01
|  | Подписание акта выполненных работ и оплата | начальник учетно - финансового управления, главный бухгалтер С.А.Макарец, начальник управления растениеводства С.А.Шевель | 2014-04-01 | 2014-12-25
4 | Развитие первичного семеноводства риса, в том числе:
4.1 | проведение научно-исследовательских работ по разработке новых схем ведения первичного семеноводства риса в Краснодарском крае с учетом особенности сортовой агротехники семенных посевов | Разработка технического задания и проведение открытых торгов и заключение государственных контрактов с исполнителями | начальник управления организационной работы и делопризводства И.В.Балясный | 2014-02-01 | 2014-06-01
|  | Выполнение научно-исследовательских работ исполнителями |  | 2014-06-01 | 2014-11-15
|  | Приемка итоговых отчетов |  | 2014-11-15 | 2014-12-01
4.2 | проведение научно-исследовательских работ по созданию адаптивных сортовых комплексов риса для микрозонального районирования на территории Краснодарского края | Разработка технического задания и проведение открытых торгов и заключение государственных контрактов с исполнителями | начальник управления организационной работы и делопризводства И.В.Балясный | 2014-02-01 | 2014-06-01
|  | Выполнение научно-исследовательских работ исполнителями |  | 2014-06-01 | 2014-11-15
|  | Приемка итоговых отчетов |  | 2014-11-15 | 2014-12-01
4.3 | внедрение новых и дефицитных сортов риса кубанской селекции для ускорения сорта смены в Краснодарском крае | Разработка технического задания и проведение открытых торгов и заключение государственных контрактов с исполнителями | начальник отдела рисоводства и мелиорации С.А.Гаркуша, начальник учетно - финансового управления, главный бухгалтер С.А.Макарец | 2014-02-01 | 2014-06-01
|  | Выполнение научно-исследовательских работ исполнителями |  | 2014-06-01 | 2014-11-15
|  | Приемка итоговых отчетов |  | 2014-11-15 | 2014-12-25
5 | Сохранение и поддержание почвенного плодородия земель сельскохозяйственного назначения, в том числе:
5.1 | Проведение гидромелиоративных мероприятий на объектах, находящихся в государственной собственности Краснодарского края | размещение государственного заказа | начальник отдела рисоводства и мелиорации С.А.Гаркуша | 2014-04-01 | 2014-05-15
|  | заключение государственного контракта | начальник отдела рисоводства и мелиорации С.А.Гаркуша | 2014-05-15 | 2014-05-30
|  | приемка и оплата выполненных работ | начальник отдела рисоводства и мелиорации С.А.Гаркуша, начальник учетно - финансового управления, главный бухгалтер С.А.Макарец | 2014-05-30 | 2014-12-25
5.2 | предоставление субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям в целях возмещения части затрат на проведение агрохимического и эколого-токсикологического обследования земель сельскохозяйственного назначения | разработка и согласование нормативных правовых актов по предоставлению субсидий за счет средств федерального и краевого бюджетов | начальник управления экономики, целевых программ и инвестиций В.В.Данько | 2014-01-20 | 2014-03-25
|  | прием, проверка и согласование документов, представленных от претендентов на получение субсидий. Выплата субсидий сельхозтоваропроизводителям | начальник учетно - финансового управления, главный бухгалтер С.А.Макарец, начальник управления растениеводства С.А.Шевель | 2014-03-25 | 2014-12-25
6 | Поддержка кредитования подотрасли растениеводства, переработки ее продукции, развития инфраструктуры и логистического обеспечения рынков продукции растениеводства, в том числе:
6.1 | возмещение части процентной ставки по краткосрочным кредитам (займам) на развитие растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства | разработка и согласование нормативных правовых актов по предоставлению субсидий за счет средств федерального и краевого бюджетов | начальник управления экономики, целевых программ и инвестиций В.В.Данько | 2014-01-20 | 2014-03-25
|  | прием, проверка и согласование документов, представленных от претендентов на получение субсидий. Выплата субсидий сельхозтоваропроизводителям | начальник учетно - финансового управления, главный бухгалтер С.А.Макарец, начальник управления растениеводства С.А.Шевель | 2014-03-25 | 2014-12-25
6.2 | возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам (займам) на развитие растениеводства, переработки и развития инфраструктуры и логистического обеспечения рынков продукции растениеводства | разработка и согласование нормативных правовых актов по предоставлению субсидий за счет средств федерального и краевого бюджетов | начальник управления экономики, целевых программ и инвестиций В.В.Данько | 2014-01-20 | 2014-03-25
|  | прием, проверка и согласование документов, представленных от претендентов на получение субсидий. Выплата субсидий сельхозтоваропроизводителям | начальник учетно - финансового управления, главный бухгалтер С.А.Макарец, начальник управления растениеводства С.А.Шевель | 2014-03-25 | 2014-12-25
7 | Управление рисками в подотраслях растениеводства, в том числе:
7.1 | возмещение части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на уплату страховой премии, начисленной по договору сельскохозяйственного страхования в области растениеводства | разработка и согласование нормативных правовых актов по предоставлению субсидий за счет средств федерального и краевого бюджетов | начальник управления экономики, целевых программ и инвестиций В.В.Данько | 2014-01-20 | 2014-03-25
|  | прием, проверка и согласование документов, представленных от претендентов на получение субсидий. Выплата субсидий сельхозтоваропроизводителям | начальник учетно - финансового управления, главный бухгалтер С.А.Макарец, начальник управления растениеводства С.А.Шевель | 2014-03-25 | 2014-12-25
8 | Развитие садоводства, чаеводства, поддержка: закладки и ухода за многолетними насаждениями, в том числе:
8.1 | мероприятия по закладке и уходу за многолетними плодовыми и ягодными насаждениями:
8.1.1. | предоставление субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям в целях возмещения части затрат на закладку и уход за многолетними плодовыми и ягодными насаждениями | разработка и согласование нормативных правовых актов по предоставлению субсидий за счет средств федерального и краевого бюджетов | начальник управления экономики, целевых программ и инвестиций В.В.Данько | 2014-01-20 | 2014-03-25
|  | прием, проверка и согласование документов, представленных от претендентов на получение субсидий. Выплата субсидий сельхозтоваропроизводителям | начальник учетно - финансового управления, главный бухгалтер С.А.Макарец, начальник управления растениеводства С.А.Шевель | 2014-03-25 | 2014-12-25
8.2 | мероприятия по возмещению части затрат на раскорчевку выбывших из эксплуатации старых садов и рекультивацию раскорчеванных площадей
8.2.1. | предоставление субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям в целях возмещения части затрат на раскорчевку выбывших из эксплуатации старых садов и рекультивацию раскорчеванных площадей | разработка и согласование нормативных правовых актов по предоставлению субсидий за счет средств федерального и краевого бюджетов | начальник управления экономики, целевых программ и инвестиций В.В.Данько | 2014-01-20 | 2014-03-25
|  | прием, проверка и согласование документов, представленных от претендентов на получение субсидий. Выплата субсидий сельхозтоваропроизводителям | начальник учетно - финансового управления, главный бухгалтер С.А.Макарец, начальник управления растениеводства С.А.Шевель | 2014-03-25 | 2014-12-25
8.3 | мероприятия по раскорчевке садов в возрасте не более 30 лет:
8.3.1. | предоставление субсидий субъектам АПК, обеспечивающим развитие садоводства, на возмещениечасти затрат в связи с раскорчевкой садов в возрасте не более 30 лет | разработка и согласование нормативных правовых актов по предоставлению субсидий за счет средств федерального и краевого бюджетов | начальник управления экономики, целевых программ и инвестиций В.В.Данько | 2014-01-20 | 2014-03-25
|  | прием, проверка и согласование документов, представленных от претендентов на получение субсидий. Выплата субсидий сельхозтоваропроизводителям | начальник учетно - финансового управления, главный бухгалтер С.А.Макарец, начальник управления растениеводства С.А.Шевель | 2014-03-25 | 2014-12-25
8.4 | мероприятия по установке шпалеры в садах интенсивного типа:
8.4.1. | предоставление субсидий субъектам АПК, обеспечивающим развитие садоводства, на возмещение части затрат на установку шпалеры в садах интенсивного типа | разработка и согласование нормативных правовых актов по предоставлению субсидий за счет средств федерального и краевого бюджетов | начальник управления экономики, целевых программ и инвестиций В.В.Данько | 2014-01-20 | 2014-03-25
|  | прием, проверка и согласование документов, представленных от претендентов на получение субсидий. Выплата субсидий сельхозтоваропроизводителям | начальник учетно - финансового управления, главный бухгалтер С.А.Макарец, начальник управления растениеводства С.А.Шевель | 2014-03-25 | 2014-12-25
8.5 | мероприятия по приобретению систем капельного орошения садов, чайных плантаций:
8.5.1. | предоставление субсидии субъектам АПК, обеспечивающим развитие садоводства и чаеводства, на возмещение части затрат в связи с приобретением систем капельного орошения садов, чайных плантаций | разработка и согласование нормативных правовых актов по предоставлению субсидий за счет средств федерального и краевого бюджетов | начальник управления экономики, целевых программ и инвестиций В.В.Данько | 2014-01-20 | 2014-03-25
|  | прием, проверка и согласование документов, представленных от претендентов на получение субсидий. Выплата субсидий сельхозтоваропроизводителям | начальник учетно - финансового управления, главный бухгалтер С.А.Макарец, начальник управления растениеводства С.А.Шевель | 2014-03-25 | 2014-12-25
8.6 | мероприятия по развитию инфраструктуры питомниководства в садоводстве:
8.6.1. | предоставление субсидий субъектам АПК в целях возмещения затрат в связи с проведением мероприятий по развитию инфраструктуры питомниководства в садоводстве | разработка и согласование нормативных правовых актов по предоставлению субсидий за счет средств федерального и краевого бюджетов | начальник управления экономики, целевых программ и инвестиций В.В.Данько | 2014-01-20 | 2014-03-25
|  | прием, проверка и согласование документов, представленных от претендентов на получение субсидий. Выплата субсидий сельхозтоваропроизводителям | начальник учетно - финансового управления, главный бухгалтер С.А.Макарец, начальник управления растениеводства С.А.Шевель | 2014-03-25 | 2014-12-25
8.7 | мероприятия по проведению селекционных мероприятий в области садоводства:
8.7.1. | предоставление субсидии субъектам АПК, обеспечивающим развитие садоводства, на возмещение части затрат на проведение селекционных мероприятий в области садоводства | разработка и согласование нормативных правовых актов по предоставлению субсидий за счет средств федерального и краевого бюджетов | начальник управления экономики, целевых программ и инвестиций В.В.Данько | 2014-01-20 | 2014-03-25
|  | прием, проверка и согласование документов, представленных от претендентов на получение субсидий. Выплата субсидий сельхозтоваропроизводителям | начальник учетно - финансового управления, главный бухгалтер С.А.Макарец, начальник управления растениеводства С.А.Шевель | 2014-03-25 | 2014-12-25
8.8 | мероприятия по уходу (включая омолаживающую обрезку) за чайными плантациями:
8.8.1. | предоставление субсидии субъектам АПК, обеспечивающим развитие чаеводства, на возмещение части затрат на уход (включая омолаживающую обрезку) за чайными плантациями | разработка и согласование нормативных правовых актов по предоставлению субсидий за счет средств федерального и краевого бюджетов | начальник управления экономики, целевых программ и инвестиций В.В.Данько | 2014-01-20 | 2014-03-25
|  | прием, проверка и согласование документов, представленных от претендентов на получение субсидий. Выплата субсидий сельхозтоваропроизводителям | начальник учетно - финансового управления, главный бухгалтер С.А.Макарец, начальник управления растениеводства С.А.Шевель | 2014-03-25 | 2014-12-25
8.9 | предоставление субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям, обеспечивающим развитие садоводства и чаеводства, на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам на приобретение сельскохозяйственной техники для садоводства и чаеводства | разработка и согласование нормативных правовых актов по предоставлению субсидий за счет средств федерального и краевого бюджетов | начальник управления экономики, целевых программ и инвестиций В.В.Данько | 2014-01-20 | 2014-03-25
|  | прием, проверка и согласование документов, представленных от претендентов на получение субсидий. Выплата субсидий сельхозтоваропроизводителям | начальник учетно - финансового управления, главный бухгалтер С.А.Макарец, начальник управления растениеводства С.А.Шевель | 2014-03-25 | 2014-12-25
подпрограмма "Развитие подотрасли животноводства, переработки и реализации продукции животноводства"
1 | Поддержка племенного животноводства, в том числе:
1.1 | предоставление субсидии на поддержку племенного животноводства (кроме племенного крупного рогатого скота мясного направления) | разработка и согласование нормативных правовых актов по предоставлению субсидий за счет средств федерального и краевого бюджетов | начальник управления экономики, целевых программ и инвестиций В.В.Данько | 2014-01-20 | 2014-03-10
|  | прием, проверка и согласование документов, представленных от претендентов на получение субсидий. Выплата субсидий сельхозтоваропроизводителям | начальник учетно - финансового управления, главный бухгалтер С.А.Макарец, начальник управления животноводства и государственного племенного надзора А.В.Сергиенко | 2014-03-10 | 2014-12-25
1.2 | предоставление субсидии на поддержку племенного крупного рогатого скота мясного направления | разработка и согласование нормативных правовых актов по предоставлению субсидий за счет средств федерального и краевого бюджетов | начальник управления экономики, целевых программ и инвестиций В.В.Данько | 2014-01-20 | 2014-03-10
|  | прием, проверка и согласование документов, представленных от претендентов на получение субсидий. Выплата субсидий сельхозтоваропроизводителям | начальник учетно - финансового управления, главный бухгалтер С.А.Макарец, начальник управления животноводства и государственного племенного надзора А.В.Сергиенко | 2014-03-10 | 2014-12-25
2 | Развитие коневодства, в том числе:
2.1 | предоставление субсидии на возмещение части затрат на содержание племенных конематок в возрасте 3-х лет и старше | разработка и согласование нормативных правовых актов по предоставлению субсидий за счет средств федерального и краевого бюджетов | начальник управления экономики, целевых программ и инвестиций В.В.Данько | 2014-01-20 | 2014-03-10
|  | прием, проверка и согласование документов, представленных от претендентов на получение субсидий. Выплата субсидий сельхозтоваропроизводителям | начальник учетно - финансового управления, главный бухгалтер С.А.Макарец, начальник управления животноводства и государственного племенного надзора А.В.Сергиенко | 2014-03-10 | 2014-12-25
3 | Развитие молочного скотоводства, в том числе:
3.1 | Предоставление субсидий на 1 литр реализованного товарного молока | разработка и согласование нормативных правовых актов по предоставлению субсидий за счет средств федерального и краевого бюджетов | начальник управления экономики, целевых программ и инвестиций В.В.Данько | 2014-01-20 | 2014-03-10
|  | прием, проверка и согласование документов, представленных от претендентов на получение субсидий. Выплата субсидий сельхозтоваропроизводителям | начальник учетно - финансового управления, главный бухгалтер С.А.Макарец, начальник управления животноводства и государственного племенного надзора А.В.Сергиенко | 2014-03-10 | 2014-12-25
4 | Поддержка кредитования подотрасли животноводства, переработки ее продукции, развития инфраструктуры и логистического обеспечения рынков продукции животноводства, в том числе:
4.1 | возмещение части процентной ставки по краткосрочным кредитам (займам) на развитие животноводства, переработки и реализации продукции животноводства | разработка и согласование нормативных правовых актов по предоставлению субсидий за счет средств федерального и краевого бюджетов | начальник управления экономики, целевых программ и инвестиций В.В.Данько | 2014-01-20 | 2014-03-10
|  | прием, проверка и согласование документов, представленных от претендентов на получение субсидий. Выплата субсидий сельхозтоваропроизводителям | начальник учетно - финансового управления, главный бухгалтер С.А.Макарец, начальник управления животноводства и государственного племенного надзора А.В.Сергиенко | 2014-03-10 | 2014-12-25
4.2 | возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам (займам) на развитие животноводства, переработки и развития инфраструктуры и логистического обеспечения рынков продукции животноводства | разработка и согласование нормативных правовых актов по предоставлению субсидий за счет средств федерального и краевого бюджетов | начальник управления экономики, целевых программ и инвестиций В.В.Данько | 2014-01-20 | 2014-03-10
|  | прием, проверка и согласование документов, представленных от претендентов на получение субсидий. Выплата субсидий сельхозтоваропроизводителям | начальник учетно - финансового управления, главный бухгалтер С.А.Макарец, начальник управления животноводства и государственного племенного надзора А.В.Сергиенко | 2014-03-10 | 2014-12-25
5 | Управление рисками в подотраслях животноводства, в том числе:
5.1 | возмещение части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на уплату страховой премии, начисленной по договору сельскохозяйственного страхования в области животноводства | разработка и согласование нормативных правовых актов по предоставлению субсидий за счет средств федерального и краевого бюджетов | начальник управления экономики, целевых программ и инвестиций В.В.Данько | 2014-01-20 | 2014-03-10
|  | прием, проверка и согласование документов, представленных от претендентов на получение субсидий. Выплата субсидий сельхозтоваропроизводителям | начальник учетно - финансового управления, главный бухгалтер С.А.Макарец, начальник управления животноводства и государственного племенного надзора А.В.Сергиенко | 2014-03-10 | 2014-12-25
6 | Развитие производства мяса цыплят-бройлеров | Финансирование предусмотрено с 2017 года
7 | Развитие овцеводств | Финансирование предусмотрено с 2017 года
8 | Развитие свиноводства | Финансирование предусмотрено с 2017 года
9 | Мероприятия по развитию инфраструктуры животноводческих комплексов | Финансирование предусмотрено с 2017 года
подпрограмма "Устойчивое развитие сельских территорий"
1 | Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов, в том числе:
1.1. | Предоставление социальных выплат на строительство (при-обретение) жилья молодым семьям и молодым специалистам, проживающим в сельской местности | разработка и принятие нормативных правовых актов | начальник отдела инженерного обустройства и социального развития села управления сельского развития и социальной политики А.Р.Бойко | 2014-01-01 | 2014-05-01
|  | заключение соглашения между Министерством сельского хозяйства Российской Федерации и Краснодарским краем | начальник отдела инженерного обустройства и социального развития села управления сельского развития и социальной политики А.Р.Бойко | 2014-01-01 | 2014-05-01
|  | прием и проверка муниципальных списков участников мероприятий по улучшению жилищных условий в 2014 году от муниципальных образований и выдача свидетельств о предоставлении государственной поддержки на строительство (приобретение) жилья в сельской местности | начальник отдела инженерного обустройства и социального развития села управления сельского развития и социальной политики А.Р.Бойко | 2014-04-15 | 2014-07-20
|  | финансирование мероприятий по улучшению жилищных условий в рамках Программы | начальник отдела инженерного обустройства и социального развития села управления сельского развития и социальной политики А.Р.Бойко | 2014-08-01 | 2014-12-31
|  | предоставление отчетности о выполнении мероприятий в Министерство сельского хозяйства Российской Федерации | начальник отдела инженерного обустройства и социального развития села управления сельского развития и социальной политики А.Р.Бойко | 2014-01-01 | 2014-12-31
2 | Развитие социальной и инженерной инфраструктуры в сельской местности, в том числе:
2.1. | Мероприятия по развитию водоснабжения в сельской местности | заключение договоров между министерством сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Краснодарского края и муниципальными образованиями | начальник отдела инженерного обустройства и социального развития села управления сельского развития и социальной политики А.Р.Бойко | 2014-06-01 | 2014-12-31
|  | доведение лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных на 2014 год муниципальным образованиям Краснодарского края | начальник отдела инженерного обустройства и социального развития села управления сельского развития и социальной политики А.Р.Бойко | 2014-06-01 | 2014-12-31
|  | предоставление отчетности о выполнении мероприятий в Министерство сельского хозяйства Российской Федерации | начальник отдела инженерного обустройства и социального развития села управления сельского развития и социальной политики А.Р.Бойко | 2014-01-01 | 2014-12-31
|  | финансирование мероприятий из федерального и краевого бюджетов | начальник отдела инженерного обустройства и социального развития села управления сельского развития и социальной политики А.Р.Бойко | 2014-07-01 | 2014-12-31
|  | прием и проверка документов от муниципальных образований Краснодарского края на участие в мероприятиях программы | начальник отдела инженерного обустройства и социального развития села управления сельского развития и социальной политики А.Р.Бойко | 2014-02-01 | 2015-01-01
2.2. | Мероприятия по развитию газификации в сельской местности | заключение договоров между министерством сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Краснодарского края и муниципальными образованиями | начальник отдела инженерного обустройства и социального развития села управления сельского развития и социальной политики А.Р.Бойко | 2014-06-01 | 2014-12-31
|  | доведение лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных на 2014 год муниципальным образованиям Краснодарского края | начальник отдела развития сельских территорий управления сельского развития и социальной политики А.Р.Бойко | 2014-06-01 | 2014-12-31
|  | предоставление отчетности о выполнении мероприятий в Министерство сельского хозяйства Российской Федерации | начальник отдела развития сельских территорий управления сельского развития и социальной политики А.Р.Бойко | 2014-01-01 | 2014-12-31
|  | финансирование мероприятий из федерального и краевого бюджетов | начальник отдела развития сельских территорий управления сельского развития и социальной политики А.Р.Бойко | 2014-07-01 | 2014-12-31
|  | прием и проверка документов от муниципальных образований Краснодарского края на участие в мероприятиях программы | начальник отдела развития сельских территорий управления сельского развития и социальной политики А.Р.Бойко | 2014-02-01 | 2015-01-01
2.3. | Мероприятия по развитию сети общеобразовательных учреж дений в сельской местности | заключение договоров между министерством сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Краснодарского края и муниципальными образованиями | начальник отдела инженерного обустройства и социального развития села управления сельского развития и социальной политики А.Р.Бойко | 2014-06-01 | 2014-12-31
|  | доведение лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных на 2014 год муниципальным образованиям Краснодарского края | начальник отдела инженерного обустройства и социального развития села управления сельского развития и социальной политики А.Р.Бойко | 2014-06-01 | 2014-12-31
|  | предоставление отчетности о выполнении мероприятий в Министерство сельского хозяйства Российской Федерации | начальник отдела инженерного обустройства и социального развития села управления сельского развития и социальной политики А.Р.Бойко | 2014-01-01 | 2014-12-31
|  | финансирование мероприятий из федерального и краевого бюджетов | начальник отдела инженерного обустройства и социального развития села управления сельского развития и социальной политики А.Р.Бойко | 2014-07-01 | 2014-12-31
|  | прием и проверка документов от муниципальных образований Краснодарского края на участие в мероприятиях программы | начальник отдела инженерного обустройства и социального развития села управления сельского развития и социальной политики А.Р.Бойко | 2014-02-01 | 2015-01-01
2..4. | Мероприятия по развитию фельдшерско-акушерских пунктов и (или) офисов врачей общей практики в сельской местности | Финансирование мероприятия предусмотрено с 2017 года
2.5. | Мероприятия по развитию плоскостных спортивных сооружений в сельской местности | заключение договоров между министерством сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Краснодарского края и муниципальными образованиями | начальник отдела инженерного обустройства и социального развития села управления сельского развития и социальной политики А.Р.Бойко | 2014-06-01 | 2014-12-31
|  | доведение лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных на 2014 год муниципальным образованиям Краснодарского края | начальник отдела инженерного обустройства и социального развития села управления сельского развития и социальной политики А.Р.Бойко | 2014-06-01 | 2014-12-31
|  | предоставление отчетности о выполнении мероприятий в Министерство сельского хозяйства Российской Федерации | начальник отдела инженерного обустройства и социального развития села управления сельского развития и социальной политики А.Р.Бойко | 2014-01-01 | 2014-12-31
|  | финансирование мероприятий из федерального и краевого бюджетов | начальник отдела инженерного обустройства и социального развития села управления сельского развития и социальной политики А.Р.Бойко | 2014-07-01 | 2014-12-31
|  | прием и проверка документов от муниципальных образований Краснодарского края на участие в мероприятиях программы | начальник отдела инженерного обустройства и социального развития села управления сельского развития и социальной политики А.Р.Бойко | 2014-02-01 | 2015-01-01
2.6. | Мероприятия по развитию учреждений культурно-досугового типа в сельской местности | Финансирование мероприятия предусмотрено с 2017 года
2.7. | Мероприятия по реализации проектов комплексного обустройства площадок под компактную жилищную застройку в сельской местности | заключение договоров между министерством сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Краснодарского края и муниципальными образованиями | начальник отдела инженерного обустройства и социального развития села управления сельского развития и социальной политики А.Р.Бойко | 2014-06-01 | 2014-12-31
|  | доведение лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных на 2014 год муниципальным образованиям Краснодарского края | начальник отдела инженерного обустройства и социального развития села управления сельского развития и социальной политики А.Р.Бойко | 2014-06-01 | 2014-12-31
|  | предоставление отчетности о выполнении мероприятий в Министерство сельского хозяйства Российской Федерации | начальник отдела инженерного обустройства и социального развития села управления сельского развития и социальной политики А.Р.Бойко | 2014-01-01 | 2014-12-31
|  | финансирование мероприятий из федерального и краевого бюджетов | начальник отдела инженерного обустройства и социального развития села управления сельского развития и социальной политики А.Р.Бойко | 2014-07-01 | 2014-12-31
|  | прием и проверка документов от муниципальных образований Краснодарского края на участие в мероприятиях программы | начальник отдела инженерного обустройства и социального развития села управления сельского развития и социальной политики А.Р.Бойко | 2014-02-01 | 2015-01-01
2.8. | Грантовая поддержка местных инициатив граждан, проживающих в сельской местности | заключение договоров между министерством сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Краснодарского края и муниципальными образованиями | начальник отдела инженерного обустройства и социального развития села управления сельского развития и социальной политики А.Р.Бойко | 2014-06-01 | 2014-12-31
|  | доведение лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных на 2014 год муниципальным образованиям Краснодарского края | начальник отдела инженерного обустройства и социального развития села управления сельского развития и социальной политики А.Р.Бойко | 2014-06-01 | 2014-12-31
|  | предоставление отчетности о выполнении мероприятий в Министерство сельского хозяйства Российской Федерации | начальник отдела инженерного обустройства и социального развития села управления сельского развития и социальной политики А.Р.Бойко | 2014-01-01 | 2014-12-31
|  | финансирование мероприятий из федерального и краевого бюджетов | начальник отдела инженерного обустройства и социального развития села управления сельского развития и социальной политики А.Р.Бойко | 2014-07-01 | 2014-12-31
|  | прием и проверка документов от муниципальных образований Краснодарского края на участие в мероприятиях программы | начальник отдела инженерного обустройства и социального развития села управления сельского развития и социальной политики А.Р.Бойко | 2014-02-01 | 2015-01-01
подпрограмма "Развитие мелиорации сельскохозяйственных земель в Краснодарском крае"
1 | Предоставление мер государственной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям в целях строительства, реконструкции и технического перевооружения мелиоративных систем общего и индивидуального пользования и отдельно расположенных гидротехнических сооружений, принадлежащих им на праве собственности или переданных им в пользование в установленном порядке, в том числе:
1.1 | Предоставление субсидий на возмещение части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на строительство, реконструкцию и техническое перевооружение мелиоративных систем общего и индивидуального пользования и отдельно расположенных гидротехнических сооружений, принадлежащих им на праве собственности или переданных им в пользование в установленном порядке | разработка и согласование норамативных правовых актов по предоставлению субсидий за счет средств федерального и краевого бюджетов на государственную поддержку в области развития мелиорации на 2014 год | начальник отдела рисоводства и мелиорации С.А.Гаркуша | 2014-01-09 | 2014-11-03
|  | прием, проверка и согласование документов, представленных от претендентов на получение субсидий. Выплата субсидий сельхозтоваропроизводителям | начальник учетно - финансового управления, главный бухгалтер С.А.Макарец, начальник управления растениеводства С.А.Шевель | 2014-11-03 | 2014-12-25
2 | Предоставление мер государственной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям в целях проведения гидромелиоративных мероприятий на землях сельскохозяйственного назначения, в том числе:
2.1 | Предоставление субсидий на возмещение части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на проведение гидромелиоративных мероприятий на землях сельскохозяйственного назначения (рисовых чеках) | Финансирование предусмотрено с 2017 года
подпрограмма "Развитие малых форм хозяйствования в агропромышленном комплексе Краснодарского края"
1 | Предоставление субвенций органам местного самоуправления на осуществление переданных государственных полномочий по поддержке сельскохозяйственного производства | разработка и принятие нормативных правовых актов | заместитель начальника управления развития сельских территорий В.В.Коленко | 10.01.2014. | 01.04.2014.
|  | заключение соглашений с муниципальными образованиями | заместитель начальника управления развития сельских территорий В.В.Коленко | 10.01.2014. | 01.03.2014.
|  | перечисление субвенций муниципальным образованиям дляпредоставления субсидий малым формам хозяйствования | начальник учетно - финансового управления, главный бухгалтер С.А.Макарец | 01.03.2014. | 30.12.2014.
2 | Поддержка семейных животноводческих ферм, в том числе:
2.1 | предоставление субсидий крестьянским (фермерским) хозяйствам и индивидуальным предпринимателям, ведущим деятельность в области сельскохозяйственного производства на строительство, реконструкцию, модернизацию семейных животноводческих ферм | разработка и принятие нормативных правовых актов | заместитель начальника управления развития сельских территорий В.В.Коленко | 2014-01-25 | 2014-04-01
|  | прием, проверка и согласование документов, представленных от претендентов на получение субсидий. Выплата субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям | заместитель начальника управления развития сельских территорий В.В.Коленко, начальник учетно - финансового управления, главный бухгалтер С.А.Макарец | 2014-04-01 | 2014-12-25
2.2 | предоставление грантов на развитие семейных животноводческих ферм | разработка и принятие нормативных правовых актов | заместитель начальника управления развития сельских территорий В.В.Коленко | 2014-01-25 | 2014-04-01
|  | объявление конкурса и подведение его итогов | заместитель начальника управления развития сельских территорий В.В.Коленко | 2014-06-01 | 2014-08-01
|  | перечисление грантов победителям конкурса | начальник учетно - финансового управления, главный бухгалтер С.А.Макарец | 2014-08-01 | 2014-12-25
3 | Реализация мер государственной поддержки сельскохозяйственных потребительских кооперативов, в том числе:
3.1 | предоставление субсидий на оказание услуг, связанных с финансовым посредничеством по обеспечению исполнения обязательств сельскохозяйственных потребительских кооперативов | разработка и принятие нормативных правовых актов | заместитель начальника управления развития сельских территорий В.В.Коленко | 2014-01-25 | 2014-04-01
|  | прием, проверка и согласование документов, представленных от претендентов на получение суб-сидий. | заместитель начальника управления развития сельских территорий В.В.Коленко | 2014-04-01 | 2014-12-25
3.2 | предоставление субсидий на оказание услуг, связанных с финансовым посредничеством по обеспечению исполнения обязательств сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов | разработка и принятие нормативных правовых актов | заместитель начальника управления развития сельских территорий В.В.Коленко | 2014-01-25 | 2014-04-01
|  | прием, проверка и согласование документов, представленных от претендентов на получение суб-сидий. | заместитель начальника управления развития сельских территорий В.В.Коленко | 2014-04-01 | 2014-12-25
4 | Предоставление грантов и единовременной помощи на поддержку начинающих фермеров | разработка и принятие нормативных правовых актов | заместитель начальника управления развития сельских территорий В.В.Коленко | 2014-01-25 | 2014-04-01
|  | объявление конкурса и подведение его итогов | заместитель начальника управления развития сельских территорий В.В.Коленко | 2014-06-01 | 2014-08-01
|  | перечисление грантов победителям конкурса | начальник учетно - финансового управления, главный бухгалтер С.А.Макарец | 2014-08-01 | 2014-12-25
5 | Поддержка кредитования малых форм хозяйствования, в том числе:
5.1 | возмещение части процентной ставки по долгосрочным, среднесрочным и краткосрочным кредитам, взятым малыми формами хозяйствования | Разработка и согласование нормативных правовых актов по предоставлению субсидий за счет средств федерального и краевого бюджетов | заместитель начальника управления развития сельских территорий В.В.Коленко | 2014-01-20 | 2014-03-20
|  | Прием, проверка и согласование документов, представленных от претендентов на получение субсидий. Выплата субсидий сельхозтоваропроизводителям | начальник учетно - финансового управления, главный бухгалтер С.А.Макарец, заместитель начальника управления развития сельских территорий В.В.Коленко | 2014-03-20 | 2014-12-25
6 | Организация мероприятий по продвижению сельскохозяйственной продукции, произведенной в малых формах хозяйствования, на внутренний и внешние рынки | Участие в выставочных мероприятиях | заместитель начальника управления развития сельских территорий В.В.Коленко | 2014-01-10 | 2014-12-25
7 | Организация и проведение агропромышленных выставок | разработка и принятие нормативных правовых актов, проведение торгов | заместитель начальника управления развития сельских территорий В.В.Коленко, начальник управления информатизации и аналитических систем И.С.Козубенко | 2014-01-10 | 2014-10-01
|  | проведение выставок - ярмарок | заместитель начальника управления развития сельских территорий В.В.Коленко | 2014-10-01 | 2014-10-30
|  | оплата за организацию и проведение выставок - ярмарок | начальник учетно - финансового управления, главный бухгалтер С.А.Макарец | 2014-09-01 | 31.11.2014
8 | Организация обучающих семинаров для малых форм хозяйствования в АПК | организация торгов, заключение договоров на предоставление услуг | заместитель начальника управления развития сельских территорий В.В.Коленк, начальник управления информатизации и аналитических систем И.С.Козубенко | 2014-01-10 | 2014-12-25
|  | перечисление денежных средств за обучающие семинары | начальник учетно - финансового управления, главный бухгалтер С.А.Макарец | 2014-03-01 | 2014-12-25
9 | Организация сельских усадеб в малых сельских населенных пунктах Краснодарского края, в том числе:
9.1 | предоставление социальной выплаты на строительство жилья в сельской местности для организации сельской усадьбы в малом сельском населенном пункте Краснодарского края | прием, проверка и согласование документов, представленных от претендентов на получение социальной выплаты на строительство жилья в сельской местности | заместитель начальника управления развития сельских территорий В.В.Коленко | 2014-04-01 | 2014-12-25
|  | перечисление социальной выплаты | начальник учетно - финансового управления, главный бухгалтер С.А.Макарец | 2014-10-01 | 2014-12-25
9.2 | предоставление дополнительных социальных выплат, стимулирующих повышение рождаемости | прием, проверка и согласование документов, представленных от претендентов на получение дополнительной социальной выплаты, стимулирующей повышение рождаемости | заместитель начальника управления развития сельских территорий В.В.Коленко | 2014-01-10 | 2014-12-25
|  | перечисление социальной выплаты | начальник учетно - финансового управления, главный бухгалтер С.А.Макарец | 2014-02-01 | 2014-12-25
9.3 | предоставление грантов в форме субсидии на организацию сельской усадьбы в малом сельском населенном пункте Краснодарского края | объявление конкурса и подведение его итогов | заместитель начальника управления развития сельских территорий В.В.Коленко | 01.03.2014 01.08.2014 | 01.05.2014 01.10.2014
|  | перечисление грантов победителям конкурса | начальник учетно - финансового управления, главный бухгалтер С.А.Макарец | 2014-06-01 | 2014-12-25