## Финансирование
Ежеквартально, до 20 числа месяца, следующего за отчетным кварталом
по эл. адресу: monitor@economy.krasnodar.ru
ОТЧЕТ
об исполнении финансирования государственной программы Краснодарского края
"Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия"
за 2015 год
тыс. рублей
Номер мероп-риятия1) | Наименование отдельного мероприятия, подпрограммы, мероприятия подпрограммы, ведомственной целевой программы | Государственный заказчик, получатель субсидий (субвенций), ответственный за выполнение мероприятий, исполнитель | Объем финансирования, предусмотренный программой на текущий год |  |  |  | Объем финансирования, предусмотренный уточненной бюджетной росписью на отчетную дату |  |  |  |  | Профинансировано (кассовое исполнение) в отчетном периоде |  |  |  |  | Освоено в отчетном периоде2) |  |  |  |  | Фактически достигнутый результат реализации мероприятия | Отметка о выполнении мероприятия (выполнено / не выполнено), причина невыполнения мероприятия | Причина неосвоения средств по мероприятию
|  |  | федераль-ный бюджет | краевой бюджет | местный бюджет | внебюджетные источники | федераль-ный бюджет | неиспользованные остатки федерального бюджета прошлых лет | краевой бюджет | местный бюджет | внебюджетные источники | федераль-ный бюджет | неиспользованные остатки федерального бюджета прошлых лет | краевой бюджет | местный бюджет | внебюджетные источники | федераль-ный бюджет | неиспользованные остатки федерального бюджета прошлых лет | краевой бюджет | местный бюджет | внебюджетные источники
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25
| Подпрограмма «Обеспечение эпизоотического, ветеринарно-санитарного благополучия в Краснодарском крае и развитие государственной ветеринарной службы Краснодарского края» | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
1 | Обеспечение деятельности подведомственных учреждений, в том числе |  | - | 789419.4 | - | - | - | - | 789419.4 | - | - | - | - | 785028.51 | - | - | - | - | 785028.51 | - | - |  | Выполнено | На конец года образовался остаток средств краевого бюджета в размере 4390,89 тыс. рублей в связи с образовавшейся кредиторкой задолженностью на конец года в размере 2808,5 тыс. руб., экономией по итогам проведения закупок товаров (работ, услуг) в размере 1582,39 тыс. рублей и оптимизацией расходов.
1.1. | Субсидии государственным бюджетным учреждениям ветеринарии Краснодарского края на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) | государственные бюджетные учреждения ветеринарии Краснодарского края - получатели субсидий, государственное управление ветеринарии Краснодарского края - ответственный за выполнение мероприятия | - | 712220.1 | - | - | - | - | 712220.1 | - | - | - | - | 712220.1 | - | - | - | - | 712220.1 | - | - |  | Выполнено | -
1.2 | Субсидии государственным бюджетным учреждениям ветеринарии Краснодарского края на иные цели, в том числе | государственные бюджетные учреждения ветеринарии Краснодарского края - получатели субсидий, государственное управление ветеринарии Краснодарского края - ответственный за выполнение мероприятия управление ветеринарии Краснодарского края - ответственный за выполнение мероприятия | - | 25367.6 | - | - | - | - | 25367.6 | - | - | - | - | 24934.42 | - | - | - | - | 24934.42 | - | - |  | Выполнено | На конец года образовался остаток средств краевого бюджета в объеме 433,18 тыс. руб. - экономия по итогам проведения закупок товаров (работ, услуг).
1.2.1 | Субсидии государственным бюджетным учреждениям ветеринарии Краснодарского края на приобретение движимого имущества с целью обеспечения эпизоотического и ветеринарно-санитарного благополучия | государственные бюджетные учреждения ветеринарии Краснодарского края - получатели субсидий, государственное управление ветеринарии Краснодарского края - ответственный за выполнение мероприятия | - | 25367.6 | - | - | - | - | 25367.6 | - | - | - | - | 24934.42 | - | - | - | - | 24934.42 | - | - |  | Выполнено | На конец года образовался остаток средств краевого бюджета в объеме 433,18 тыс. руб. - экономия по итогам проведения закупок товаров (работ, услуг).
1.2.2 | Субсидии государственным бюджетным учреждениям ветеринарии Краснодарского края на приобретение движимого имущества для проведения противоэпизоотических мероприятий | государственные бюджетные учреждения ветеринарии Краснодарского края - получатели субсидий, государственное управление ветеринарии Краснодарского края - ответственный за выполнение мероприятия | - | 0 | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - |  | - | - | - | - |  | - | - |  | - | -
1.2.3 | Субсидии государственным бюджетным учреждениям ветеринарии Краснодарского края на иные цели для приобретения специализированного автотранспорта, дезинфекционной техники и оборудования | государственные бюджетные учреждения ветеринарии Краснодарского края - получатели субсидий, государственное управление ветеринарии Краснодарского края - ответственный за выполнение мероприятия | - | 0 | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - |  | - | - | - | - |  | - | - |  | - | -
1.2.4 | Субсидии государственным бюджетным учреждениям ветеринарии Краснодарского края на приобретение оборудования, необходимого для профилактики и ликвидации лейкоза крупного рогатого скота | государственные бюджетные учреждения ветеринарии Краснодарского края - получатели субсидий, государственное управление ветеринарии Краснодарского края - ответственный за выполнение мероприятия | - | 0 | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - |  | - | - | - | - |  | - | - |  | - | -
1.3 | Субсидии государственным бюджетным учреждениям ветеринарии Краснодарского края на иные цели на проведение капитального ремонта зданий и сооружений, в том числе | государственные бюджетные учреждения ветеринарии Краснодарского края - получатели субсидий, государственное управление ветеринарии Краснодарского края - ответственный за выполнение мероприятия | - | 25000 | - | - | - | - | 25000 | - | - | - | - | 24644.52 | - | - | - | - | 24644.52 | - | - |  | Выполнено | На конец года образовался остаток средств краевого бюджета в объеме 355,48 тыс. руб. - экономия по итогам проведения закупок товаров (работ, услуг).
1.3.1 | Субсидии государственным бюджетным учреждениям ветеринарии Краснодарского края на проведение капитального ремонта зданий и сооружений, переданных в установленном порядке в оперативное управление государственным бюджетным учреждениям ветеринарии Краснодарского края | государственные бюджетные учреждения ветеринарии Краснодарского края - получатели субсидий, государственное управление ветеринарии Краснодарского края - ответственный за выполнение мероприятия | - | 25000 | - | - | - | - | 25000 | - | - | - | - | 24644.52 | - | - | - | - | 24644.52 | - | - |  | Выполнено | На конец года образовался остаток средств краевого бюджета в объеме 355,48 тыс. руб. - экономия по итогам проведения закупок товаров (работ, услуг).
1.3.2 | Субсидии государственным бюджетным учреждениям ветеринарии Краснодарского края на иные цели для проведения капитального ремонта зданий и сооружений, переданных в установленном порядке в оперативное управление государственным бюджетным учреждениям ветеринарии Краснодарского края, в которых будут проводиться мероприятия по диагностике африканской чумы свиней | государственные бюджетные учреждения ветеринарии Краснодарского края - получатели субсидий, государственное управление ветеринарии Краснодарского края - ответственный за выполнение мероприятия | - | 0 | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - |  | - | - | - | - |  | - | - |  | - | -
1.4 | Обеспечение выполнения функций казенных учреждений, подведомственных государственному управлению ветеринарии Краснодарского края | государственное управление ветеринарии Краснодарского края государственные казенные учреждения ветеринарии Краснодарского края | - | 26831.7 | - | - | - | - | 26831.7 | - | - | - | - | 23229.47 | - | - | - | - | 23229.47 | - | - |  | Выполнено | На конец года образовался остаток средств краевого бюджета в размере 3602,23 тыс. рублей в связи с образовавшейся кредиторкой задолженностью на конец года в размере 2808,5 тыс. руб., экономией по итогам проведения закупок товаров (работ, услуг) в размере 793,73 тыс. рублей и оптимизацией расходов.
| Обеспечение выполнения функций казенных учреждений, подведомственных государственному управлению ветеринарии Краснодарского края* |  | - | 181.7 | - | - | - | - | 181.7 | - | - | - | - | 181.7 | - | - | - | - | 181.7 |  |  |  | Выполнено | -
2 | Обеспечение деятельности государственного управления ветеринарии Краснодарского края | государственное управление ветеринарии Краснодарского края | - | 133968 | - | - | - | - | 133968 | - | - | - | - | 127949.33 | - | - | - | - | 127949.33 | - | - |  | Выполнено | На конец года образовался остаток средств краевого бюджета в объеме 6018,67 тыс. руб. в связи с образовавшейся кредиторкой задолженностью на конец года в размере 2018,4 тыс. руб. , экономией по итогам проведения закупок товаров (работ, услуг) в размере 4000,27 тыс. рублей и оптимизацией расходов.
| Обеспечение деятельности государственного управления ветеринарии Краснодарского края* |  | - | 116.2 | - | - | - | - | 116.2 | - | - | - | - | 116.2 | - | - | - | - | 116.2 |  |  |  | Выполнено | -
3 | Приобретение движимого имущества, материальных запасов, оплата работ и услуг с целью проведения противоэпизоотических мероприятий | государственное управление ветеринарии Краснодарского края | - | 3330.9 | - | - | - | - | 3330.9 | - | - | - | - | 3289.71 | - | - | - | - | 3289.71 | - | - |  | Выполнено | На конец года образовался остаток средств краевого бюджета в объеме 41,19 тыс. руб. - экономия по итогам проведения закупок товаров (работ, услуг).
4 | Предупреждение риска заноса, распространения и ликвидация очагов африканской чумы свиней на территории Краснодарского края, в том числе |  | - | 52175.4 | - | - | - | - | 52175.4 | - | - | - | - | 40155.33 | - | - | - | - | 33229.31 | - | - |  | Выполнено | На конец года образовался остаток средств краевого бюджета в объеме 12020,07 тыс. руб. в связи с тем, что восьми муниципальным образованиям Краснодарского края на общую сумму 12006,00 тыс. рублей субвенции не были перчислены из-за отсутствием денежных средств в бюджете Краснодарского края и экономией по итогам проведения закупок товаров (работ, услуг) в размере 14,07 тыс. руб.
4.1 | Субсидии государственным бюджетным учреждениям ветеринарии Краснодарского края на проведение мониторинга эпизоотической ситуации по африканской чуме свиней и обеспечение безопасности лабораторных исследований | государственные бюджетные учреждения ветеринарии Краснодарского края - получатели субсидий, государственное управление ветеринарии Краснодарского края - ответственный за выполнение мероприятия | - | 1000 | - | - | - | - | 1000 | - | - | - | - | 995.93 | - | - | - | - | 995.93 | - | - |  | Выполнено | На конец года образовался остаток средств краевого бюджета в объеме 4,07 тыс. руб. - экономия по итогам проведения закупок товаров (работ, услуг).
4.2 | Приобретение материальных запасов с целью предупреждения и ликвидации очагов африканской чумы свиней | государственное управление ветеринарии Краснодарского края | - | 0 | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - |  | - | - | - | - |  | - | - |  | - | -
4.3 | Предоставление субсидий государственному бюджетному учреждению Краснодарского края "Управление ветеринарии города Новороссийска" на осуществление капитальных вложений в объект капитального строительства государственной собственности Краснодарского края "Ветеринарная лаборатория", расположенный по адресу: г. Новороссийск, ул. Сакко и Ванцетти, 17 | государственные бюджетные учреждения ветеринарии Краснодарского края - получатели бюджетных инвестиций, государственное управление ветеринарии Краснодарского края - ответственный за выполнение мероприятий | - | 8800 | - | - | - | - | 8800 | - | - | - | - | 8800 | - | - | - | - | 8800 | - | - |  | Выполнено | -
4.4 | Организация проведения консультационных семинаров со специалистами в области ветеринарии по вопросам профилактики, диагностики и ликвидации африканской чумы свиней | государственное управление ветеринарии Краснодарского края | - | 200 | - | - | - | - | 200 | - | - | - | - | 190 | - | - | - | - | 190 | - | - |  | Выполнено | На конец года образовался остаток средств краевого бюджета в объеме 10,0 тыс. руб. - экономия по итогам проведения закупок товаров (работ, услуг).
4.5 | Информационные сообщения в средствах массовой информации о степени распространения африканской чумы свиней и проводимых мерах профилактики на территории Краснодарского края | министерство сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Краснодарского края | - | 0 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |  | - | -
4.6 | проведение научно-исследовательских работ по вопросам африканской чумы свиней | государственное управление ветеринарии Краснодарского края | - | 0 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |  | - | -
4.7 | предоставление субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям в целях возмещения затрат в связи со сдачей биологических отходов на утилизацию в случаях, установленных законодательством Российской Федерации | юридические лица, индивидуальные предприниматели - получатели субсидий, государственное управление ветеринарии Краснодарского края - ответственный за выполнение мероприятия | - | 0 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |  | - | -
4.8 | Предоставление субвенций бюджетам муниципальных образований Краснодарского края на осуществление отдельных государственных полномочий по организации проведения в Краснодарском крае мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, защите населения от болезней, общих для человека и животных, в части обустройства в поселениях мест захоронения биологических отходов (скотомогильников, биотермических ям) либо уничтожения биологических отходов в специальных печах (крематорах), в том числе: |  | - | 42175.4 | - | - | - | - | 42175.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30169.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23243.38 | - | - |  | Выполнено | Восьми муниципальным образованиям Краснодарского края на общую сумму 12006,00 тыс. рублей субвенции не были перчислены в связи с отсутствием денежных средств в бюджете Краснодарского края.
4.8.1 | предоставление субвенций бюджетам муниципальных образований Краснодарского края на осуществление отдельных государственных полномочий по организации проведения в Краснодарском крае мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, защите населения от болезней, общих для человека и животных, в части обустройства в поселениях мест захоронения биологических отходов (скотомогильников, биотермических ям) либо уничтожения биологических отходов в специальных печах (крематорах) | органы местного самоуправления муниципальных образований Краснодарского края - получатели субвенций министерство сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Краснодарского края - ответственный за выполнение мероприятия |  | 0 |  |  |  |  | 0
4.8.2 | предоставление субвенций бюджетам муниципальных образований Краснодарского края на осуществление отдельных государственных полномочий по организации проведения в Краснодарском крае мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, защите населения от болезней, общих для человека и животных, в части обустройства в поселениях, мест захоронения биологических отходов (скотомогильников, биотермических ям) либо уничтожения биологических отходов в специальных печах (крематорах) | органы местного самоуправления муниципальных образований Краснодарского края - получатели субвенций государственное управление ветеринарии Краснодарского края - ответственный за выполнение мероприятия |  | 42175.4 |  |  |  |  | 42175.4 |  |  |  |  | 30169.4 |  |  |  |  | 23243.38 |  |  |  | Выполнено | Восьми муниципальным образованиям Краснодарского края на общую сумму 12006,00 тыс. рублей субвенции не были перчислены в связи с отсутствием денежных средств в бюджете Краснодарского края.
4.9 | предоставление субсидий органам местного самоуправления муниципальных образований Краснодарского края на приобретение автотранспортных средств для перевозки контейнеров с биологическими отходами в рамках реализации полномочий органов местного самоуправления по участию в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах соответствующего муниципального образования Краснодарского края | органы местного самоуправления муниципальных образований Краснодарского края - получатели субсидий, министерство сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Краснодарского края - ответственный за выполнение мероприятия | - | 0 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |  | -
5 | Профилактика и ликвидация лейкоза крупного рогатого скота в Краснодарском крае, в том числе |  | - | 0 | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | 0 | - | - |  | - | -
5.1 | Приобретение материальных запасов с целью проведения мероприятий по профилактике и ликвидации лейкоза крупного рогатого скота | государственное управление ветеринарии Краснодарского края | - | 0 | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - |  | - | - | - | - |  | - | - |  | - | -
5.2 | Организация проведения обучающего семинара по профилактике и ликвидации лейкоза крупного рогатого скота | государственное управление ветеринарии Краснодарского края | - | 0 | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - |  | - | - | - | - |  | - | - |  | - | -
6 | Субсидии юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям в целях возмещения ущерба, понесенного в результате отчуждения животных и (или) изъятия продуктов животноводства при ликвидации очагов особо опасных болезней животных | юридические лица, индивидуальные предприниматели - получатели субсидий, государственное управление ветеринарии Краснодарского края - ответственный за выполнение мероприятия | - | 0 | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | 0 | - | - |  | -
7 | Предоставление субвенций бюджетам муниципальных районов (городских округов) на осуществление отдельных государственных полномочий по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, защите населения от болезней, общих для человека и животных, в части регулирования численности безнадзорных животных на территории муниципальных образований Краснодарского края | органы местного самоуправления муниципальных образований Краснодарского края - получатели субвенций, государственное управление ветеринарии Краснодарского края - ответственный за выполнение мероприятия | - | 13217.3 | - | - | - | - | 13217.3 | - | - | - | - | 13217.3 | - | - | - | - | 9268.22 | - | - |  | Не выполнено | Причиной не выполнения мероприятия явилось то, что при проведении получателями субвенций в отчетном периоде конкурентных закупочных процедур на оказание услуг по отлову и подбору животных, предложений от поставщиков (подрядчиков, исполнителей) не поступало, соответственно закупки признавались не состоявшимися и не привели к заключению контрактов.
| Итого по подпрограмме |  | х | 992111 | х | х | х | х | 992111 | х | х | х | х | 969640.18 | х | х | х | х | 958765.08 | х | х | х | х | х
| *бюджетные ассигнования на оплату денежных обязательств получателей средств краевого бюджета, не исполненных в 2014 году в связи с отсутствием возможности их финансового обеспечения |  | х | 297.9 | х | х | х | х | 297.9 | х | х | х | х | 297.9 | х | х | х | х | 297.9 | х | х | х | х | х
Руководитель управления | [6 empty] | ___________________ |  |  |  | Г.А. Джаилиди
(подпись) (И.О. Фамилия)
Исполнитель - Раджабова М.А., тел. 267-17-78.